## Resumo
Indicador | Valor
Título | 01. Cronograma
Autor | Milena Atanasio
Início | 2025-05-17T00:00
Término | 2026-08-01T18:00
Data de status | 2026-04-22T18:00
Tarefas totais | 1001
Tarefas folha | 728
Tarefas resumo | 273
Marcos | 48
Tarefas críticas | 35
Recursos | 49
Atribuições | 734
Folhas atrasadas/incompletas na data de status | 17

## Tarefas
id | unique_id | wbs | outline_level | name | start | finish | duration | percent_complete | physical_percent_complete | critical | milestone | summary | active | constraint_type | constraint_date | baseline_start | baseline_finish | actual_start | actual_finish | predecessors | notes
1 | 894 | 1 | 1 | CRONOGRAMA P&G | 2025-05-17T00:00 | 2026-08-01T18:00 | 376.0d | 71.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2026-05-31T18:00 | 2025-05-17T00:00
2 | 895 | 1.1 | 2 | FASE PRÉ CONSTRUÇÃO | 2025-05-19T08:00 | 2025-05-21T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-05-21T18:00 | 2025-05-19T08:00 | 2025-05-21T18:00
3 | 896 | 1.1.1 | 3 | ASSINATURA DO CONTRATO | 2025-05-19T08:00 | 2025-05-19T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-05-19T18:00 | 2025-05-19T08:00 | 2025-05-19T18:00
4 | 897 | 1.1.2 | 3 | LIBERAÇÃO DE P.O. PARA INICIO DE ATIVIDADES | 2025-05-21T08:00 | 2025-05-21T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-21T08:00 | 2025-05-21T18:00 | 2025-05-21T08:00 | 2025-05-21T18:00
5 | 898 | 1.2 | 2 | MOBILIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 63.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-28T18:00
6 | 899 | 1.2.1 | 3 | KICK OFF INTERNO SUM | 2025-05-20T08:00 | 2025-05-20T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-20T08:00 | 2025-05-20T18:00 | 2025-05-20T08:00 | 2025-05-20T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=3 uniqueID=896 name=ASSINATURA DO CONTRATO] -> [Task id=6 uniqueID=899 name=KICK OFF INTERNO SUM]]
7 | 900 | 1.2.2 | 3 | KICK OFF CLIENTE | 2025-05-27T08:00 | 2025-05-27T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-27T08:00 | 2025-05-27T18:00 | 2025-05-27T08:00 | 2025-05-27T18:00
8 | 901 | 1.2.3 | 3 | CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE OBRAS | 2025-05-25T08:00 | 2025-05-26T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-25T08:00 | 2025-05-26T18:00 | 2025-05-25T08:00 | 2025-05-26T18:00 | [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=4 uniqueID=897 name=LIBERAÇÃO DE P.O. PARA INICIO DE ATIVIDADES] -> [Task id=8 uniqueID=901 name=CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE OBRAS]]
9 | 902 | 1.2.4 | 3 | CONTRATAÇÃO SEGURO PERFORMANCE BOND | 2025-06-21T08:00 | 2025-06-22T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-21T08:00 | 2025-06-22T18:00 | 2025-06-21T08:00 | 2025-06-22T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=7 uniqueID=900 name=KICK OFF CLIENTE] -> [Task id=9 uniqueID=902 name=CONTRATAÇÃO SEGURO PERFORMANCE BOND]]
10 | 903 | 1.2.5 | 3 | EMISSÃO DA ART | 2025-05-25T08:00 | 2025-05-25T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-25T08:00 | 2025-05-25T18:00 | 2025-05-25T08:00 | 2025-05-25T18:00 | [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=4 uniqueID=897 name=LIBERAÇÃO DE P.O. PARA INICIO DE ATIVIDADES] -> [Task id=10 uniqueID=903 name=EMISSÃO DA ART]]
11 | 904 | 1.2.6 | 3 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-12T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2025-07-12T16:59:54 | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-12T18:00 | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-12T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=17 uniqueID=910 name=VISTORIA CAUTELAR ETAPA 1] -> [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES]]
12 | 905 | 1.2.7 | 3 | RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 63.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-28T18:00
13 | 906 | 1.2.7.1 | 4 | LIBERAÇÃO DO FORNECEDOR PARA EXECUÇÃO DA VISTORIA | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-20T18:00 | 56.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-20T18:00 | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-20T18:00
14 | 907 | 1.2.7.2 | 4 | ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO | 2025-06-17T08:00 | 2025-06-17T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-17T08:00 | 2025-06-17T18:00 | 2025-06-17T08:00 | 2025-06-17T18:00
15 | 908 | 1.2.7.3 | 4 | ANALISE PELO SISTEMA CAUTUS | 2025-06-17T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 30.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-17T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 2025-06-17T08:00 | 2025-07-21T18:00
16 | 909 | 1.2.7.4 | 4 | LIBERAÇÃO COMO VISITANTE | 2025-06-17T08:00 | 2025-07-02T18:00 | 14.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-17T08:00 | 2025-07-02T18:00 | 2025-06-17T08:00 | 2025-07-02T18:00
17 | 910 | 1.2.7.5 | 4 | VISTORIA CAUTELAR ETAPA 1 | 2025-07-04T08:00 | 2025-07-07T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-04T08:00 | 2025-07-07T18:00 | 2025-07-04T08:00 | 2025-07-07T18:00
18 | 911 | 1.2.7.6 | 4 | VISTORIA CAUTELAR ETAPA 2 | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-20T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-20T18:00 | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-20T18:00
19 | 912 | 1.2.7.7 | 4 | ELABORAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA PARCIAL | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-20T18:00 | 12.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-20T18:00 | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-20T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=17 uniqueID=910 name=VISTORIA CAUTELAR ETAPA 1] -> [Task id=19 uniqueID=912 name=ELABORAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA PARCIAL]]
20 | 913 | 1.2.7.8 | 4 | ELABORAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA FINAL | 2025-07-21T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-21T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 2025-07-21T08:00 | 2025-07-28T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=18 uniqueID=911 name=VISTORIA CAUTELAR ETAPA 2] -> [Task id=20 uniqueID=913 name=ELABORAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA FINAL]]
21 | 914 | 1.2.8 | 3 | COMPRAS INICIAIS | 2025-05-27T08:00 | 2025-06-12T18:00 | 15.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-27T08:00 | 2025-06-12T18:00 | 2025-05-27T08:00 | 2025-06-12T18:00 | [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=6 uniqueID=899 name=KICK OFF INTERNO SUM] -> [Task id=21 uniqueID=914 name=COMPRAS INICIAIS]]
22 | 915 | 1.2.9 | 3 | CADASTROS SUM E FORNECEDORES | 2025-06-02T08:00 | 2025-06-18T18:00 | 15.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-02T08:00 | 2025-06-18T18:00 | 2025-06-02T08:00 | 2025-06-18T18:00 | [Relation lag: 5.0d type: SS [Task id=21 uniqueID=914 name=COMPRAS INICIAIS] -> [Task id=22 uniqueID=915 name=CADASTROS SUM E FORNECEDORES]]
23 | 916 | 1.3 | 2 | PROJETOS | 2025-05-19T08:00 | 2025-08-28T18:00 | 88.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-08-28T18:00 | 2025-05-19T08:00 | 2025-08-28T18:00
24 | 917 | 1.3.1 | 3 | REVISÃO DE PROJETOS - METÁLICA / COMPLEMENTARES | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 62.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-29T18:00
25 | 918 | 1.3.1.1 | 4 | ENTREGA DOS PROJETOS REVISADOS PELA MHA | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-05T18:00 | 41.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-05T18:00 | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-05T18:00
26 | 919 | 1.3.1.2 | 4 | ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-14T18:00 | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=25 uniqueID=918 name=ENTREGA DOS PROJETOS REVISADOS PELA MHA] -> [Task id=26 uniqueID=919 name=ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS]]
27 | 920 | 1.3.1.3 | 4 | ENVIO DE ADITIVO PARA P&G | 2025-07-14T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-14T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 2025-07-14T08:00 | 2025-07-14T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=26 uniqueID=919 name=ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS] -> [Task id=27 uniqueID=920 name=ENVIO DE ADITIVO PARA P&G]]
28 | 921 | 1.3.1.4 | 4 | ANÁLISE E AJUSTES DA PROPOSTA (SUM/JLL) | 2025-07-15T08:00 | 2025-07-17T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-15T08:00 | 2025-07-17T18:00 | 2025-07-15T08:00 | 2025-07-17T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=27 uniqueID=920 name=ENVIO DE ADITIVO PARA P&G] -> [Task id=28 uniqueID=921 name=ANÁLISE E AJUSTES DA PROPOSTA (SUM/JLL)]]
29 | 922 | 1.3.1.5 | 4 | ACEITE DA PROPOSTA E/OU ENVIO DE P.O POR PARTE DA P&G PARA LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-29T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=28 uniqueID=921 name=ANÁLISE E AJUSTES DA PROPOSTA (SUM/JLL)] -> [Task id=29 uniqueID=922 name=ACEITE DA PROPOSTA E/OU ENVIO DE P.O POR PARTE DA P&G PARA LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES]]
30 | 923 | 1.3.2 | 3 | REVISÃO DE PROJETOS - ARQUITETURA | 2025-05-19T08:00 | 2025-08-28T18:00 | 88.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-08-28T18:00 | 2025-05-19T08:00 | 2025-08-28T18:00
31 | 924 | 1.3.2.1 | 4 | ENTREGA DOS PROJETOS REVISADOS PELA ZIEN - JLL CONFIRMAR PRAZO | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-05T18:00 | 41.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-05T18:00 | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-05T18:00
32 | 925 | 1.3.2.2 | 4 | ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS | 2025-07-15T08:00 | 2025-07-26T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-15T08:00 | 2025-07-26T18:00 | 2025-07-15T08:00 | 2025-07-26T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=31 uniqueID=924 name=ENTREGA DOS PROJETOS REVISADOS PELA ZIEN - JLL CONFIRMAR PRAZO] -> [Task id=32 uniqueID=925 name=ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=27 uniqueID=920 name=ENVIO DE ADITIVO PARA P&G] -> [Task id=32 uniqueID=925 name=ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS]]
33 | 926 | 1.3.2.3 | 4 | ENVIO DE ADITIVO PARA P&G | 2025-07-27T09:00 | 2025-08-13T18:00 | 16.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-27T08:00 | 2025-08-13T18:00 | 2025-07-27T09:00 | 2025-08-13T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=32 uniqueID=925 name=ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS] -> [Task id=33 uniqueID=926 name=ENVIO DE ADITIVO PARA P&G]]
34 | 927 | 1.3.2.4 | 4 | ENVIO DE P.O PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES - JLL CONFIRMAR PRAZO | 2025-08-14T09:00 | 2025-08-28T18:00 | 13.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-14T08:00 | 2025-08-28T18:00 | 2025-08-14T09:00 | 2025-08-28T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=33 uniqueID=926 name=ENVIO DE ADITIVO PARA P&G] -> [Task id=34 uniqueID=927 name=ENVIO DE P.O PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES - JLL CONFIRMAR PRAZO]]
35 | 928 | 1.4 | 2 | FASE CONSTRUÇÃO | 2025-05-17T00:00 | 2026-07-06T18:00 | 354.0d | 70.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2026-05-31T18:00 | 2025-05-17T00:00
36 | 929 | 1.4.1 | 3 | MONTAGEM DO CANTEIRO | 2025-06-26T08:00 | 2025-09-11T18:00 | 67.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-26T08:00 | 2025-09-11T18:00 | 2025-06-26T08:00 | 2025-09-11T18:00
37 | 930 | 1.4.1.1 | 4 | ENTREGA DE CAÇAMBA | 2025-06-26T08:00 | 2025-06-26T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-26T08:00 | 2025-06-26T18:00 | 2025-06-26T08:00 | 2025-06-26T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=9 uniqueID=902 name=CONTRATAÇÃO SEGURO PERFORMANCE BOND] -> [Task id=37 uniqueID=930 name=ENTREGA DE CAÇAMBA]]
38 | 931 | 1.4.1.2 | 4 | DEMARCAÇÃO EXTERNAS DAS ÁREAS DE OBRA (CAMINHO SEGURO | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=37 uniqueID=930 name=ENTREGA DE CAÇAMBA] -> [Task id=38 uniqueID=931 name=DEMARCAÇÃO EXTERNAS DAS ÁREAS DE OBRA (CAMINHO SEGURO]]
39 | 932 | 1.4.1.3 | 4 | DEMARCAÇÃO EXTERNAS DAS ÁREAS DE OBRA (CANTEIRO DE OBRA) | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=37 uniqueID=930 name=ENTREGA DE CAÇAMBA] -> [Task id=39 uniqueID=932 name=DEMARCAÇÃO EXTERNAS DAS ÁREAS DE OBRA (CANTEIRO DE OBRA)]]
40 | 933 | 1.4.1.4 | 4 | INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES DE OBRA | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-28T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-28T18:00 | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-28T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=37 uniqueID=930 name=ENTREGA DE CAÇAMBA] -> [Task id=40 uniqueID=933 name=INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES DE OBRA]]
41 | 934 | 1.4.1.5 | 4 | INSTALAÇÃO DE INSUFILM | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=37 uniqueID=930 name=ENTREGA DE CAÇAMBA] -> [Task id=41 uniqueID=934 name=INSTALAÇÃO DE INSUFILM]]
42 | 935 | 1.4.1.6 | 4 | ENTREGA DE CONTAINER | 2025-07-23T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-23T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 2025-07-23T08:00 | 2025-07-28T18:00
43 | 936 | 1.4.1.7 | 4 | RECEBIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS | 2025-07-23T08:00 | 2025-08-03T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-23T08:00 | 2025-08-03T18:00 | 2025-07-23T08:00 | 2025-08-03T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=42 uniqueID=935 name=ENTREGA DE CONTAINER] -> [Task id=43 uniqueID=936 name=RECEBIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS]]
44 | 937 | 1.4.1.8 | 4 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS | 2025-06-28T08:00 | 2025-07-06T18:00 | 8.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-07-06T18:00 | 2025-06-28T08:00 | 2025-07-06T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=37 uniqueID=930 name=ENTREGA DE CAÇAMBA] -> [Task id=44 uniqueID=937 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS]]
45 | 938 | 1.4.1.9 | 4 | EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 2025-07-30T09:00 | 2025-09-11T18:00 | 38.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2025-09-11T18:00 | 2025-07-30T08:00 | 2025-09-11T18:00 | 2025-07-30T09:00 | 2025-09-11T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=42 uniqueID=935 name=ENTREGA DE CONTAINER] -> [Task id=45 uniqueID=938 name=EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO]]
46 | 939 | 1.4.2 | 3 | REMANEJAMENTO DOS BOOTHS | 2025-06-19T08:00 | 2026-06-22T18:00 | 313.0d | 77.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-19T08:00 | 2026-05-05T18:00 | 2025-06-19T08:00
47 | 940 | 1.4.2.1 | 4 | MOVIMENTAÇÃO DE MARCENARIAS | 2025-06-19T08:00 | 2026-06-22T18:00 | 313.0d | 77.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-19T08:00 | 2026-05-05T18:00 | 2025-06-19T08:00
48 | 941 | 1.4.2.1.1 | 5 | LIBERAÇÃO DA ÁREA | 2025-06-19T08:00 | 2025-06-19T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-19T08:00 | 2025-06-19T18:00 | 2025-06-19T08:00 | 2025-06-19T18:00
49 | 942 | 1.4.2.1.2 | 5 | REINSTALAÇÃO DE BOOTHS | 2025-06-22T08:00 | 2025-06-27T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-22T08:00 | 2025-06-27T18:00 | 2025-06-22T08:00 | 2025-06-27T18:00 | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=48 uniqueID=941 name=LIBERAÇÃO DA ÁREA] -> [Task id=49 uniqueID=942 name=REINSTALAÇÃO DE BOOTHS]]
50 | 943 | 1.4.2.1.3 | 5 | ENTREGA DA ÁREA | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-28T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-28T18:00 | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-28T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=49 uniqueID=942 name=REINSTALAÇÃO DE BOOTHS] -> [Task id=50 uniqueID=943 name=ENTREGA DA ÁREA]]
51 | 944 | 1.4.2.1.4 | 5 | VALIDAÇÃO DA ENTREGA PELO CLIENTE | 2025-06-29T09:00 | 2025-07-21T18:00 | 20.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-29T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 2025-06-29T09:00 | 2025-07-21T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=50 uniqueID=943 name=ENTREGA DA ÁREA] -> [Task id=51 uniqueID=944 name=VALIDAÇÃO DA ENTREGA PELO CLIENTE]]
52 | 1730 | 1.4.2.1.5 | 5 | READEQUAÇÃO DOS BOOTHS | 2025-09-02T09:00 | 2025-09-04T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2025-09-04T18:00 | 2025-09-02T08:00 | 2025-09-04T18:00 | 2025-09-02T09:00 | 2025-09-04T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FF [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=52 uniqueID=1730 name=READEQUAÇÃO DOS BOOTHS]]
53 | 1732 | 1.4.2.1.6 | 5 | ENTREGA DEFINITIVA DOS BOOTHS | 2025-09-04T18:00 | 2025-09-04T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-04T08:00 | 2025-09-04T18:00 | 2025-09-04T18:00 | 2025-09-04T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=52 uniqueID=1730 name=READEQUAÇÃO DOS BOOTHS] -> [Task id=53 uniqueID=1732 name=ENTREGA DEFINITIVA DOS BOOTHS]]
54 | 1752 | 1.4.2.1.7 | 5 | DESMONTAGEM DOS BOOTHS PROVISÓRIOS | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-16T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=584 uniqueID=1338 name=TESTES ¦ START-UPS] -> [Task id=54 uniqueID=1752 name=DESMONTAGEM DOS BOOTHS PROVISÓRIOS]]
55 | 1753 | 1.4.2.1.8 | 5 | REVISÃO CIVIL E LIMPEZA DA ÁREA | 2026-06-17T09:00 | 2026-06-22T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-28T08:00 | 2026-05-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=54 uniqueID=1752 name=DESMONTAGEM DOS BOOTHS PROVISÓRIOS] -> [Task id=55 uniqueID=1753 name=REVISÃO CIVIL E LIMPEZA DA ÁREA]]
56 | 945 | 1.4.3 | 3 | DECK - PASSARELA | 2025-06-05T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 231.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-05T08:00 | 2026-01-30T18:00 | 2025-06-05T08:00 | 2026-03-05T18:00
57 | 946 | 1.4.3.1 | 4 | ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO | 2025-06-30T08:00 | 2025-07-05T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2025-07-05T16:59:54 | 2025-06-30T08:00 | 2025-07-05T18:00 | 2025-06-30T08:00 | 2025-07-05T18:00
58 | 947 | 1.4.3.2 | 4 | FALHA NO ENVIO DO LINK DE INTEGRAÇÃO (CAUTUS) | 2025-07-04T08:00 | 2025-07-09T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-04T08:00 | 2025-07-09T18:00 | 2025-07-04T08:00 | 2025-07-09T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=57 uniqueID=946 name=ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO] -> [Task id=58 uniqueID=947 name=FALHA NO ENVIO DO LINK DE INTEGRAÇÃO (CAUTUS)]]
59 | 948 | 1.4.3.3 | 4 | EXECUÇÃO DA INTEGRAÇÃO | 2025-07-10T08:00 | 2025-07-10T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-10T08:00 | 2025-07-10T18:00 | 2025-07-10T08:00 | 2025-07-10T18:00
60 | 949 | 1.4.3.4 | 4 | LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELA CAUTUS | 2025-07-10T08:00 | 2025-07-15T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-10T08:00 | 2025-07-15T18:00 | 2025-07-10T08:00 | 2025-07-15T18:00
61 | 950 | 1.4.3.5 | 4 | DESMONTAGEM DO DECK | 2025-07-17T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-17T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 2025-07-17T08:00 | 2025-07-21T18:00
62 | 951 | 1.4.3.6 | 4 | ADICIONAL - REINSTALAÇÃO DECK | 2025-06-05T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 231.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-05T08:00 | 2026-01-30T18:00 | 2025-06-05T08:00 | 2026-03-05T18:00
63 | 952 | 1.4.3.6.1 | 5 | RECEBIMENTO DA P.O. | 2025-06-05T08:00 | 2025-06-05T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-05T08:00 | 2025-06-05T18:00 | 2025-06-05T08:00 | 2025-06-05T18:00
64 | 953 | 1.4.3.6.2 | 5 | REINSTALAÇÃO DO DECK | 2025-07-22T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-22T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 2025-07-22T08:00 | 2025-07-29T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=61 uniqueID=950 name=DESMONTAGEM DO DECK] -> [Task id=64 uniqueID=953 name=REINSTALAÇÃO DO DECK]]
65 | 954 | 1.4.3.6.3 | 5 | ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO | 2025-06-12T08:00 | 2025-07-17T18:00 | 31.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-06-12T08:00 | 2025-07-17T18:00 | 2025-06-12T08:00 | 2025-07-17T18:00
66 | 955 | 1.4.3.6.4 | 5 | VALIDAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO | 2025-07-19T09:00 | 2025-07-27T18:00 | 8.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-27T18:00 | 2025-07-19T09:00 | 2025-07-27T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=65 uniqueID=954 name=ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO] -> [Task id=66 uniqueID=955 name=VALIDAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO]]
67 | 956 | 1.4.3.6.5 | 5 | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES | 2025-07-28T09:00 | 2025-08-25T18:00 | 25.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-28T08:00 | 2025-08-25T18:00 | 2025-07-28T09:00 | 2025-08-25T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=66 uniqueID=955 name=VALIDAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO] -> [Task id=67 uniqueID=956 name=ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES]]
68 | 957 | 1.4.3.6.6 | 5 | REVISÃO E VALIDAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES | 2025-08-26T09:00 | 2025-11-30T18:00 | 83.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2025-09-11T18:00 | 2025-08-26T08:00 | 2025-11-30T18:00 | 2025-08-26T09:00 | 2025-11-30T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=67 uniqueID=956 name=ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES] -> [Task id=68 uniqueID=957 name=REVISÃO E VALIDAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES]]
69 | 959 | 1.4.3.6.8 | 5 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2025-10-07T09:00 | 2025-10-09T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-07T08:00 | 2025-10-09T18:00 | 2025-10-07T09:00 | 2025-10-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=68 uniqueID=957 name=REVISÃO E VALIDAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES] -> [Task id=69 uniqueID=959 name=INSTALAÇÃO HIDRÁULICA]]
70 | 1695 | 1.4.3.6.8.1 | 6 | INTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA | 2025-10-07T09:00 | 2025-10-08T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-07T08:00 | 2025-10-08T18:00 | 2025-10-07T09:00 | 2025-10-08T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=68 uniqueID=957 name=REVISÃO E VALIDAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES] -> [Task id=70 uniqueID=1695 name=INTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA]]
71 | 1694 | 1.4.3.6.8.2 | 6 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | 2025-10-09T09:00 | 2025-10-09T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-09T08:00 | 2025-10-09T18:00 | 2025-10-09T09:00 | 2025-10-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=70 uniqueID=1695 name=INTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA] -> [Task id=71 uniqueID=1694 name=INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]]
72 | 1698 | 1.4.3.6.8 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2025-10-08T09:00 | 2025-11-26T18:00 | 43.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-08T08:00 | 2025-11-26T18:00 | 2025-10-08T09:00 | 2025-11-26T18:00
73 | 1697 | 1.4.3.6.8.1 | 6 | INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA - PAREDE | 2025-10-08T09:00 | 2025-10-09T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-08T08:00 | 2025-10-09T18:00 | 2025-10-08T09:00 | 2025-10-09T18:00 | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=68 uniqueID=957 name=REVISÃO E VALIDAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES] -> [Task id=73 uniqueID=1697 name=INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA - PAREDE]]
74 | 1699 | 1.4.3.6.8.2 | 6 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA - PAREDE | 2025-10-11T09:00 | 2025-10-13T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-11T08:00 | 2025-10-13T18:00 | 2025-10-11T09:00 | 2025-10-13T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=73 uniqueID=1697 name=INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=74 uniqueID=1699 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA - PAREDE]]
75 | 1703 | 1.4.3.6.8.3 | 6 | MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-26T18:00 | 18.0d | 100.0 | 90 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-06T08:00 | 2025-11-26T18:00 | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-26T18:00 | [Relation lag: 20.0d type: FS [Task id=74 uniqueID=1699 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=75 uniqueID=1703 name=MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO]]
76 | 1696 | 1.4.3.6.8.4 | 6 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ACABAMENTOS | 2025-11-08T09:00 | 2025-11-20T09:48 | 1.0d | 100.0 | 90 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-08T08:00 | 2025-11-20T18:00 | 2025-11-08T09:00 | 2025-11-20T09:48 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=75 uniqueID=1703 name=MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO] -> [Task id=76 uniqueID=1696 name=INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ACABAMENTOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=77 uniqueID=1702 name=GRANITO] -> [Task id=76 uniqueID=1696 name=INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ACABAMENTOS]]
77 | 1702 | 1.4.3.6.9 | 5 | GRANITO | 2025-10-13T09:00 | 2025-10-14T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-13T08:00 | 2025-10-14T18:00 | 2025-10-13T09:00 | 2025-10-14T18:00
78 | 1700 | 1.4.3.6.9.1 | 6 | INSTALAÇÃO DE TAMPO DE GRANITO | 2025-10-13T09:00 | 2025-10-13T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-13T08:00 | 2025-10-13T18:00 | 2025-10-13T09:00 | 2025-10-13T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=74 uniqueID=1699 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=78 uniqueID=1700 name=INSTALAÇÃO DE TAMPO DE GRANITO]]
79 | 1701 | 1.4.3.6.9.2 | 6 | INSTALAÇÃO DE METAIS | 2025-10-14T09:00 | 2025-10-14T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-14T08:00 | 2025-10-14T18:00 | 2025-10-14T09:00 | 2025-10-14T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=78 uniqueID=1700 name=INSTALAÇÃO DE TAMPO DE GRANITO] -> [Task id=79 uniqueID=1701 name=INSTALAÇÃO DE METAIS]]
80 | 1705 | 1.4.3.6.10 | 5 | MARCENARIA | 2025-07-19T09:00 | 2025-09-25T18:00 | 60.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-09-25T18:00 | 2025-07-19T09:00 | 2025-09-25T18:00
81 | 1704 | 1.4.3.6.10.1 | 6 | PRODUÇÃO | 2025-07-19T09:00 | 2025-09-22T18:00 | 57.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-09-22T18:00 | 2025-07-19T09:00 | 2025-09-22T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=65 uniqueID=954 name=ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO] -> [Task id=81 uniqueID=1704 name=PRODUÇÃO]]
82 | 958 | 1.4.3.6.7 | 6 | EXECUÇÃO DE MARCENARIA | 2025-09-23T09:00 | 2025-09-25T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-23T08:00 | 2025-09-25T18:00 | 2025-09-23T09:00 | 2025-09-25T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=81 uniqueID=1704 name=PRODUÇÃO] -> [Task id=82 uniqueID=958 name=EXECUÇÃO DE MARCENARIA]]
83 | 960 | 1.4.3.6.9 | 5 | CHECK LIST DE ENTREGA | 2025-09-10T09:00 | 2026-01-12T18:00 | 101.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-10T08:00 | 2026-01-12T18:00 | 2025-09-10T09:00 | 2026-01-12T18:00 | [Relation lag: 1.0d type: FF [Task id=82 uniqueID=958 name=EXECUÇÃO DE MARCENARIA] -> [Task id=83 uniqueID=960 name=CHECK LIST DE ENTREGA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=76 uniqueID=1696 name=INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ACABAMENTOS] -> [Task id=83 uniqueID=960 name=CHECK LIST DE ENTREGA]]
84 | 1825 | 1.4.3.6.12 | 5 | REMANEJAMENTO DA CAIXA DE ESGOTO | 2026-01-06T09:00 | 2026-01-07T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-07T18:00 | 2026-01-06T09:00 | 2026-01-07T18:00
85 | 1826 | 1.4.3.6.13 | 5 | AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - HIDRÁULICA | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 33.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-10T08:00 | 2026-01-10T08:00 | 2026-01-29T18:00 | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00
86 | 1856 | 1.4.3.6.14 | 5 | AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ELÉTRICA | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 33.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-10T08:00 | 2026-01-29T18:00 | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=85 uniqueID=1826 name=AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - HIDRÁULICA] -> [Task id=86 uniqueID=1856 name=AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ELÉTRICA]]
87 | 1855 | 1.4.3.6.15 | 5 | AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ARQUITETURA | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 33.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-10T08:00 | 2026-01-29T18:00 | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=86 uniqueID=1856 name=AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ELÉTRICA] -> [Task id=87 uniqueID=1855 name=AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ARQUITETURA]]
88 | 1857 | 1.4.3.6.16 | 5 | TESTE E COMISSIONAMENTO - ELÉTRICA | 2026-02-05T08:00 | 2026-02-05T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-12T18:00 | 2026-01-23T08:00 | 2026-01-24T18:00 | 2026-02-05T08:00 | 2026-02-05T18:00
89 | 1858 | 1.4.3.6.17 | 5 | PENDÊNCIA - GERAIS | 2026-02-21T09:00 | 2026-03-05T18:00 | 12.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-19T18:00 | 2026-01-26T08:00 | 2026-01-29T18:00 | 2026-02-21T09:00 | 2026-03-05T18:00
90 | 961 | 1.4.3.6.10 | 5 | ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK | 2026-03-05T18:00 | 2026-03-05T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-30T08:00 | 2026-01-30T18:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-03-05T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=72 uniqueID=1698 name=INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] -> [Task id=90 uniqueID=961 name=ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=69 uniqueID=959 name=INSTALAÇÃO HIDRÁULICA] -> [Task id=90 uniqueID=961 name=ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=84 uniqueID=1825 name=REMANEJAMENTO DA CAIXA DE ESGOTO] -> [Task id=90 uniqueID=961 name=ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=85 uniqueID=1826 name=AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - HIDRÁULICA] -> [Task id=90 uniqueID=961 name=ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=86 uniqueID=1856 name=AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ELÉTRICA] -> [Task id=90 uniqueID=961 name=ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=87 uniqueID=1855 name=AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ARQUITETURA] -> [Task id=90 uniqueID=961 name=ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=89 uniqueID=1858 name=PENDÊNCIA - GERAIS] -> [Task id=90 uniqueID=961 name=ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK]]
91 | 962 | 1.4.4 | 3 | LABORATÓRIO SENSORIAL | 2025-05-17T00:00 | 2026-07-06T18:00 | 354.0d | 68.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2026-05-11T18:00 | 2025-05-17T00:00
92 | 963 | 1.4.4.1 | 4 | ESTRUTURA METÁLICA | 2025-05-17T00:00 | 2026-04-19T18:00 | 287.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2025-05-17T00:00 | 2026-04-19T18:00
93 | 964 | 1.4.4.1.1 | 5 | COMPRA DO MATERIAL E ASSINATURA DE CONTRATO | 2025-07-30T09:00 | 2025-08-10T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-30T08:00 | 2025-08-10T18:00 | 2025-07-30T09:00 | 2025-08-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=29 uniqueID=922 name=ACEITE DA PROPOSTA E/OU ENVIO DE P.O POR PARTE DA P&G PARA LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES] -> [Task id=93 uniqueID=964 name=COMPRA DO MATERIAL E ASSINATURA DE CONTRATO]]
94 | 965 | 1.4.4.1.2 | 5 | VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 2025-08-11T09:00 | 2025-09-04T18:00 | 22.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-11T08:00 | 2025-09-04T18:00 | 2025-08-11T09:00 | 2025-09-04T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=45 uniqueID=938 name=EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO] -> [Task id=94 uniqueID=965 name=VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO]]
95 | 966 | 1.4.4.1.3 | 5 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | 2025-08-17T09:00 | 2025-09-29T18:00 | 38.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-17T08:00 | 2025-09-29T18:00 | 2025-08-17T09:00 | 2025-09-29T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=94 uniqueID=965 name=VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO] -> [Task id=95 uniqueID=966 name=ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA]]
96 | 967 | 1.4.4.1.4 | 5 | COMPRA E BENEFICIAMENTO | 2025-09-13T09:00 | 2026-01-19T18:00 | 105.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-13T08:00 | 2026-01-19T18:00 | 2025-09-13T09:00 | 2026-01-19T18:00 | [Relation lag: -15.0d type: FS [Task id=95 uniqueID=966 name=ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA] -> [Task id=96 uniqueID=967 name=COMPRA E BENEFICIAMENTO]]
97 | 968 | 1.4.4.1.5 | 5 | COLOCAÇÃO DE INSERTS PARA PILARES E VIGAS | 2025-10-28T09:00 | 2025-11-20T18:00 | 21.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-10-28T08:00 | 2025-10-28T08:00 | 2025-11-20T18:00 | 2025-10-28T09:00 | 2025-11-20T18:00
98 | 1766 | 1.4.4.1.6 | 5 | INSTALAÇÃO DO CONSOLE PISO | 2025-11-04T09:00 | 2025-11-06T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-04T08:00 | 2025-11-06T18:00 | 2025-11-04T09:00 | 2025-11-06T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=97 uniqueID=968 name=COLOCAÇÃO DE INSERTS PARA PILARES E VIGAS] -> [Task id=98 uniqueID=1766 name=INSTALAÇÃO DO CONSOLE PISO]]
99 | 969 | 1.4.4.1.6 | 5 | MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS | 2025-11-09T09:00 | 2025-11-10T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-09T08:00 | 2025-11-10T18:00 | 2025-11-09T09:00 | 2025-11-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=145 uniqueID=995 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=99 uniqueID=969 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=386 uniqueID=1184 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=99 uniqueID=969 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=603 uniqueID=1370 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=99 uniqueID=969 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=733 uniqueID=1499 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=99 uniqueID=969 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=739 uniqueID=1505 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS] -> [Task id=99 uniqueID=969 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS]]
100 | 970 | 1.4.4.1.7 | 5 | MONTAGEM DE VIGAS METÁLICAS | 2025-05-17T00:00 | 2026-03-17T18:00 | 258.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2026-02-28T18:00 | 2025-05-17T00:00 | 2026-03-17T18:00
101 | 1769 | 1.4.4.1.7.1 | 6 | ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE 2º PAVIMENTO | 2025-11-08T09:00 | 2025-11-18T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-08T08:00 | 2025-11-18T18:00 | 2025-11-08T09:00 | 2025-11-18T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=98 uniqueID=1766 name=INSTALAÇÃO DO CONSOLE PISO] -> [Task id=101 uniqueID=1769 name=ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE 2º PAVIMENTO]]
102 | 1768 | 1.4.4.1.7.2 | 6 | INSTALAÇÃO DE CONSOLE PAREDE | 2025-11-11T09:00 | 2025-12-01T18:00 | 17.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-11T08:00 | 2025-12-01T18:00 | 2025-11-11T09:00 | 2025-12-01T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=99 uniqueID=969 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS] -> [Task id=102 uniqueID=1768 name=INSTALAÇÃO DE CONSOLE PAREDE]] ¦ [Relation lag: 1.0d type: FF [Task id=101 uniqueID=1769 name=ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE 2º PAVIMENTO] -> [Task id=102 uniqueID=1768 name=INSTALAÇÃO DE CONSOLE PAREDE]]
103 | 1781 | 1.4.4.1.7.3 | 6 | REFORÇO ESTRUTURAL | 2025-05-17T00:00 | 2026-02-19T18:00 | 236.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2025-05-17T00:00 | 2026-02-19T18:00
104 | 1774 | 1.4.4.1.7.3.1 | 7 | PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO - PATOLOGIA DA ESTRUTURA PRÉ EXISTENTE | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-03T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-03T18:00 | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-03T08:00
105 | 1775 | 1.4.4.1.7.3.2 | 7 | VISITA PROJETISTA | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-05T08:00 | 2.0ed | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-05T18:00 | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-05T08:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=104 uniqueID=1774 name=PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO - PATOLOGIA DA ESTRUTURA PRÉ EXISTENTE] -> [Task id=105 uniqueID=1775 name=VISITA PROJETISTA]]
106 | 1777 | 1.4.4.1.7.3.3 | 7 | PROJETO DO REFORÇO ESTRUTURAL | 2025-12-06T09:00 | 2025-12-10T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-06T08:00 | 2025-12-10T18:00 | 2025-12-06T09:00 | 2025-12-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=105 uniqueID=1775 name=VISITA PROJETISTA] -> [Task id=106 uniqueID=1777 name=PROJETO DO REFORÇO ESTRUTURAL]]
107 | 1778 | 1.4.4.1.7.3.4 | 7 | CONTRATAÇÃO DA DO REFORÇO | 2025-12-11T09:00 | 2025-12-16T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-11T08:00 | 2025-12-16T18:00 | 2025-12-11T09:00 | 2025-12-16T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=106 uniqueID=1777 name=PROJETO DO REFORÇO ESTRUTURAL] -> [Task id=107 uniqueID=1778 name=CONTRATAÇÃO DA DO REFORÇO]]
108 | 1776 | 1.4.4.1.7.3.5 | 7 | ESCARIAMENTO DA VIGA + GROUTE | 2025-12-17T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-17T08:00 | 2025-12-17T18:00 | 2025-12-17T09:00 | 2025-12-17T18:00 | [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=105 uniqueID=1775 name=VISITA PROJETISTA] -> [Task id=108 uniqueID=1776 name=ESCARIAMENTO DA VIGA + GROUTE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=107 uniqueID=1778 name=CONTRATAÇÃO DA DO REFORÇO] -> [Task id=108 uniqueID=1776 name=ESCARIAMENTO DA VIGA + GROUTE]]
109 | 1779 | 1.4.4.1.7.3.6 | 7 | EXECUÇÃO DO REFORÇO (EM ANÁLISE CONFORME ENTREGA DO PROJETO) | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-23T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2025-12-23T18:00 | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-23T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=108 uniqueID=1776 name=ESCARIAMENTO DA VIGA + GROUTE] -> [Task id=109 uniqueID=1779 name=EXECUÇÃO DO REFORÇO (EM ANÁLISE CONFORME ENTREGA DO PROJETO)]]
110 | 1780 | 1.4.4.1.7.3.7 | 7 | CURA PARA RETORNAR AS ATIVIDADES | 2025-12-17T18:00 | 2025-12-24T18:00 | 7.0ed | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-17T08:00 | 2025-12-24T18:00 | 2025-12-17T18:00 | 2025-12-24T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=108 uniqueID=1776 name=ESCARIAMENTO DA VIGA + GROUTE] -> [Task id=110 uniqueID=1780 name=CURA PARA RETORNAR AS ATIVIDADES]]
111 | 1859 | 1.4.4.1.7.3.8 | 7 | PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO - DEVIDO OPERACIONALIZAÇÃO DE LOGÍSTICA DE EXECUÇÃO/ 2 MUNCKS | 2025-05-17T00:00 | 2026-02-19T18:00 | 236.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2025-05-17T00:00 | 2026-02-19T18:00
112 | 1876 | 1.4.4.1.7.3.8.1 | 8 | PARALISAÇÃO | 2025-05-17T00:00 | 2025-05-17T00:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T08:00 | 2025-05-17T18:00 | 2025-05-17T00:00 | 2025-05-17T00:00
113 | 1877 | 1.4.4.1.7.3.8.2 | 8 | LIBERAÇÃO | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-04T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=753 uniqueID=1793 name=TELHADO] -> [Task id=113 uniqueID=1877 name=LIBERAÇÃO]]
114 | 971 | 1.4.4.1.7.1 | 6 | 1º PAVIMENTO | 2025-12-03T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 40.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-11-12T08:00 | 2025-12-03T08:00 | 2026-01-24T18:00 | 2025-12-03T09:00 | 2026-01-24T18:00 | [Relation lag: 5.0ed type: FF [Task id=110 uniqueID=1780 name=CURA PARA RETORNAR AS ATIVIDADES] -> [Task id=114 uniqueID=971 name=1º PAVIMENTO]]
115 | 972 | 1.4.4.1.7.2 | 6 | 2º PAVIMENTO | 2025-11-20T09:00 | 2026-01-26T18:00 | 53.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-20T08:00 | 2026-01-26T18:00 | 2025-11-20T09:00 | 2026-01-26T18:00 | [Relation lag: 2.0d type: FF [Task id=114 uniqueID=971 name=1º PAVIMENTO] -> [Task id=115 uniqueID=972 name=2º PAVIMENTO]]
116 | 1941 | 1.4.4.1.7.6 | 6 | PARALISAÇÃO - FALTA DE DOCUMENTAÇÃO (DURAS - DURAS) | 2026-02-21T09:00 | 2026-02-28T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-21T08:00 |  |  | 2026-02-21T09:00 | 2026-02-28T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=115 uniqueID=972 name=2º PAVIMENTO] -> [Task id=116 uniqueID=1941 name=PARALISAÇÃO - FALTA DE DOCUMENTAÇÃO (DURAS - DURAS)]]
117 | 1915 | 1.4.4.1.7.7 | 6 | VIGA E TRAVAMENTO DO 2º PAVIMENTO | 2026-03-02T08:00 | 2026-03-17T18:00 | 14.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-05T18:00 | 2026-02-05T08:00 | 2026-02-16T18:00 | 2026-03-02T08:00 | 2026-03-17T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=753 uniqueID=1793 name=TELHADO] -> [Task id=117 uniqueID=1915 name=VIGA E TRAVAMENTO DO 2º PAVIMENTO]]
118 | 974 | 1.4.4.1.8 | 5 | MONTAGEM DE LAJE METÁLICA E STEELDECK COM ENCHIMENTO | 2026-01-22T18:00 | 2026-04-16T18:00 | 75.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-22T08:00 | 2026-03-03T18:00 | 2026-01-22T18:00 | 2026-04-16T18:00
119 | 1912 | 1.4.4.1.8.1 | 6 | PARALISAÇÃO (PROBLEMA ESTRUTURAL) | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-22T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-22T08:00 | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-22T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=104 uniqueID=1774 name=PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO - PATOLOGIA DA ESTRUTURA PRÉ EXISTENTE] -> [Task id=119 uniqueID=1912 name=PARALISAÇÃO (PROBLEMA ESTRUTURAL) ]]
120 | 1913 | 1.4.4.1.8.2 | 6 | RETOMADA APÓS CONCLUSÃO DO TERRAÇO | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-04T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=753 uniqueID=1793 name=TELHADO] -> [Task id=120 uniqueID=1913 name=RETOMADA APÓS CONCLUSÃO DO TERRAÇO]]
121 | 1827 | 1.4.4.1.8.3 | 6 | INSTALAÇÃO DA LINHA DE VIDA PROVISÓRIA (NÃO HOUVE NECESSIDADE) | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-17T08:00 | 2026-02-05T08:00 | 2026-02-10T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=120 uniqueID=1913 name=RETOMADA APÓS CONCLUSÃO DO TERRAÇO] -> [Task id=121 uniqueID=1827 name=INSTALAÇÃO DA LINHA DE VIDA PROVISÓRIA (NÃO HOUVE NECESSIDADE)]]
122 | 975 | 1.4.4.1.8.1 | 6 | 2º PAVIMENTO - LAJE METÁLICA | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-22T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-25T08:00 | 2026-02-11T08:00 | 2026-02-14T18:00 | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-22T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=121 uniqueID=1827 name=INSTALAÇÃO DA LINHA DE VIDA PROVISÓRIA (NÃO HOUVE NECESSIDADE)] -> [Task id=122 uniqueID=975 name=2º PAVIMENTO - LAJE METÁLICA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=117 uniqueID=1915 name=VIGA E TRAVAMENTO DO 2º PAVIMENTO] -> [Task id=122 uniqueID=975 name=2º PAVIMENTO - LAJE METÁLICA]]
123 | 976 | 1.4.4.1.8.2 | 6 | 2º PAVIMENTO - CONCRETAGEM DE LAJE | 2026-03-23T09:00 | 2026-03-25T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-15T08:00 | 2026-02-19T18:00 | 2026-03-23T09:00 | 2026-03-25T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=122 uniqueID=975 name=2º PAVIMENTO - LAJE METÁLICA] -> [Task id=123 uniqueID=976 name=2º PAVIMENTO - CONCRETAGEM DE LAJE]]
124 | 973 | 1.4.4.1.7.3 | 6 | LAJE TÉCNICA (PISO GRADE) | 2026-03-05T09:00 | 2026-03-09T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-30T08:00 | 2026-02-26T08:00 | 2026-02-28T18:00 | 2026-03-05T09:00 | 2026-03-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=117 uniqueID=1915 name=VIGA E TRAVAMENTO DO 2º PAVIMENTO] -> [Task id=124 uniqueID=973 name=LAJE TÉCNICA (PISO GRADE)]]
125 | 977 | 1.4.4.1.8.3 | 6 | LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-16T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-13T08:00 | 2026-03-01T08:00 | 2026-03-03T18:00 | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-16T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=122 uniqueID=975 name=2º PAVIMENTO - LAJE METÁLICA] -> [Task id=125 uniqueID=977 name=LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=124 uniqueID=973 name=LAJE TÉCNICA (PISO GRADE)] -> [Task id=125 uniqueID=977 name=LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=123 uniqueID=976 name=2º PAVIMENTO - CONCRETAGEM DE LAJE] -> [Task id=125 uniqueID=977 name=LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO]]
126 | 978 | 1.4.4.1.9 | 5 | ESCADAS METÁLICAS | 2026-03-09T08:00 | 2026-04-19T18:00 | 37.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-04-07T18:00 | 2026-03-09T08:00 | 2026-04-19T18:00
127 | 1982 | 1.4.4.1.9.1 | 6 | PROJETO - INFORMAÇÕES | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-09T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-09T08:00
128 | 1983 | 1.4.4.1.9.2 | 6 | PRODUÇÃO/ ENTREGA DE MATERIAL | 2026-03-09T09:00 | 2026-04-12T18:00 | 31.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T09:00 | 2026-03-31T18:00 | 2026-03-09T09:00 | 2026-04-12T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=127 uniqueID=1982 name=PROJETO - INFORMAÇÕES] -> [Task id=128 uniqueID=1983 name=PRODUÇÃO/ ENTREGA DE MATERIAL]]
129 | 979 | 1.4.4.1.9.1 | 6 | MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-14T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T08:00 | 2026-03-03T18:00 | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-14T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=115 uniqueID=972 name=2º PAVIMENTO] -> [Task id=129 uniqueID=979 name=MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=114 uniqueID=971 name=1º PAVIMENTO] -> [Task id=129 uniqueID=979 name=MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA]] ¦ [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=123 uniqueID=976 name=2º PAVIMENTO - CONCRETAGEM DE LAJE] -> [Task id=129 uniqueID=979 name=MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=128 uniqueID=1983 name=PRODUÇÃO/ ENTREGA DE MATERIAL] -> [Task id=129 uniqueID=979 name=MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA]]
130 | 980 | 1.4.4.1.9.2 | 6 | INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO | 2026-04-18T09:00 | 2026-04-19T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-18T09:00 | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-04-18T09:00 | 2026-04-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=125 uniqueID=977 name=LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO] -> [Task id=130 uniqueID=980 name=INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=123 uniqueID=976 name=2º PAVIMENTO - CONCRETAGEM DE LAJE] -> [Task id=130 uniqueID=980 name=INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO]]
131 | 981 | 1.4.4.2 | 4 | TÉRREO | 2025-07-07T08:00 | 2026-06-24T15:36 | 299.7d | 71.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-07T08:00 | 2026-05-05T18:00 | 2025-07-07T08:00
132 | 982 | 1.4.4.2.1 | 5 | ESTÁGIO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES ¦ DEMOLIÇÕES | 2025-07-07T08:00 | 2026-04-28T18:00 | 251.0d | 98.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-07T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2025-07-07T08:00
133 | 983 | 1.4.4.2.1.1 | 6 | DEMOLIÇÕES | 2025-07-07T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 51.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-07T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 2025-07-07T08:00 | 2025-09-03T18:00
134 | 984 | 1.4.4.2.1.1.1 | 7 | APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-08T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-08T18:00 | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-08T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=17 uniqueID=910 name=VISTORIA CAUTELAR ETAPA 1] -> [Task id=134 uniqueID=984 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO]]
135 | 985 | 1.4.4.2.1.1.2 | 7 | DEMOLIÇÃO DE FORRO | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-16T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-16T18:00 | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-16T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=134 uniqueID=984 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=135 uniqueID=985 name=DEMOLIÇÃO DE FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=135 uniqueID=985 name=DEMOLIÇÃO DE FORRO]]
136 | 986 | 1.4.4.2.1.1.3 | 7 | RETIRADA DE PISO VINILICO | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-23T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-23T18:00 | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-23T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=134 uniqueID=984 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=136 uniqueID=986 name=RETIRADA DE PISO VINILICO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=136 uniqueID=986 name=RETIRADA DE PISO VINILICO]]
137 | 987 | 1.4.4.2.1.1.4 | 7 | RETIRADA DE BANCADA S/ REAPROVEITAMENTO | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-14T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=134 uniqueID=984 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=137 uniqueID=987 name=RETIRADA DE BANCADA S/ REAPROVEITAMENTO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=137 uniqueID=987 name=RETIRADA DE BANCADA S/ REAPROVEITAMENTO]]
138 | 988 | 1.4.4.2.1.1.5 | 7 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-15T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-15T18:00 | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-15T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=134 uniqueID=984 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=138 uniqueID=988 name=RETIRADA DE PORTAS E JANELAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=138 uniqueID=988 name=RETIRADA DE PORTAS E JANELAS]]
139 | 989 | 1.4.4.2.1.1.6 | 7 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL | 2025-07-13T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 46.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 2025-07-13T08:00 | 2025-09-03T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=134 uniqueID=984 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=139 uniqueID=989 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=139 uniqueID=989 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL]]
140 | 990 | 1.4.4.2.1.1.7 | 7 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-26T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-26T18:00 | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-26T18:00 | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=139 uniqueID=989 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL] -> [Task id=140 uniqueID=990 name=DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO]] ¦ [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=136 uniqueID=986 name=RETIRADA DE PISO VINILICO] -> [Task id=140 uniqueID=990 name=DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO]]
141 | 991 | 1.4.4.2.1.1.8 | 7 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA | 2025-07-27T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 34.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-27T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 2025-07-27T08:00 | 2025-09-03T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=139 uniqueID=989 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL] -> [Task id=141 uniqueID=991 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=136 uniqueID=986 name=RETIRADA DE PISO VINILICO] -> [Task id=141 uniqueID=991 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=140 uniqueID=990 name=DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO] -> [Task id=141 uniqueID=991 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]]
142 | 992 | 1.4.4.2.1.2 | 6 | MARCAÇÕES | 2025-07-28T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-28T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 2025-07-28T08:00 | 2025-07-29T18:00
143 | 993 | 1.4.4.2.1.2.1 | 7 | MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO | 2025-07-28T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-28T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 2025-07-28T08:00 | 2025-07-29T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=141 uniqueID=991 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA] -> [Task id=143 uniqueID=993 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO]]
144 | 994 | 1.4.4.2.1.3 | 6 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-09T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 196.0d | 96.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2025-09-09T09:00
145 | 995 | 1.4.4.2.1.3.1 | 7 | DRENAGEM DE REDE SPK | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-10T09:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2025-09-10T18:00 | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-10T09:00 | [Relation lag: -14.0d type: SF [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=145 uniqueID=995 name=DRENAGEM DE REDE SPK]]
146 | 1894 | 1.4.4.2.1.3.2 | 7 | LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - DRONE TECH | 2026-01-22T09:00 | 2026-03-12T18:00 | 45.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-22T08:00 | 2026-01-22T08:00 | 2026-02-02T18:00 | 2026-01-22T09:00 | 2026-03-12T18:00
147 | 997 | 1.4.4.2.1.3.3 | 7 | LAUDO DE VISTORIA | 2026-03-17T08:00 | 2026-04-13T18:00 | 25.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-13T18:00 | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-03T18:00 | 2026-03-17T08:00 | 2026-04-13T18:00 | [Relation lag: 15.0d type: FS [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=146 uniqueID=1894 name=LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - DRONE TECH] -> [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ]]
148 | 2009 | 1.4.4.2.1.3.4 | 7 | CONFIRMAÇÃO DA SEGURADORA | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 11.0d | 80.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-04-15T09:00 |  | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ] -> [Task id=148 uniqueID=2009 name=CONFIRMAÇÃO DA SEGURADORA]]
149 | 996 | 1.4.4.2.1.3.2 | 7 | DESLIGAMENTO DO SDAI | 2026-04-28T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-15T18:00 | 2026-02-04T08:00 | 2026-02-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 15.0d type: FS [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=149 uniqueID=996 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ] -> [Task id=149 uniqueID=996 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=148 uniqueID=2009 name=CONFIRMAÇÃO DA SEGURADORA] -> [Task id=149 uniqueID=996 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]]
150 | 998 | 1.4.4.2.2 | 5 | ESTÁGIO 2 - CIVIL ¦ DRYWALL 1ª FACE ¦ PISO ELEVADO ¦ INSTALAÇÕES (INFRA) ¦ HIDRÁULICA | 2025-09-09T09:00 | 2026-06-18T15:36 | 239.7d | 90.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-03-29T18:00 | 2025-09-09T09:00
151 | 999 | 1.4.4.2.2.1 | 6 | SERVIÇOS CIVIS INICIAIS | 2026-01-06T09:00 | 2026-03-14T17:12 | 59.9d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-06T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2026-01-06T09:00 | 2026-03-14T17:12
152 | 1000 | 1.4.4.2.2.1.1 | 7 | OBRA CIVIL INICIAL | 2026-01-06T09:00 | 2026-03-14T17:12 | 59.9d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-06T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2026-01-06T09:00 | 2026-03-14T17:12
153 | 1001 | 1.4.4.2.2.1.1.1 | 8 | RASGOS PARA INSTALAÇÕES | 2026-01-06T09:00 | 2026-01-10T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-10T18:00 | 2026-01-06T09:00 | 2026-01-10T18:00 | [Relation lag: 87.0d type: FS [Task id=143 uniqueID=993 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES]]
154 | 1002 | 1.4.4.2.2.1.1.2 | 8 | FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO | 2026-01-29T08:00 | 2026-02-11T18:00 | 13.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-04T08:00 | 2026-02-05T18:00 | 2026-01-29T08:00 | 2026-02-11T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=211 uniqueID=1027 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO] -> [Task id=154 uniqueID=1002 name=FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=154 uniqueID=1002 name=FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=170 uniqueID=1009 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO] -> [Task id=154 uniqueID=1002 name=FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO]]
155 | 1852 | 1.4.4.2.2.1.1.3 | 8 | ABERTURA DE VÃO PORTA E JANELA | 2026-02-19T09:00 | 2026-03-12T18:00 | 8.55d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-19T09:00 | 2026-02-01T08:00 | 2026-02-05T18:00 | 2026-02-19T09:00 | 2026-03-12T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=161 uniqueID=1006 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=155 uniqueID=1852 name=ABERTURA DE VÃO PORTA E JANELA]]
156 | 1853 | 1.4.4.2.2.1.1.4 | 8 | FECHAMENTO DE VÃO PORTA | 2026-02-19T09:00 | 2026-03-14T17:12 | 12.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-12T18:00 | 2026-02-07T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2026-02-19T09:00 | 2026-03-14T17:12 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=155 uniqueID=1852 name=ABERTURA DE VÃO PORTA E JANELA] -> [Task id=156 uniqueID=1853 name=FECHAMENTO DE VÃO PORTA]]
157 | 1003 | 1.4.4.2.2.2 | 6 | DRYWALL (1ª FACE) | 2026-01-16T18:00 | 2026-02-21T18:00 | 33.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-16T08:00 | 2026-02-03T18:00 | 2026-01-16T18:00 | 2026-02-21T18:00
158 | 1897 | 1.4.4.2.2.2.1 | 7 | PARALISAÇÃO POR NOVO PROCEDIMENTO DA FÁBRICA (BLOQUEIO EM MASSA A PEDIDO RH PLANTA) | 2026-01-16T18:00 | 2026-01-22T18:00 | 6.0ed | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-16T08:00 | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-16T18:00 | 2026-01-22T18:00
159 | 1898 | 1.4.4.2.2.2.2 | 7 | APROVAÇÃO PS/JSA | 2026-01-23T09:00 | 2026-01-26T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-23T08:00 | 2026-01-26T18:00 | 2026-01-23T09:00 | 2026-01-26T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=158 uniqueID=1897 name=PARALISAÇÃO POR NOVO PROCEDIMENTO DA FÁBRICA (BLOQUEIO EM MASSA A PEDIDO RH PLANTA)] -> [Task id=159 uniqueID=1898 name=APROVAÇÃO PS/JSA]]
160 | 1004 | 1.4.4.2.2.2.1 | 7 | ESTRUTURA (PAREDES) | 2026-01-27T09:00 | 2026-02-14T17:12 | 16.9d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-19T08:00 | 2026-01-27T08:00 | 2026-01-29T18:00 | 2026-01-27T09:00 | 2026-02-14T17:12 | [Relation lag: -13.0d type: FS [Task id=143 uniqueID=993 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)]] ¦ [Relation lag: -9.0d type: FS [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=159 uniqueID=1898 name=APROVAÇÃO PS/JSA] -> [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)]]
161 | 1006 | 1.4.4.2.2.2.3 | 7 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 2026-02-14T17:12 | 2026-02-21T11:24 | 5.4d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-30T08:00 | 2026-01-31T18:00 | 2026-02-14T17:12 | 2026-02-21T11:24 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=161 uniqueID=1006 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE]]
162 | 1914 | 1.4.4.2.2.2.5 | 7 | PARALISAÇÃO DO DRY WAL DEVIDO INCOMPATIBILIDADE DO PROJETO DO AR CONDICIONADO - INDEFINIÇÃO ALTURA DO FORRO | 2026-01-27T08:00 | 2026-01-27T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-27T08:00 |  |  | 2026-01-27T08:00 | 2026-01-27T08:00
163 | 1005 | 1.4.4.2.2.2.2 | 7 | REFORÇOS | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-21T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-03T18:00 | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-21T18:00 | [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=163 uniqueID=1005 name=REFORÇOS]]
164 | 1007 | 1.4.4.2.2.3 | 6 | HIDRAULICA | 2025-10-05T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 173.0d | 95.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-05T08:00 | 2026-02-03T18:00 | 2025-10-05T09:00
165 | 1008 | 1.4.4.2.2.3.1 | 7 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA | 2025-10-05T09:00 | 2025-12-30T18:00 | 72.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-05T08:00 | 2025-12-30T18:00 | 2025-10-05T09:00 | 2025-12-30T18:00
166 | 1740 | 1.4.4.2.2.3.1.1 | 8 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES | 2025-12-22T09:00 | 2025-12-30T18:00 | 8.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-22T08:00 | 2025-12-30T18:00 | 2025-12-22T09:00 | 2025-12-30T18:00 | [Relation lag: 4.0d type: FS [Task id=143 uniqueID=993 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=166 uniqueID=1740 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES]] ¦ [Relation lag: 15.0d type: FS [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=166 uniqueID=1740 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=167 uniqueID=1741 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO] -> [Task id=166 uniqueID=1740 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES]]
167 | 1741 | 1.4.4.2.2.3.1.2 | 8 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO | 2025-10-05T09:00 | 2025-12-10T16:24 | 16.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-05T08:00 | 2025-12-10T18:00 | 2025-10-05T09:00 | 2025-12-10T16:24 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=143 uniqueID=993 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=167 uniqueID=1741 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=167 uniqueID=1741 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=167 uniqueID=1741 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO]]
168 | 1916 | 1.4.4.2.2.3.2 | 7 | PARALISAÇÃO POR INATIVIDADE DA EQUIPE | 2026-01-30T09:00 | 2026-02-08T18:00 | 9.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-08T18:00 |  |  | 2026-01-30T09:00 | 2026-02-08T18:00
169 | 1928 | 1.4.4.2.2.3.3 | 7 | RETIRADA DE DUTOS E SPK PARA ADEQUAÇÕES DE HVAC | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-09T08:00 |  |  | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-19T18:00
170 | 1009 | 1.4.4.2.2.3.2 | 7 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | 2026-04-11T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 15.0d | 80.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-09T18:00 | 2026-01-30T08:00 | 2026-02-03T18:00 | 2026-04-11T09:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=143 uniqueID=993 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=170 uniqueID=1009 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=170 uniqueID=1009 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]] ¦ [Relation lag: -7.0d type: FS [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=170 uniqueID=1009 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]] ¦ [Relation lag: -8.0d type: FS [Task id=166 uniqueID=1740 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES] -> [Task id=170 uniqueID=1009 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]]
171 | 1010 | 1.4.4.2.2.3.3 | 7 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA + LAUDO | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-20T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-18T08:00 | 2026-01-20T18:00 | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-20T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=166 uniqueID=1740 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES] -> [Task id=171 uniqueID=1010 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA + LAUDO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=167 uniqueID=1741 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO] -> [Task id=171 uniqueID=1010 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA + LAUDO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=170 uniqueID=1009 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO] -> [Task id=171 uniqueID=1010 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA + LAUDO]]
172 | 1011 | 1.4.4.2.2.4 | 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2026-04-28T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-18T08:00 | 2026-02-28T18:00
173 | 1012 | 1.4.4.2.2.4.1 | 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2026-04-28T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-18T08:00 | 2026-02-28T18:00
174 | 1013 | 1.4.4.2.2.4.1.1 | 8 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | 2026-04-28T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-18T08:00 | 2026-02-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=170 uniqueID=1009 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO] -> [Task id=174 uniqueID=1013 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=163 uniqueID=1005 name=REFORÇOS] -> [Task id=174 uniqueID=1013 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE]]
175 | 1014 | 1.4.4.2.2.4.1.2 | 8 | TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-22T08:00 | 2026-02-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=174 uniqueID=1013 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE] -> [Task id=175 uniqueID=1014 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO]]
176 | 1691 | 1.4.4.2.2.4.1.3 | 8 | PROTEÇÃO MECÂNICA | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T08:00 | 2026-02-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=175 uniqueID=1014 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO] -> [Task id=176 uniqueID=1691 name=PROTEÇÃO MECÂNICA]]
177 | 1733 | 1.4.4.2.2.5 | 6 | LIGAÇÃO DE ENERGIA DEFINITIVA | 2025-11-22T09:00 | 2026-03-30T08:00 | 106.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-22T08:00 | 2026-02-25T18:00 | 2025-11-22T09:00 | 2026-03-30T08:00
178 | 1734 | 1.4.4.2.2.5.1 | 7 | INFRAESTRUTURA AÉREA - ELETROCALHAS PARA SUBESTAÇÃO | 2025-11-22T09:00 | 2026-01-10T18:00 | 37.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-22T08:00 | 2026-01-10T18:00 | 2025-11-22T09:00 | 2026-01-10T18:00 | [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=178 uniqueID=1734 name=INFRAESTRUTURA AÉREA - ELETROCALHAS PARA SUBESTAÇÃO]]
179 | 1901 | 1.4.4.2.2.5.2 | 7 | SUBESTAÇÃO - DEFINIÇÃO DE PROJETO | 2026-01-06T08:00 | 2026-03-30T08:00 | 73.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-06T08:00 | 2026-02-14T18:00 | 2026-01-06T08:00 | 2026-03-30T08:00
180 | 1903 | 1.4.4.2.2.5.2.1 | 8 | REUNIÃO 1- ANÁLISE E ESCLARECIMENTO | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-06T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-06T18:00 | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-06T08:00
181 | 1902 | 1.4.4.2.2.5.2.2 | 8 | REUNIÃO 2- ANÁLISE E ESCLARECIMENTO | 2026-01-13T08:00 | 2026-01-13T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-13T08:00 | 2026-01-13T08:00 | 2026-01-13T18:00 | 2026-01-13T08:00 | 2026-01-13T08:00
182 | 1900 | 1.4.4.2.2.5.2.3 | 8 | REUNIÃO 3 - ANÁLISE E ESCLARECIMENTO | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-30T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-30T08:00 | 2026-02-14T08:00 | 2026-02-14T18:00 | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-30T08:00
183 | 1846 | 1.4.4.2.2.5.2.4 | 8 | DEFINIÇÃO DE PROJETO DA SUBESTAÇÃO PARA MONTAGEM DA ENTRADA DE ENERGIA | 2026-01-11T09:00 | 2026-03-28T18:00 | 68.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-11T08:00 | 2026-02-14T18:00 | 2026-01-11T09:00 | 2026-03-28T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=178 uniqueID=1734 name=INFRAESTRUTURA AÉREA - ELETROCALHAS PARA SUBESTAÇÃO] -> [Task id=183 uniqueID=1846 name=DEFINIÇÃO DE PROJETO DA SUBESTAÇÃO PARA MONTAGEM DA ENTRADA DE ENERGIA]]
184 | 1735 | 1.4.4.2.2.5.3 | 7 | CABEAMENTO ELÉTRICO - LIGAÇÃO ATÉ SUBESTAÇÃO | 2026-03-24T09:00 | 2026-03-29T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-15T08:00 | 2026-02-19T18:00 | 2026-03-24T09:00 | 2026-03-29T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=178 uniqueID=1734 name=INFRAESTRUTURA AÉREA - ELETROCALHAS PARA SUBESTAÇÃO] -> [Task id=184 uniqueID=1735 name=CABEAMENTO ELÉTRICO - LIGAÇÃO ATÉ SUBESTAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=182 uniqueID=1900 name=REUNIÃO 3 - ANÁLISE E ESCLARECIMENTO] -> [Task id=184 uniqueID=1735 name=CABEAMENTO ELÉTRICO - LIGAÇÃO ATÉ SUBESTAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=183 uniqueID=1846 name=DEFINIÇÃO DE PROJETO DA SUBESTAÇÃO PARA MONTAGEM DA ENTRADA DE ENERGIA] -> [Task id=184 uniqueID=1735 name=CABEAMENTO ELÉTRICO - LIGAÇÃO ATÉ SUBESTAÇÃO]]
185 | 1845 | 1.4.4.2.2.5.4 | 7 | PRODUÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS | 2026-01-23T09:00 | 2026-02-12T18:00 | 20.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-23T09:00 | 2026-01-23T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2026-01-23T09:00 | 2026-02-12T18:00
186 | 1736 | 1.4.4.2.2.5.5 | 7 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-21T08:00 | 2026-02-25T18:00 | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=185 uniqueID=1845 name=PRODUÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS] -> [Task id=186 uniqueID=1736 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA]]
187 | 1015 | 1.4.4.2.2.5 | 6 | INSTALAÇÕES - INFRAESTRUTURA E DUTOS E POSICIONAMENTO FANCOIL | 2025-09-22T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 189.0d | 87.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-22T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2025-09-22T09:00
188 | 1016 | 1.4.4.2.2.5.1 | 7 | INFRAESTRUTURAS - TETO | 2025-09-22T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 184.0d | 92.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-22T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2025-09-22T09:00
189 | 1017 | 1.4.4.2.2.5.1.1 | 8 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS + ART | 2025-09-22T09:00 | 2025-09-22T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-09-22T08:00 | 2025-09-22T08:00 | 2025-09-22T18:00 | 2025-09-22T09:00 | 2025-09-22T18:00
190 | 1018 | 1.4.4.2.2.5.1.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 2025-09-23T09:00 | 2025-11-02T18:00 | 35.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-23T08:00 | 2025-11-02T18:00 | 2025-09-23T09:00 | 2025-11-02T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=189 uniqueID=1017 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS + ART] -> [Task id=190 uniqueID=1018 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO]]
191 | 1019 | 1.4.4.2.2.5.1.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO | 2025-11-20T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 131.0d | 90.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-20T08:00 | 2026-02-02T18:00 | 2025-11-20T08:00 |  | [Relation lag: 15.0d type: FS [Task id=190 uniqueID=1018 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=191 uniqueID=1019 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=201 uniqueID=1848 name=LIBERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS DUTOS EXISTENTES] -> [Task id=191 uniqueID=1019 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO]]
192 | 1020 | 1.4.4.2.2.5.1.4 | 8 | INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-28T18:00 | 8.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-20T08:00 | 2025-10-28T18:00 | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-28T18:00 | [Relation lag: 15.0d type: FS [Task id=190 uniqueID=1018 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=192 uniqueID=1020 name=INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]]
193 | 1021 | 1.4.4.2.2.5.1.5 | 8 | INFRAESTRUTURA - AR CONDICIONADO | 2026-01-17T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 90.0d | 92.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-17T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2026-01-17T09:00
194 | 1905 | 1.4.4.2.2.5.1.5.1 | 9 | APROVAÇÃO PS/JSA | 2026-01-17T09:00 | 2026-01-22T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-17T08:00 | 2026-01-17T08:00 | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-17T09:00 | 2026-01-22T18:00
195 | 1907 | 1.4.4.2.2.5.1.5.2 | 9 | PRALISAÇÃO - LIBERAÇÃO TST (5 DIAS DE ACOMPANHAMENTO COM OUTRO TST) | 2026-01-19T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-19T08:00 | 2026-01-24T18:00 | 2026-01-19T09:00 | 2026-01-24T18:00 | [Relation lag: -4.0d type: FS [Task id=194 uniqueID=1905 name=APROVAÇÃO PS/JSA] -> [Task id=195 uniqueID=1907 name=PRALISAÇÃO - LIBERAÇÃO TST (5 DIAS DE ACOMPANHAMENTO COM OUTRO TST)]]
196 | 1022 | 1.4.4.2.2.5.1.5.1 | 9 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE HVAC + ART | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-25T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-25T08:00 | 2026-01-25T18:00 | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-25T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=190 uniqueID=1018 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=196 uniqueID=1022 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE HVAC + ART]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=195 uniqueID=1907 name=PRALISAÇÃO - LIBERAÇÃO TST (5 DIAS DE ACOMPANHAMENTO COM OUTRO TST)] -> [Task id=196 uniqueID=1022 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE HVAC + ART]]
197 | 1918 | 1.4.4.2.2.5.1.5.4 | 9 | PARALISAÇÃO DO AR CONDICIONADO DEVIDO INCOMPATIBILIDADE DO PROJETO DO AR CONDICIONADO - INDEFINIÇÃO ALTURA DO FORRO | 2026-01-27T09:00 | 2026-04-09T18:00 | 64.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-27T08:00 |  |  | 2026-01-27T09:00 | 2026-04-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=196 uniqueID=1022 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE HVAC + ART] -> [Task id=197 uniqueID=1918 name=PARALISAÇÃO DO AR CONDICIONADO DEVIDO INCOMPATIBILIDADE DO PROJETO DO AR CONDICIONADO - INDEFINIÇÃO ALTURA DO FORRO]]
198 | 2010 | 1.4.4.2.2.5.1.5.5 | 9 | ENTREGA DO PROJETO | 2026-04-10T08:00 | 2026-04-10T08:00 | 0.0d | 99.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-10T08:00 |  |  | 2026-04-10T08:00
199 | 2011 | 1.4.4.2.2.5.1.5.6 | 9 | RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS | 2026-04-11T09:00 | 2026-04-16T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-04-11T09:00 | 2026-04-16T18:00 | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=198 uniqueID=2010 name=ENTREGA DO PROJETO] -> [Task id=199 uniqueID=2011 name=RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS]]
200 | 1944 | 1.4.4.2.2.5.1.5.7 | 9 | MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-10T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=209 uniqueID=1025 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=200 uniqueID=1944 name=MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO]]
201 | 1848 | 1.4.4.2.2.5.1.5.8 | 9 | LIBERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS DUTOS EXISTENTES | 2026-04-08T09:00 | 2026-04-09T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-01T18:00 | 2026-01-26T08:00 | 2026-01-31T18:00 | 2026-04-08T09:00 | 2026-04-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=197 uniqueID=1918 name=PARALISAÇÃO DO AR CONDICIONADO DEVIDO INCOMPATIBILIDADE DO PROJETO DO AR CONDICIONADO - INDEFINIÇÃO ALTURA DO FORRO] -> [Task id=201 uniqueID=1848 name=LIBERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS DUTOS EXISTENTES]]
202 | 1847 | 1.4.4.2.2.5.1.5.9 | 9 | REMANEJAMENTO DE DUTOS EXISTENTES | 2026-01-26T09:00 | 2026-01-30T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-26T08:00 | 2026-01-30T18:00 | 2026-01-26T09:00 | 2026-01-30T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=196 uniqueID=1022 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE HVAC + ART] -> [Task id=202 uniqueID=1847 name=REMANEJAMENTO DE DUTOS EXISTENTES]]
203 | 1990 | 1.4.4.2.2.5.1.5.10 | 9 | ADITIVO - ALTERAÇÃO DE MATERIAL INOX | 2026-03-19T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 11.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-28T18:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-04-01T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=202 uniqueID=1847 name=REMANEJAMENTO DE DUTOS EXISTENTES] -> [Task id=203 uniqueID=1990 name=ADITIVO - ALTERAÇÃO DE MATERIAL INOX]]
204 | 1991 | 1.4.4.2.2.5.1.5.10.1 | 10 | SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-19T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-19T18:00
205 | 1992 | 1.4.4.2.2.5.1.5.10.2 | 10 | APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ADITIVO | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-26T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-12T09:00 | 2026-03-17T18:00 | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-26T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=204 uniqueID=1991 name=SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO] -> [Task id=205 uniqueID=1992 name=APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ADITIVO]]
206 | 1993 | 1.4.4.2.2.5.1.5.10.3 | 10 | APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO - BNÃO VAI MAIS TER | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-01T18:00 | 2026-03-18T09:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=205 uniqueID=1992 name=APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ADITIVO] -> [Task id=206 uniqueID=1993 name=APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO - BNÃO VAI MAIS TER]]
207 | 1994 | 1.4.4.2.2.5.1.5.10.4 | 10 | CONTRATAÇÃO/ FABRICAÇÃO | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-01T18:00 | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-24T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=206 uniqueID=1993 name=APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO - BNÃO VAI MAIS TER] -> [Task id=207 uniqueID=1994 name=CONTRATAÇÃO/ FABRICAÇÃO]]
208 | 1989 | 1.4.4.2.2.5.1.5.10.5 | 10 | ALTERAÇÃO DE MATERIAL (INOX) | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-25T09:00 | 2026-03-28T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=207 uniqueID=1994 name=CONTRATAÇÃO/ FABRICAÇÃO] -> [Task id=208 uniqueID=1989 name=ALTERAÇÃO DE MATERIAL (INOX)]]
209 | 1025 | 1.4.4.2.2.5.1.5.4 | 9 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 2026-02-14T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 64.0d | 80.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-12T18:00 | 2026-02-03T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2026-02-14T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=199 uniqueID=2011 name=RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS] -> [Task id=209 uniqueID=1025 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS]]
210 | 1026 | 1.4.4.2.2.5.2 | 7 | INFRAESTRUTURAS - PISO | 2026-01-10T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 14.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-10T08:00 | 2026-01-24T18:00 | 2026-01-10T09:00 | 2026-01-24T18:00
211 | 1027 | 1.4.4.2.2.5.2.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO | 2026-01-10T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 14.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-10T08:00 | 2026-01-24T18:00 | 2026-01-10T09:00 | 2026-01-24T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=153 uniqueID=1001 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=211 uniqueID=1027 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO]] ¦ [Relation lag: 4.0d type: SS [Task id=190 uniqueID=1018 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=211 uniqueID=1027 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO]]
212 | 1028 | 1.4.4.2.2.5.3 | 7 | INFRAESTRUTURAS - PAREDE | 2026-01-20T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 92.0d | 80.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-20T08:00 | 2026-02-07T18:00 | 2026-01-20T09:00
213 | 1029 | 1.4.4.2.2.5.3.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE | 2026-01-20T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 90.0d | 80.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-20T08:00 | 2026-02-07T18:00 | 2026-01-20T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=199 uniqueID=2011 name=RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS] -> [Task id=213 uniqueID=1029 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]]
214 | 1030 | 1.4.4.2.2.5.3.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE | 2026-01-20T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 90.0d | 80.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-20T08:00 | 2026-02-07T18:00 | 2026-01-20T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=199 uniqueID=2011 name=RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS] -> [Task id=214 uniqueID=1030 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE]]
215 | 1031 | 1.4.4.2.2.5.3.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE | 2026-01-22T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 90.0d | 80.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-22T08:00 | 2026-02-07T18:00 | 2026-01-22T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=199 uniqueID=2011 name=RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS] -> [Task id=215 uniqueID=1031 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]]
216 | 1946 | 1.4.4.2.2.5.3.4 | 8 | MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-10T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=209 uniqueID=1025 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=216 uniqueID=1946 name=MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO]]
217 | 1032 | 1.4.4.2.2.6 | 6 | REDE DE SPRINKLER | 2025-09-09T09:00 | 2026-06-18T15:36 | 239.7d | 90.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-03-29T18:00 | 2025-09-09T09:00
218 | 1033 | 1.4.4.2.2.6.1 | 7 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PPCI + ART | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2025-09-09T18:00 | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=145 uniqueID=995 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=218 uniqueID=1033 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PPCI + ART]]
219 | 1034 | 1.4.4.2.2.6.2 | 7 | INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE | 2025-09-10T09:00 | 2025-09-10T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-10T08:00 | 2025-09-10T18:00 | 2025-09-10T09:00 | 2025-09-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=218 uniqueID=1033 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PPCI + ART] -> [Task id=219 uniqueID=1034 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=145 uniqueID=995 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=219 uniqueID=1034 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE]]
220 | 1035 | 1.4.4.2.2.6.3 | 7 | REMANEJAMENTO DE BICOS | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-27T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-10-20T08:00 | 2025-10-20T08:00 | 2025-10-27T18:00 | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-27T18:00
221 | 1036 | 1.4.4.2.2.6.4 | 7 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-27T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-20T08:00 | 2025-10-27T18:00 | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-27T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=220 uniqueID=1035 name=REMANEJAMENTO DE BICOS] -> [Task id=221 uniqueID=1036 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]]
222 | 1773 | 1.4.4.2.2.6.5 | 7 | REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK | 2025-12-28T08:00 | 2026-04-29T15:36 | 34.0d | 95.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-11-19T08:00 | 2025-12-28T08:00 | 2026-01-30T18:00 | 2025-12-28T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=199 uniqueID=2011 name=RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS] -> [Task id=222 uniqueID=1773 name=REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=209 uniqueID=1025 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=222 uniqueID=1773 name=REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK]]
223 | 1920 | 1.4.4.2.2.6.6 | 7 | PARALISAÇÃO POR INATIVIDADE DA EQUIPE | 2026-01-26T09:00 | 2026-02-08T18:00 | 13.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-26T08:00 |  |  | 2026-01-26T09:00 | 2026-02-08T18:00
224 | 1037 | 1.4.4.2.2.6.5 | 7 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2026-05-03T15:36 | 2026-05-05T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-11T08:00 | 2026-02-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 40.0d type: FS [Task id=220 uniqueID=1035 name=REMANEJAMENTO DE BICOS] -> [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]] ¦ [Relation lag: 49.0d type: FS [Task id=221 uniqueID=1036 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]] ¦ [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=222 uniqueID=1773 name=REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK] -> [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]]
225 | 1038 | 1.4.4.2.2.6.6 | 7 | INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=225 uniqueID=1038 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=265 uniqueID=1074 name=POSICIONAMENTO DAS PLACAS] -> [Task id=225 uniqueID=1038 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=300 uniqueID=1104 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=225 uniqueID=1038 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS]]
226 | 1039 | 1.4.4.2.2.6.7 | 7 | ENCHIMENTO DA REDE | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-29T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=225 uniqueID=1038 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS] -> [Task id=226 uniqueID=1039 name=ENCHIMENTO DA REDE]]
227 | 1040 | 1.4.4.2.3 | 5 | ESTÁGIO 3 - INSTALAÇÕES (FINALIZAÇÃO) ¦ FECHAMENTO DRYWALL ¦ FORRO ¦ PINTURA ¦ ACESSÓRIOS | 2026-01-18T09:00 | 2026-06-16T15:36 | 131.7d | 49.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-18T08:00 | 2026-03-26T18:00 | 2026-01-18T09:00
228 | 1041 | 1.4.4.2.3.1 | 6 | DRYWALL - FECHAMENTO | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 22.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-07T08:00 | 2026-02-11T18:00 | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-19T18:00
229 | 1042 | 1.4.4.2.3.1.1 | 7 | CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 22.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-07T08:00 | 2026-02-09T18:00 | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-19T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=212 uniqueID=1028 name=INFRAESTRUTURAS - PAREDE] -> [Task id=229 uniqueID=1042 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL]]
230 | 1043 | 1.4.4.2.3.1.2 | 7 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 2026-02-25T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 20.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-09T08:00 | 2026-02-11T18:00 | 2026-02-25T08:00 | 2026-03-19T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=229 uniqueID=1042 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL] -> [Task id=230 uniqueID=1043 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO]]
231 | 1044 | 1.4.4.2.3.2 | 6 | MEDIÇÕES INICIAIS E APROVAÇÕES DE SD | 2026-01-18T09:00 | 2026-05-13T18:00 | 103.0d | 15.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-18T08:00 | 2026-02-17T18:00 | 2026-01-18T09:00
232 | 1045 | 1.4.4.2.3.2.1 | 7 | MEDIÇÃO DE BANCADAS | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-20T08:00 | 2026-02-11T08:00 | 2026-02-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=229 uniqueID=1042 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL] -> [Task id=232 uniqueID=1045 name=MEDIÇÃO DE BANCADAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=213 uniqueID=1029 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=232 uniqueID=1045 name=MEDIÇÃO DE BANCADAS]]
233 | 1046 | 1.4.4.2.3.2.2 | 7 | MEDIÇÃO PARA MARCENARIA | 2026-03-03T08:00 | 2026-05-06T18:00 | 57.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-10T08:00 | 2026-02-10T18:00 | 2026-03-03T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=229 uniqueID=1042 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL] -> [Task id=233 uniqueID=1046 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=285 uniqueID=1684 name=INSTALAÇÃO MONTA CARGA] -> [Task id=233 uniqueID=1046 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA]]
234 | 1047 | 1.4.4.2.3.2.3 | 7 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-13T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-17T18:00 |  |  | [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=233 uniqueID=1046 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA] -> [Task id=234 uniqueID=1047 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA]]
235 | 1048 | 1.4.4.2.3.2.4 | 7 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) / DEFINIÇÃO | 2026-04-09T09:00 | 2026-04-09T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-09T08:00 | 2026-02-10T08:00 | 2026-02-10T18:00 | 2026-04-09T09:00 | 2026-04-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=229 uniqueID=1042 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL] -> [Task id=235 uniqueID=1048 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) / DEFINIÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=197 uniqueID=1918 name=PARALISAÇÃO DO AR CONDICIONADO DEVIDO INCOMPATIBILIDADE DO PROJETO DO AR CONDICIONADO - INDEFINIÇÃO ALTURA DO FORRO] -> [Task id=235 uniqueID=1048 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) / DEFINIÇÃO]]
236 | 2004 | 1.4.4.2.3.2.5 | 7 | APROVAÇÃO SHOPDRAWING (DIVISÓRIA DE VIDRO) | 2026-04-10T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 16.0d | 60.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-10T08:00 | 2026-02-10T18:00 | 2026-04-10T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=235 uniqueID=1048 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) / DEFINIÇÃO] -> [Task id=236 uniqueID=2004 name=APROVAÇÃO SHOPDRAWING (DIVISÓRIA DE VIDRO) ]]
237 | 1049 | 1.4.4.2.3.2.5 | 7 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL) | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-18T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-18T08:00 | 2026-01-18T18:00 | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-18T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=229 uniqueID=1042 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL] -> [Task id=237 uniqueID=1049 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL)]]
238 | 2005 | 1.4.4.2.3.2.7 | 7 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA HPL) | 2026-04-28T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-28T08:00 |  |  |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=235 uniqueID=1048 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) / DEFINIÇÃO] -> [Task id=238 uniqueID=2005 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA HPL)]]
239 | 1050 | 1.4.4.2.3.3 | 6 | INSTALAÇÕES - CABEAMENTOS E FECHAMENTOS DE QUADRO E DUTOS E MÁQUINAS | 2026-01-21T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 109.0d | 65.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-21T08:00 | 2026-03-08T18:00 | 2026-01-21T09:00
240 | 1051 | 1.4.4.2.3.3.1 | 7 | FINALIZAÇÃO - PISO | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-21T08:00 | 2026-01-24T18:00 | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-24T18:00
241 | 1052 | 1.4.4.2.3.3.1.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-02T08:00 | 2026-01-21T08:00 | 2026-01-24T18:00 | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-24T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=211 uniqueID=1027 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO] -> [Task id=241 uniqueID=1052 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO]]
242 | 1053 | 1.4.4.2.3.3.2 | 7 | FINALIZAÇÃO - PAREDE | 2026-03-19T08:00 | 2026-05-24T18:00 | 58.0d | 64.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-24T08:00 | 2026-03-08T18:00 | 2026-03-19T08:00
243 | 1849 | 1.4.4.2.3.3.2.1 | 8 | MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE DADOS | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-24T08:00 | 2026-01-24T08:00 | 2026-02-02T18:00 | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ] -> [Task id=243 uniqueID=1849 name=MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE DADOS]]
244 | 1850 | 1.4.4.2.3.3.2.2 | 8 | MOBILIZAÇÃO EQUIPE AUTOMAÇÃO E SDAI | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-24T09:00 | 2026-01-24T08:00 | 2026-02-02T18:00 | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ] -> [Task id=244 uniqueID=1850 name=MOBILIZAÇÃO EQUIPE AUTOMAÇÃO E SDAI]]
245 | 1054 | 1.4.4.2.3.3.2.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 2026-03-23T08:00 | 2026-05-16T18:00 | 48.0d | 78.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-08T08:00 | 2026-02-11T18:00 | 2026-03-23T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=213 uniqueID=1029 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=245 uniqueID=1054 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE]]
246 | 1055 | 1.4.4.2.3.3.2.2 | 8 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE | 2026-04-01T14:38:24 | 2026-05-10T14:38:24 | 34.0d | 60.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2026-04-01T14:38:24 |  | [Relation lag: -7.0d type: FS [Task id=245 uniqueID=1054 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=246 uniqueID=1055 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=243 uniqueID=1849 name=MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE DADOS] -> [Task id=246 uniqueID=1055 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE]]
247 | 1056 | 1.4.4.2.3.3.2.3 | 8 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE | 2026-04-01T14:38:24 | 2026-05-10T11:42:18 | 33.758125d | 60.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-23T08:00 | 2026-02-28T18:00 | 2026-04-01T14:38:24 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=246 uniqueID=1055 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE] -> [Task id=247 uniqueID=1056 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]]
248 | 1057 | 1.4.4.2.3.3.2.4 | 8 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 2026-05-17T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-01T08:00 | 2026-03-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=245 uniqueID=1054 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=248 uniqueID=1057 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=247 uniqueID=1056 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE] -> [Task id=248 uniqueID=1057 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS]]
249 | 1058 | 1.4.4.2.3.3.2.5 | 8 | MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=245 uniqueID=1054 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=249 uniqueID=1058 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=185 uniqueID=1845 name=PRODUÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS] -> [Task id=249 uniqueID=1058 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=248 uniqueID=1057 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS] -> [Task id=249 uniqueID=1058 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS]]
250 | 1059 | 1.4.4.2.3.3.3 | 7 | FINALIZAÇÃO - TETO | 2026-01-25T09:00 | 2026-05-10T14:38:24 | 92.58d | 66.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-25T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2026-01-25T09:00
251 | 1060 | 1.4.4.2.3.3.3.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO | 2026-03-17T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 35.0d | 80.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-17T08:00 | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2026-03-17T09:00
252 | 1061 | 1.4.4.2.3.3.3.2 | 8 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO | 2026-05-04T14:38:24 | 2026-05-10T14:38:24 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=191 uniqueID=1019 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO] -> [Task id=252 uniqueID=1061 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=243 uniqueID=1849 name=MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE DADOS] -> [Task id=252 uniqueID=1061 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=246 uniqueID=1055 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE] -> [Task id=252 uniqueID=1061 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]]
253 | 1062 | 1.4.4.2.3.3.3.3 | 8 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 2026-05-04T14:38:24 | 2026-05-10T14:38:24 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=192 uniqueID=1020 name=INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO] -> [Task id=253 uniqueID=1062 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=252 uniqueID=1061 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO] -> [Task id=253 uniqueID=1062 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=244 uniqueID=1850 name=MOBILIZAÇÃO EQUIPE AUTOMAÇÃO E SDAI] -> [Task id=253 uniqueID=1062 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]]
254 | 1063 | 1.4.4.2.3.3.3.4 | 8 | FINALIZAÇÃO AR CONDICIONADO | 2026-01-25T09:00 | 2026-05-02T13:00 | 85.5d | 69.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-25T08:00 | 2026-02-18T18:00 | 2026-01-25T09:00
255 | 1064 | 1.4.4.2.3.3.3.4.1 | 9 | POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-02T13:00 | 34.5d | 60.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-12T08:00 | 2026-02-18T18:00 | 2026-03-24T08:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=209 uniqueID=1025 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=255 uniqueID=1064 name=POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM]]
256 | 1065 | 1.4.4.2.3.3.3.4.2 | 9 | FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-28T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-25T08:00 | 2026-01-28T18:00 | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-28T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=241 uniqueID=1052 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO] -> [Task id=256 uniqueID=1065 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA]]
257 | 1066 | 1.4.4.2.3.3.3.4.3 | 9 | FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-30T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-25T08:00 | 2026-01-30T18:00 | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-30T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=241 uniqueID=1052 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO] -> [Task id=257 uniqueID=1066 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS]]
258 | 1067 | 1.4.4.2.3.4 | 6 | FORROS E ACABAMENTOS DE PINTURA | 2026-04-10T08:00 | 2026-06-16T15:36 | 58.7d | 21.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-12T08:00 | 2026-03-26T18:00 | 2026-04-10T08:00
259 | 1068 | 1.4.4.2.3.4.1 | 7 | FORRO DE GESSO (FG02) | 2026-04-10T08:00 | 2026-05-12T15:36 | 28.7d | 50.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-12T08:00 | 2026-02-19T18:00 | 2026-04-10T08:00
260 | 1069 | 1.4.4.2.3.4.1.1 | 8 | MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS) | 2026-04-10T08:00 | 2026-05-09T15:36 | 25.7d | 60.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-08T08:00 | 2026-02-12T08:00 | 2026-02-16T18:00 | 2026-04-10T08:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=188 uniqueID=1016 name=INFRAESTRUTURAS - TETO] -> [Task id=260 uniqueID=1069 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=161 uniqueID=1006 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=260 uniqueID=1069 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=260 uniqueID=1069 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=257 uniqueID=1066 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS] -> [Task id=260 uniqueID=1069 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]]
261 | 1070 | 1.4.4.2.3.4.1.2 | 8 | CHAPEAMENTO DO FORRO | 2026-05-07T15:36 | 2026-05-11T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-16T08:00 | 2026-02-18T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=260 uniqueID=1069 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)] -> [Task id=261 uniqueID=1070 name=CHAPEAMENTO DO FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=261 uniqueID=1070 name=CHAPEAMENTO DO FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=256 uniqueID=1065 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA] -> [Task id=261 uniqueID=1070 name=CHAPEAMENTO DO FORRO]]
262 | 1071 | 1.4.4.2.3.4.1.3 | 8 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 2026-05-10T15:36 | 2026-05-12T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-18T08:00 | 2026-02-19T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=261 uniqueID=1070 name=CHAPEAMENTO DO FORRO] -> [Task id=262 uniqueID=1071 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO]]
263 | 1072 | 1.4.4.2.3.4.2 | 7 | FORRO MODULAR MINERAL ECOPHON (FG01) | 2026-05-10T15:36 | 2026-06-07T15:36 | 24.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-18T08:00 | 2026-03-17T18:00
264 | 1073 | 1.4.4.2.3.4.2.1 | 8 | MONTAGEM DOS GRIDS | 2026-05-10T15:36 | 2026-05-16T15:36 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-18T08:00 | 2026-02-23T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=261 uniqueID=1070 name=CHAPEAMENTO DO FORRO] -> [Task id=264 uniqueID=1073 name=MONTAGEM DOS GRIDS]]
265 | 1074 | 1.4.4.2.3.4.2.2 | 8 | POSICIONAMENTO DAS PLACAS | 2026-06-03T15:36 | 2026-06-07T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-17T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=264 uniqueID=1073 name=MONTAGEM DOS GRIDS] -> [Task id=265 uniqueID=1074 name=POSICIONAMENTO DAS PLACAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=276 uniqueID=1084 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=265 uniqueID=1074 name=POSICIONAMENTO DAS PLACAS]]
266 | 1075 | 1.4.4.2.3.4.3 | 7 | PINTURA | 2026-05-12T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 30.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-21T08:00 | 2026-03-26T18:00
267 | 1076 | 1.4.4.2.3.4.3.1 | 8 | PINTURA 1ª DEMÃO | 2026-05-12T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 30.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-21T08:00 | 2026-03-26T18:00
268 | 1077 | 1.4.4.2.3.4.3.1.1 | 9 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS | 2026-05-12T15:36 | 2026-05-18T15:36 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-21T08:00 | 2026-02-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=262 uniqueID=1071 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO] -> [Task id=268 uniqueID=1077 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=230 uniqueID=1043 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO] -> [Task id=268 uniqueID=1077 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=257 uniqueID=1066 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS] -> [Task id=268 uniqueID=1077 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]]
269 | 1078 | 1.4.4.2.3.4.3.1.2 | 9 | LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS | 2026-05-18T15:36 | 2026-05-23T15:36 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T08:00 | 2026-03-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=268 uniqueID=1077 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=269 uniqueID=1078 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS]]
270 | 1079 | 1.4.4.2.3.4.3.1.3 | 9 | PINTURA DE PAREDES | 2026-05-23T15:36 | 2026-05-28T15:36 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=269 uniqueID=1078 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=270 uniqueID=1079 name=PINTURA DE PAREDES]]
271 | 1080 | 1.4.4.2.3.4.3.1.4 | 9 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS | 2026-05-23T15:36 | 2026-05-27T15:36 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-07T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=269 uniqueID=1078 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=271 uniqueID=1080 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS]]
272 | 1081 | 1.4.4.2.3.4.3.1.5 | 9 | PINTURA DAS PORTAS | 2026-05-25T15:36 | 2026-05-28T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=269 uniqueID=1078 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=272 uniqueID=1081 name=PINTURA DAS PORTAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=328 uniqueID=1131 name=INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS] -> [Task id=272 uniqueID=1081 name=PINTURA DAS PORTAS]]
273 | 1709 | 1.4.4.2.3.4.3.1.6 | 9 | PINTURA DE PISO DA ESCADA | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-03-26T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FF [Task id=329 uniqueID=1132 name=MARCENARIA FIXA] -> [Task id=273 uniqueID=1709 name=PINTURA DE PISO DA ESCADA]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FF [Task id=320 uniqueID=1123 name=LOUÇAS E METAIS] -> [Task id=273 uniqueID=1709 name=PINTURA DE PISO DA ESCADA]]
274 | 1082 | 1.4.4.2.3.4.3.2 | 8 | PINTURA 2ª DEMÃO | 2026-05-28T15:36 | 2026-06-08T15:36 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-18T18:00
275 | 1083 | 1.4.4.2.3.4.3.2.1 | 9 | RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS | 2026-05-28T15:36 | 2026-06-01T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=270 uniqueID=1079 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=275 uniqueID=1083 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=271 uniqueID=1080 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS] -> [Task id=275 uniqueID=1083 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS]]
276 | 1084 | 1.4.4.2.3.4.3.2.2 | 9 | LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS | 2026-06-01T15:36 | 2026-06-03T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-14T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=275 uniqueID=1083 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS] -> [Task id=276 uniqueID=1084 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS]]
277 | 1085 | 1.4.4.2.3.4.3.2.3 | 9 | PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO) | 2026-06-03T15:36 | 2026-06-07T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-17T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=276 uniqueID=1084 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)]]
278 | 1086 | 1.4.4.2.3.4.3.2.4 | 9 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO) | 2026-06-04T15:36 | 2026-06-08T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=276 uniqueID=1084 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=299 uniqueID=1103 name=ESTRUTURA] -> [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=303 uniqueID=1107 name=ESTRUTURA] -> [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)]]
279 | 1087 | 1.4.4.2.3.5 | 6 | ACESSÓRIOS DE FORRO | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-21T18:00
280 | 1088 | 1.4.4.2.3.5.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=280 uniqueID=1088 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=255 uniqueID=1064 name=POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM] -> [Task id=280 uniqueID=1088 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES]]
281 | 1089 | 1.4.4.2.3.5.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=281 uniqueID=1089 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO]]
282 | 1090 | 1.4.4.2.3.5.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=282 uniqueID=1090 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV]]
283 | 1685 | 1.4.4.2.3.6 | 6 | ELEVADOR MONTA CARGA | 2026-04-27T09:00 | 2026-06-09T15:36 | 37.7d | 0.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-21T18:00
284 | 1707 | 1.4.4.2.3.6.1 | 7 | ESTRUTURA DO MONTA CARGA | 2026-04-27T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-27T08:00 | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-07T18:00 |  |  | [Relation lag: 30.0d type: SF [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=284 uniqueID=1707 name=ESTRUTURA DO MONTA CARGA]]
285 | 1684 | 1.4.4.2.3.6.2 | 7 | INSTALAÇÃO MONTA CARGA | 2026-05-03T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-08T08:00 | 2026-03-10T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=284 uniqueID=1707 name=ESTRUTURA DO MONTA CARGA] -> [Task id=285 uniqueID=1684 name=INSTALAÇÃO MONTA CARGA]]
286 | 1683 | 1.4.4.2.3.6.3 | 7 | ACABAMENTOS E START UP ELEVADOR | 2026-05-31T15:36 | 2026-06-09T15:36 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=285 uniqueID=1684 name=INSTALAÇÃO MONTA CARGA] -> [Task id=286 uniqueID=1683 name=ACABAMENTOS E START UP ELEVADOR]] ¦ [Relation lag: -5.0d type: SF [Task id=362 uniqueID=1152 name=TESTES ¦ START-UPS] -> [Task id=286 uniqueID=1683 name=ACABAMENTOS E START UP ELEVADOR]]
287 | 1091 | 1.4.4.2.4 | 5 | ESTÁGIO 4 - ACABAMENTOS ¦ CPD¦ MOBILIÁRIO ¦ PEDRAS ¦ ILUMINAÇÃO ¦ VIDROS | 2025-12-08T09:00 | 2026-06-21T15:36 | 164.7d | 1.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-08T08:00 | 2026-04-05T18:00 | 2025-12-08T09:00
288 | 1092 | 1.4.4.2.4.1 | 6 | PISO | 2026-05-28T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 15.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-25T18:00
289 | 1093 | 1.4.4.2.4.1.1 | 7 | PORCELANATO (CE02) | 2026-05-28T15:36 | 2026-06-03T15:36 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-14T18:00
290 | 1094 | 1.4.4.2.4.1.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO | 2026-05-28T15:36 | 2026-06-02T15:36 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=270 uniqueID=1079 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=290 uniqueID=1094 name=INSTALAÇÃO]]
291 | 1095 | 1.4.4.2.4.1.1.2 | 8 | REJUNTE E PROTEÇÃO | 2026-06-01T15:36 | 2026-06-03T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-14T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=290 uniqueID=1094 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=291 uniqueID=1095 name=REJUNTE E PROTEÇÃO]]
292 | 1096 | 1.4.4.2.4.1.2 | 7 | VINÍLICO (PS1 E PS3) | 2026-06-07T15:36 | 2026-06-11T15:36 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-22T18:00
293 | 1097 | 1.4.4.2.4.1.2.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO | 2026-06-07T15:36 | 2026-06-11T15:36 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=293 uniqueID=1097 name=INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=299 uniqueID=1103 name=ESTRUTURA] -> [Task id=293 uniqueID=1097 name=INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=303 uniqueID=1107 name=ESTRUTURA] -> [Task id=293 uniqueID=1097 name=INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO]]
294 | 1098 | 1.4.4.2.4.1.2.2 | 8 | PROTEÇÃO | 2026-06-10T15:36 | 2026-06-11T15:36 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-22T08:00 | 2026-03-22T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=293 uniqueID=1097 name=INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO] -> [Task id=294 uniqueID=1098 name=PROTEÇÃO]]
295 | 1099 | 1.4.4.2.4.1.3 | 7 | RODAPÉ (RD01) | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-25T18:00
296 | 1100 | 1.4.4.2.4.1.3.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=293 uniqueID=1097 name=INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO] -> [Task id=296 uniqueID=1100 name=INSTALAÇÃO DE RODAPÉ]]
297 | 1101 | 1.4.4.2.4.2 | 6 | FORROS ESPECIAIS | 2026-05-10T14:38:24 | 2026-06-16T15:36 | 32.12d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-12T08:00 | 2026-03-26T18:00
298 | 1102 | 1.4.4.2.4.2.1 | 7 | FORRO ECOPHON SOMBRA A (FG03) | 2026-05-10T14:38:24 | 2026-06-16T15:36 | 32.12d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T09:00 | 2026-04-12T12:12
299 | 1103 | 1.4.4.2.4.2.1.1 | 8 | ESTRUTURA | 2026-05-10T14:38:24 | 2026-05-14T14:38:24 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T09:00 | 2026-03-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=230 uniqueID=1043 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO] -> [Task id=299 uniqueID=1103 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=215 uniqueID=1031 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE] -> [Task id=299 uniqueID=1103 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=253 uniqueID=1062 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO] -> [Task id=299 uniqueID=1103 name=ESTRUTURA]]
300 | 1104 | 1.4.4.2.4.2.1.2 | 8 | PLAQUEAMENTO DE FORRO | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=299 uniqueID=1103 name=ESTRUTURA] -> [Task id=300 uniqueID=1104 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=293 uniqueID=1097 name=INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO] -> [Task id=300 uniqueID=1104 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=270 uniqueID=1079 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=300 uniqueID=1104 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO]]
301 | 1105 | 1.4.4.2.4.2.1.3 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-26T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=300 uniqueID=1104 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=301 uniqueID=1105 name=ACABAMENTOS]]
302 | 1106 | 1.4.4.2.4.2.2 | 7 | FORRO MADEIRA LAMITECH (FG04) | 2026-05-31T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 13.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-25T18:00
303 | 1107 | 1.4.4.2.4.2.2.1 | 8 | ESTRUTURA | 2026-05-31T15:36 | 2026-06-04T15:36 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-15T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=276 uniqueID=1084 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=303 uniqueID=1107 name=ESTRUTURA]]
304 | 1108 | 1.4.4.2.4.2.2.2 | 8 | INSTALAÇAO DE FORRO | 2026-06-07T15:36 | 2026-06-13T15:36 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=303 uniqueID=1107 name=ESTRUTURA] -> [Task id=304 uniqueID=1108 name=INSTALAÇAO DE FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=304 uniqueID=1108 name=INSTALAÇAO DE FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=290 uniqueID=1094 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=304 uniqueID=1108 name=INSTALAÇAO DE FORRO]]
305 | 1109 | 1.4.4.2.4.2.2.3 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=304 uniqueID=1108 name=INSTALAÇAO DE FORRO] -> [Task id=305 uniqueID=1109 name=ACABAMENTOS]]
306 | 1110 | 1.4.4.2.4.3 | 6 | CAIXILHOS | 2025-12-08T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 148.0d | 6.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-08T08:00 | 2026-04-05T18:00 | 2025-12-08T09:00
307 | 1111 | 1.4.4.2.4.3.1 | 7 | MEDIÇÃO | 2025-12-08T09:00 | 2025-12-08T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-08T08:00 | 2025-12-08T18:00 | 2025-12-08T09:00 | 2025-12-08T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=161 uniqueID=1006 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=307 uniqueID=1111 name=MEDIÇÃO]]
308 | 1908 | 1.4.4.2.4.3.2 | 7 | EM ANÁLISE (ATRELADO A APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO) | 2026-04-14T18:00 | 2026-04-14T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-19T18:00 | 2026-01-29T08:00 | 2026-01-29T18:00 | 2026-04-14T18:00 | 2026-04-14T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO] -> [Task id=308 uniqueID=1908 name=EM ANÁLISE (ATRELADO A APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO)]]
309 | 1112 | 1.4.4.2.4.3.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS | 2026-05-16T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 15.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-04-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 25.0d type: FS [Task id=307 uniqueID=1111 name=MEDIÇÃO] -> [Task id=309 uniqueID=1112 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=155 uniqueID=1852 name=ABERTURA DE VÃO PORTA E JANELA] -> [Task id=309 uniqueID=1112 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS]] ¦ [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=308 uniqueID=1908 name=EM ANÁLISE (ATRELADO A APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO)] -> [Task id=309 uniqueID=1112 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=842 uniqueID=1521 name=SHADOWBOX - INSTALAÇÃO] -> [Task id=309 uniqueID=1112 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS]]
310 | 1113 | 1.4.4.2.4.4 | 6 | ILUMINAÇÃO | 2026-05-27T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 16.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-08T08:00 | 2026-03-25T18:00
311 | 1114 | 1.4.4.2.4.4.1 | 7 | ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS | 2026-05-27T15:36 | 2026-05-28T15:36 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-08T08:00 | 2026-03-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=271 uniqueID=1080 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS] -> [Task id=311 uniqueID=1114 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS]]
312 | 1115 | 1.4.4.2.4.4.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-14T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=312 uniqueID=1115 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FF [Task id=300 uniqueID=1104 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=312 uniqueID=1115 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]]
313 | 1116 | 1.4.4.2.4.4.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-14T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=313 uniqueID=1116 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FF [Task id=300 uniqueID=1104 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=313 uniqueID=1116 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=311 uniqueID=1114 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS] -> [Task id=313 uniqueID=1116 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS]]
314 | 1117 | 1.4.4.2.4.4.4 | 7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=314 uniqueID=1117 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=312 uniqueID=1115 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS] -> [Task id=314 uniqueID=1117 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA]]
315 | 1118 | 1.4.4.2.4.5 | 6 | MARCENARIAS, BANCADAS E MOBILIÁRIOS | 2026-05-05T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 40.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-08T08:00 | 2026-03-31T18:00
316 | 1119 | 1.4.4.2.4.5.1 | 7 | MÁRMORES E GRANITOS | 2026-05-19T09:00 | 2026-06-08T15:36 | 17.7d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T09:00 | 2026-04-04T12:12
317 | 1120 | 1.4.4.2.4.5.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01 E BG02) | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-05-19T09:00 | 2026-02-26T09:00 | 2026-02-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=232 uniqueID=1045 name=MEDIÇÃO DE BANCADAS] -> [Task id=317 uniqueID=1120 name=INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01 E BG02)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=229 uniqueID=1042 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL] -> [Task id=317 uniqueID=1120 name=INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01 E BG02)]]
318 | 1121 | 1.4.4.2.4.5.1.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE BANCADAS | 2026-06-03T15:36 | 2026-06-07T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-17T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=232 uniqueID=1045 name=MEDIÇÃO DE BANCADAS] -> [Task id=318 uniqueID=1121 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=276 uniqueID=1084 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=318 uniqueID=1121 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=317 uniqueID=1120 name=INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01 E BG02)] -> [Task id=318 uniqueID=1121 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS]]
319 | 1122 | 1.4.4.2.4.5.1.3 | 8 | ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM) | 2026-06-06T15:36 | 2026-06-08T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-17T08:00 | 2026-03-18T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=318 uniqueID=1121 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS] -> [Task id=319 uniqueID=1122 name=ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM)]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: SF [Task id=291 uniqueID=1095 name=REJUNTE E PROTEÇÃO] -> [Task id=319 uniqueID=1122 name=ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM)]]
320 | 1123 | 1.4.4.2.4.5.2 | 7 | LOUÇAS E METAIS | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-25T18:00
321 | 1124 | 1.4.4.2.4.5.2.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE PIAS E TANQUES (SIFÃO + VÁLVULA) | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=319 uniqueID=1122 name=ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM)] -> [Task id=321 uniqueID=1124 name=INSTALAÇÃO DE PIAS E TANQUES (SIFÃO + VÁLVULA)]]
322 | 1125 | 1.4.4.2.4.5.2.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS | 2026-06-10T15:36 | 2026-06-13T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-22T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=321 uniqueID=1124 name=INSTALAÇÃO DE PIAS E TANQUES (SIFÃO + VÁLVULA)] -> [Task id=322 uniqueID=1125 name=INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS]]
323 | 1126 | 1.4.4.2.4.5.2.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=322 uniqueID=1125 name=INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS] -> [Task id=323 uniqueID=1126 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS]]
324 | 1127 | 1.4.4.2.4.5.3 | 7 | MARCENARIA | 2026-05-14T09:00 | 2026-06-20T15:36 | 31.7d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-03-30T18:00
325 | 1128 | 1.4.4.2.4.5.3.1 | 8 | PORTAS | 2026-05-18T15:36 | 2026-05-25T15:36 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T08:00 | 2026-03-04T18:00
326 | 1129 | 1.4.4.2.4.5.3.1.1 | 9 | INSTALAÇÃO DE BATENTE | 2026-05-18T15:36 | 2026-05-20T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T08:00 | 2026-02-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=268 uniqueID=1077 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=326 uniqueID=1129 name=INSTALAÇÃO DE BATENTE]]
327 | 1130 | 1.4.4.2.4.5.3.1.2 | 9 | INSTALAÇÃO DE FOLHAS | 2026-05-20T15:36 | 2026-05-23T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-01T08:00 | 2026-03-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=326 uniqueID=1129 name=INSTALAÇÃO DE BATENTE] -> [Task id=327 uniqueID=1130 name=INSTALAÇÃO DE FOLHAS]]
328 | 1131 | 1.4.4.2.4.5.3.1.3 | 9 | INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS | 2026-05-23T15:36 | 2026-05-25T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=327 uniqueID=1130 name=INSTALAÇÃO DE FOLHAS] -> [Task id=328 uniqueID=1131 name=INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS]]
329 | 1132 | 1.4.4.2.4.5.3.2 | 8 | MARCENARIA FIXA | 2026-05-14T09:00 | 2026-06-20T15:36 | 31.7d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-03-30T18:00
330 | 1133 | 1.4.4.2.4.5.3.2.1 | 9 | PRODUÇÃO | 2026-05-14T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 20.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-03-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=234 uniqueID=1047 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA] -> [Task id=330 uniqueID=1133 name=PRODUÇÃO]]
331 | 1134 | 1.4.4.2.4.5.3.2.2 | 9 | MONTAGEM | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=330 uniqueID=1133 name=PRODUÇÃO] -> [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=278 uniqueID=1086 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=294 uniqueID=1098 name=PROTEÇÃO] -> [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=318 uniqueID=1121 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS] -> [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM]]
332 | 1135 | 1.4.4.2.4.5.3.2.3 | 9 | ACABAMENTOS | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-20T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-29T08:00 | 2026-03-30T18:00 |  |  | [Relation lag: 1.0d type: FF [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM] -> [Task id=332 uniqueID=1135 name=ACABAMENTOS]]
333 | 1136 | 1.4.4.2.4.5.4 | 7 | MOBILIÁRIO | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-29T18:00
334 | 1137 | 1.4.4.2.4.5.4.1 | 8 | MONTAGEM | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM] -> [Task id=334 uniqueID=1137 name=MONTAGEM]]
335 | 1138 | 1.4.4.2.4.5.4.2 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-16T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-28T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=334 uniqueID=1137 name=MONTAGEM] -> [Task id=335 uniqueID=1138 name=ACABAMENTOS]]
336 | 1139 | 1.4.4.2.4.5.5 | 7 | MOBILIÁRIO DECORATIVO / EQUIPAMENTOS | 2026-05-05T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 40.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-08T08:00 | 2026-03-31T18:00
337 | 1722 | 1.4.4.2.4.5.5.1 | 8 | REFORMA DOS ITENS REAPROVEITADOS | 2026-05-05T15:36 | 2026-06-09T15:36 | 30.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-08T08:00 | 2026-03-15T18:00 |  |  | [Relation lag: -5.0d type: SF [Task id=338 uniqueID=1140 name=ENTREGA] -> [Task id=337 uniqueID=1722 name=REFORMA DOS ITENS REAPROVEITADOS]]
338 | 1140 | 1.4.4.2.4.5.5.1 | 8 | ENTREGA | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-26T18:00 |  |  | [Relation lag: -6.0d type: SS [Task id=339 uniqueID=1141 name=POSICIONAMENTO / INSTALAÇÃO] -> [Task id=338 uniqueID=1140 name=ENTREGA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=334 uniqueID=1137 name=MONTAGEM] -> [Task id=338 uniqueID=1140 name=ENTREGA]]
339 | 1141 | 1.4.4.2.4.5.5.2 | 8 | POSICIONAMENTO / INSTALAÇÃO | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-29T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=334 uniqueID=1137 name=MONTAGEM] -> [Task id=339 uniqueID=1141 name=POSICIONAMENTO / INSTALAÇÃO]]
340 | 1142 | 1.4.4.2.4.6 | 6 | DIVISÓRIA DE VIDRO E RETRÁTEIS | 2026-06-06T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 11.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-17T08:00 | 2026-04-04T18:00
341 | 1143 | 1.4.4.2.4.6.1 | 7 | DIVISÓRIA DE VIDRO | 2026-06-07T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-04-04T18:00
342 | 1144 | 1.4.4.2.4.6.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 2026-06-07T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 35.0d type: FS [Task id=235 uniqueID=1048 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) / DEFINIÇÃO] -> [Task id=342 uniqueID=1144 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=342 uniqueID=1144 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]]
343 | 1145 | 1.4.4.2.4.6.1.2 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=342 uniqueID=1144 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=343 uniqueID=1145 name=ACABAMENTOS]]
344 | 1146 | 1.4.4.2.4.6.1.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=344 uniqueID=1146 name=INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=342 uniqueID=1144 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=344 uniqueID=1146 name=INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO]]
345 | 1147 | 1.4.4.2.4.6.2 | 7 | DIVISÓRIA RETRÁTIL | 2026-06-06T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-17T08:00 | 2026-03-28T18:00
346 | 1148 | 1.4.4.2.4.6.2.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 2026-06-06T15:36 | 2026-06-14T15:36 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-17T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: 32.0d type: FS [Task id=237 uniqueID=1049 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL)] -> [Task id=346 uniqueID=1148 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=346 uniqueID=1148 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]]
347 | 1149 | 1.4.4.2.4.6.2.2 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=346 uniqueID=1148 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=347 uniqueID=1149 name=ACABAMENTOS]]
348 | 1155 | 1.4.4.2.5 | 5 | ESTÁGIO 5 - RETOQUES ¦ COMUNICAÇÃO VISUAL ¦ LIMPEZA ¦ CHECKLIST | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-24T15:36 | 11.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-05-05T18:00
349 | 1156 | 1.4.4.2.5.1 | 6 | RETOQUES E AJUSTES FINAIS | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-04-08T18:00
350 | 1157 | 1.4.4.2.5.1.1 | 7 | RETOQUES DE PINTURA | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM] -> [Task id=350 uniqueID=1157 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=296 uniqueID=1100 name=INSTALAÇÃO DE RODAPÉ] -> [Task id=350 uniqueID=1157 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=309 uniqueID=1112 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS] -> [Task id=350 uniqueID=1157 name=RETOQUES DE PINTURA]]
351 | 1158 | 1.4.4.2.5.1.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 6.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=351 uniqueID=1158 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS]]
352 | 1159 | 1.4.4.2.5.2 | 6 | CONTROLE DE ACESSO | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-06T18:00
353 | 1160 | 1.4.4.2.5.2.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-06T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=282 uniqueID=1090 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV] -> [Task id=353 uniqueID=1160 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=277 uniqueID=1085 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=353 uniqueID=1160 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=344 uniqueID=1146 name=INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO] -> [Task id=353 uniqueID=1160 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=281 uniqueID=1089 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO] -> [Task id=353 uniqueID=1160 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO]]
354 | 1161 | 1.4.4.2.5.3 | 6 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-31T18:00
355 | 1162 | 1.4.4.2.5.3.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM] -> [Task id=355 uniqueID=1162 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA]]
356 | 1163 | 1.4.4.2.5.3.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGOS | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=355 uniqueID=1162 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA] -> [Task id=356 uniqueID=1163 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGOS]]
357 | 1164 | 1.4.4.2.5.3.3 | 7 | POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 2026-06-18T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=356 uniqueID=1163 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGOS] -> [Task id=357 uniqueID=1164 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO]]
358 | 1165 | 1.4.4.2.5.4 | 6 | CORTINAS E PERSIANAS | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-29T18:00
359 | 1166 | 1.4.4.2.5.4.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-14T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=276 uniqueID=1084 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=359 uniqueID=1166 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=331 uniqueID=1134 name=MONTAGEM] -> [Task id=359 uniqueID=1166 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS]]
360 | 1168 | 1.4.4.2.5.4.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE CORTINAS | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-26T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=359 uniqueID=1166 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS] -> [Task id=360 uniqueID=1168 name=INSTALAÇÃO DE CORTINAS]]
361 | 1167 | 1.4.4.2.5.4.2 | 7 | AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO | 2026-06-16T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-28T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=359 uniqueID=1166 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS] -> [Task id=361 uniqueID=1167 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=354 uniqueID=1161 name=COMUNICAÇÃO VISUAL] -> [Task id=361 uniqueID=1167 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=360 uniqueID=1168 name=INSTALAÇÃO DE CORTINAS] -> [Task id=361 uniqueID=1167 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO]]
362 | 1152 | 1.4.4.2.4.8 | 6 | TESTES ¦ START-UPS | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-24T15:36 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-04-09T18:00
363 | 1153 | 1.4.4.2.4.8.1 | 7 | TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-29T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=279 uniqueID=1087 name=ACESSÓRIOS DE FORRO] -> [Task id=363 uniqueID=1153 name=TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=351 uniqueID=1158 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS] -> [Task id=363 uniqueID=1153 name=TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI]]
364 | 1154 | 1.4.4.2.4.8.2 | 7 | TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS) | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=314 uniqueID=1117 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA] -> [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=346 uniqueID=1148 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=186 uniqueID=1736 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA] -> [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=248 uniqueID=1057 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS] -> [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=249 uniqueID=1058 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS] -> [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=251 uniqueID=1060 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO] -> [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=281 uniqueID=1089 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO] -> [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=313 uniqueID=1116 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS] -> [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]]
365 | 1711 | 1.4.4.2.4.8.3 | 7 | TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES | 2026-06-20T15:36 | 2026-06-24T15:36 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=353 uniqueID=1160 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO] -> [Task id=365 uniqueID=1711 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=279 uniqueID=1087 name=ACESSÓRIOS DE FORRO] -> [Task id=365 uniqueID=1711 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: SS [Task id=363 uniqueID=1153 name=TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI] -> [Task id=365 uniqueID=1711 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=361 uniqueID=1167 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO] -> [Task id=365 uniqueID=1711 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=364 uniqueID=1154 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)] -> [Task id=365 uniqueID=1711 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]]
366 | 1150 | 1.4.4.2.4.7 | 6 | MURAL ARTÍSTICO | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-13T15:36 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-30T08:00 | 2026-05-05T18:00
367 | 1151 | 1.4.4.2.4.7.1 | 7 | EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-13T15:36 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-30T08:00 | 2026-05-05T18:00 |  |  | [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=350 uniqueID=1157 name=RETOQUES DE PINTURA] -> [Task id=367 uniqueID=1151 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=589 uniqueID=1356 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO] -> [Task id=367 uniqueID=1151 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO]]
368 | 1169 | 1.4.4.3 | 4 | 1º PAVIMENTO | 2025-07-03T09:00 | 2026-07-06T18:00 | 313.0d | 61.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-03T08:00 | 2026-04-29T18:00 | 2025-07-03T09:00
369 | 1170 | 1.4.4.3.1 | 5 | ESTÁGIO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES ¦ DEMOLIÇÕES | 2025-07-03T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 256.0d | 99.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-03T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2025-07-03T09:00
370 | 1171 | 1.4.4.3.1.1 | 6 | DEMOLIÇÕES | 2025-07-03T09:00 | 2026-01-27T18:00 | 174.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-03T08:00 | 2026-01-27T18:00 | 2025-07-03T09:00 | 2026-01-27T18:00
371 | 1172 | 1.4.4.3.1.1.1 | 7 | LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO TÉRREO | 2025-07-03T09:00 | 2025-08-23T18:00 | 44.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-03T08:00 | 2025-08-23T18:00 | 2025-07-03T09:00 | 2025-08-23T18:00 | [Relation lag: -10.0d type: FF [Task id=141 uniqueID=991 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA] -> [Task id=371 uniqueID=1172 name=LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO TÉRREO]]
372 | 1173 | 1.4.4.3.1.1.2 | 7 | APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO | 2025-08-23T09:00 | 2025-08-25T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-23T08:00 | 2025-08-25T18:00 | 2025-08-23T09:00 | 2025-08-25T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=371 uniqueID=1172 name=LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO TÉRREO] -> [Task id=372 uniqueID=1173 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO]]
373 | 1174 | 1.4.4.3.1.1.3 | 7 | DEMOLIÇÃO DE MURETAS | 2025-07-21T08:00 | 2025-07-26T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-21T08:00 | 2025-07-26T18:00 | 2025-07-21T08:00 | 2025-07-26T18:00
374 | 1712 | 1.4.4.3.1.1.4 | 7 | DEMOLIÇÃO DO PAINEL VIROC | 2025-09-17T09:00 | 2025-10-27T18:00 | 35.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-17T08:00 | 2025-10-27T18:00 | 2025-09-17T09:00 | 2025-10-27T18:00 | [Relation lag: 19.0d type: FS [Task id=372 uniqueID=1173 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=374 uniqueID=1712 name=DEMOLIÇÃO DO PAINEL VIROC]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=374 uniqueID=1712 name=DEMOLIÇÃO DO PAINEL VIROC]]
375 | 1713 | 1.4.4.3.1.1.5 | 7 | DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA VIROC | 2025-10-12T09:00 | 2025-11-03T11:24 | 11.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-12T08:00 | 2025-11-03T18:00 | 2025-10-12T09:00 | 2025-11-03T11:24 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=372 uniqueID=1173 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=375 uniqueID=1713 name=DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA VIROC]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=375 uniqueID=1713 name=DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA VIROC]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=374 uniqueID=1712 name=DEMOLIÇÃO DO PAINEL VIROC] -> [Task id=375 uniqueID=1713 name=DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA VIROC]]
376 | 1175 | 1.4.4.3.1.1.4 | 7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA | 2025-10-19T08:00 | 2026-01-17T18:00 | 72.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-19T08:00 | 2026-01-17T18:00 | 2025-10-19T08:00 | 2026-01-17T18:00
377 | 1910 | 1.4.4.3.1.1.7 | 7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INTERNAS | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-27T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-18T08:00 | 2026-01-27T18:00 | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-27T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=376 uniqueID=1175 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA] -> [Task id=377 uniqueID=1910 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INTERNAS]]
378 | 1176 | 1.4.4.3.1.1.5 | 7 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS E INFRAS | 2025-08-26T09:00 | 2025-09-03T18:00 | 8.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-26T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 2025-08-26T09:00 | 2025-09-03T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=372 uniqueID=1173 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=378 uniqueID=1176 name=RETIRADA DE PORTAS E JANELAS E INFRAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=378 uniqueID=1176 name=RETIRADA DE PORTAS E JANELAS E INFRAS]]
379 | 1177 | 1.4.4.3.1.1.6 | 7 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL | 2025-08-31T09:00 | 2025-09-02T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2025-09-02T18:00 | 2025-08-31T08:00 | 2025-09-02T18:00 | 2025-08-31T09:00 | 2025-09-02T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=372 uniqueID=1173 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=379 uniqueID=1177 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=379 uniqueID=1177 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL]]
380 | 1178 | 1.4.4.3.1.1.7 | 7 | RETIRADA DO PAINEL MINIWAVE | 2025-11-11T09:00 | 2025-11-11T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-11T08:00 | 2025-11-11T18:00 | 2025-11-11T09:00 | 2025-11-11T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=372 uniqueID=1173 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO] -> [Task id=380 uniqueID=1178 name=RETIRADA DO PAINEL MINIWAVE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=380 uniqueID=1178 name=RETIRADA DO PAINEL MINIWAVE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=376 uniqueID=1175 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA] -> [Task id=380 uniqueID=1178 name=RETIRADA DO PAINEL MINIWAVE]]
381 | 1179 | 1.4.4.3.1.1.8 | 7 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | 2025-08-26T09:00 | 2025-09-16T18:00 | 19.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-26T08:00 | 2025-09-16T18:00 | 2025-08-26T09:00 | 2025-09-16T18:00 | [Relation lag: -17.0d type: FS [Task id=376 uniqueID=1175 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA] -> [Task id=381 uniqueID=1179 name=DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO]]
382 | 1180 | 1.4.4.3.1.1.9 | 7 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA | 2025-08-26T09:00 | 2025-11-03T18:00 | 60.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-26T08:00 | 2025-11-03T18:00 | 2025-08-26T09:00 | 2025-11-03T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=376 uniqueID=1175 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA] -> [Task id=382 uniqueID=1180 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]]
383 | 1181 | 1.4.4.3.1.2 | 6 | MARCAÇÕES | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-13T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-15T08:00 | 2026-02-15T18:00 | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-13T18:00
384 | 1182 | 1.4.4.3.1.2.1 | 7 | MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-13T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-15T08:00 | 2026-02-15T18:00 | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-13T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=122 uniqueID=975 name=2º PAVIMENTO - LAJE METÁLICA] -> [Task id=384 uniqueID=1182 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO]]
385 | 1183 | 1.4.4.3.1.3 | 6 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-09T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 198.0d | 25.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2025-09-09T09:00
386 | 1184 | 1.4.4.3.1.3.1 | 7 | DRENAGEM DE REDE SPK | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2025-09-09T18:00 | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | [Relation lag: -13.0d type: FS [Task id=374 uniqueID=1712 name=DEMOLIÇÃO DO PAINEL VIROC] -> [Task id=386 uniqueID=1184 name=DRENAGEM DE REDE SPK]]
387 | 1185 | 1.4.4.3.1.3.2 | 7 | DESLIGAMENTO DO SDAI | 2026-04-29T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-21T08:00 | 2026-02-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=392 uniqueID=1190 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=387 uniqueID=1185 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=149 uniqueID=996 name=DESLIGAMENTO DO SDAI] -> [Task id=387 uniqueID=1185 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]]
388 | 1186 | 1.4.4.3.1.3.3 | 7 | PAINEL DOS DETECTORES | 2026-04-29T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-21T08:00 | 2026-02-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=387 uniqueID=1185 name=DESLIGAMENTO DO SDAI] -> [Task id=388 uniqueID=1186 name=PAINEL DOS DETECTORES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ] -> [Task id=388 uniqueID=1186 name=PAINEL DOS DETECTORES]]
389 | 1187 | 1.4.4.3.2 | 5 | ESTÁGIO 2 - CIVIL ¦ DRYWALL 1ª FACE ¦ PISO ELEVADO ¦ INSTALAÇÕES (INFRA) ¦ HIDRÁULICA | 2025-09-10T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 231.0d | 80.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-10T08:00 | 2026-04-20T18:00 | 2025-09-10T09:00
390 | 1188 | 1.4.4.3.2.1 | 6 | SERVIÇOS CIVIS INICIAIS | 2025-12-16T09:00 | 2026-04-30T13:12 | 113.4d | 78.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-16T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2025-12-16T09:00
391 | 1189 | 1.4.4.3.2.1.1 | 7 | OBRA CIVIL INICIAL | 2025-12-16T09:00 | 2026-04-30T13:12 | 113.4d | 78.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-16T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2025-12-16T09:00
392 | 1190 | 1.4.4.3.2.1.1.1 | 8 | RASGOS PARA INSTALAÇÕES | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-17T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-16T08:00 | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-17T18:00 | [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=384 uniqueID=1182 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=392 uniqueID=1190 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES]] ¦ [Relation lag: -5.0d type: FF [Task id=122 uniqueID=975 name=2º PAVIMENTO - LAJE METÁLICA] -> [Task id=392 uniqueID=1190 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES]]
393 | 1191 | 1.4.4.3.2.1.1.2 | 8 | FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO | 2026-03-05T18:00 | 2026-03-05T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-03-05T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=419 uniqueID=1202 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO] -> [Task id=393 uniqueID=1191 name=FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=435 uniqueID=1218 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO] -> [Task id=393 uniqueID=1191 name=FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO]]
394 | 1930 | 1.4.4.3.2.1.1.3 | 8 | LIBERAÇÃO - EMPRESA | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-12T18:00 |  |  | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-14T18:00
395 | 1921 | 1.4.4.3.2.1.1.4 | 8 | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE PROJETO | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-04T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-04T08:00 |  |  | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-04T08:00
396 | 1772 | 1.4.4.3.2.1.1.5 | 8 | ABERTURA DOS VÃOS EM LAJE - MONTACARGA E SHAFT DE INSTALAÇÕES | 2026-03-14T09:00 | 2026-04-27T13:12 | 36.0d | 80.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-14T08:00 | 2026-01-28T08:00 | 2026-02-01T18:00 | 2026-03-14T09:00 |  | [Relation lag: 6.0d type: FS [Task id=395 uniqueID=1921 name=AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE PROJETO] -> [Task id=396 uniqueID=1772 name=ABERTURA DOS VÃOS EM LAJE - MONTACARGA E SHAFT DE INSTALAÇÕES]]
397 | 1771 | 1.4.4.3.2.1.1.6 | 8 | REFORÇO EM FIBRA DE CARBONO | 2026-04-25T12:12 | 2026-04-30T13:12 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-13T08:00 | 2026-02-19T08:00 | 2026-03-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 6.0d type: FS [Task id=395 uniqueID=1921 name=AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE PROJETO] -> [Task id=397 uniqueID=1771 name=REFORÇO EM FIBRA DE CARBONO]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=396 uniqueID=1772 name=ABERTURA DOS VÃOS EM LAJE - MONTACARGA E SHAFT DE INSTALAÇÕES] -> [Task id=397 uniqueID=1771 name=REFORÇO EM FIBRA DE CARBONO]]
398 | 1821 | 1.4.4.3.2.1.1.7 | 8 | FECHAMENTO DE VÃO | 2025-12-16T09:00 | 2025-12-23T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-16T08:00 | 2025-12-23T18:00 | 2025-12-16T09:00 | 2025-12-23T18:00
399 | 1824 | 1.4.4.3.2.1.1.7.1 | 9 | INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-18T08:00 | 2025-12-18T08:00 | 2025-12-20T18:00 | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00
400 | 1823 | 1.4.4.3.2.1.1.7.2 | 9 | APROVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESCORAMENTO | 2025-12-16T09:00 | 2025-12-22T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-16T08:00 | 2025-12-22T18:00 | 2025-12-16T09:00 | 2025-12-22T18:00 | [Relation lag: 2.0d type: FF [Task id=399 uniqueID=1824 name=INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO] -> [Task id=400 uniqueID=1823 name=APROVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESCORAMENTO]]
401 | 1822 | 1.4.4.3.2.1.1.7.3 | 9 | CONCRETAGEM DO VÃO | 2025-12-23T09:00 | 2025-12-23T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-23T08:00 | 2025-12-23T08:00 | 2025-12-23T18:00 | 2025-12-23T09:00 | 2025-12-23T18:00
402 | 1192 | 1.4.4.3.2.2 | 6 | ALVENARIA | 2026-01-19T09:00 | 2026-03-10T13:12 | 45.4d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-19T08:00 | 2026-02-17T18:00 | 2026-01-19T09:00 | 2026-03-10T13:12
403 | 1193 | 1.4.4.3.2.2.1 | 7 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 2026-01-19T09:00 | 2026-03-04T18:00 | 41.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-19T08:00 | 2026-02-10T18:00 | 2026-01-19T09:00 | 2026-03-04T18:00
404 | 1194 | 1.4.4.3.2.2.2 | 7 | CHAPISCO | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-07T12:12 | 10.4d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-10T08:00 | 2026-02-14T18:00 | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-07T12:12 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=403 uniqueID=1193 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=404 uniqueID=1194 name=CHAPISCO]]
405 | 1195 | 1.4.4.3.2.2.3 | 7 | EMBOÇO E REBOCO | 2026-02-25T08:00 | 2026-03-10T13:12 | 11.4d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-14T08:00 | 2026-02-17T18:00 | 2026-02-25T08:00 | 2026-03-10T13:12 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=404 uniqueID=1194 name=CHAPISCO] -> [Task id=405 uniqueID=1195 name=EMBOÇO E REBOCO]]
406 | 1933 | 1.4.4.3.2.2 | 6 | STEELFRAME | 2026-03-31T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 23.0d | 85.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-19T08:00 | 2026-02-17T18:00 | 2026-03-31T08:00
407 | 1938 | 1.4.4.3.2.2.1 | 7 | LIBERAÇÃO DE EQUIPE | 2026-03-31T08:00 | 2026-03-31T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-31T08:00 | 2026-01-19T08:00 | 2026-01-19T18:00 | 2026-03-31T08:00 | 2026-03-31T08:00
408 | 1934 | 1.4.4.3.2.2.1 | 7 | ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 2026-03-31T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 23.0d | 85.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-01-19T08:00 | 2026-02-10T18:00 | 2026-03-31T09:00 |  | [Relation lag: -12.0d type: FS [Task id=384 uniqueID=1182 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=408 uniqueID=1934 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=407 uniqueID=1938 name=LIBERAÇÃO DE EQUIPE] -> [Task id=408 uniqueID=1934 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]]
409 | 1935 | 1.4.4.3.2.2.2 | 7 | REFORÇOS | 2026-03-31T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 23.0d | 85.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-02-10T08:00 | 2026-02-14T18:00 | 2026-03-31T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=408 uniqueID=1934 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=409 uniqueID=1935 name=REFORÇOS]]
410 | 1936 | 1.4.4.3.2.2.3 | 7 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 2026-03-31T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 23.0d | 85.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-02-14T08:00 | 2026-02-17T18:00 | 2026-03-31T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=409 uniqueID=1935 name=REFORÇOS] -> [Task id=410 uniqueID=1936 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE]]
411 | 1196 | 1.4.4.3.2.3 | 6 | DRYWALL (1ª FACE) | 2026-02-09T08:00 | 2026-04-10T18:00 | 53.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-16T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2026-02-09T08:00 | 2026-04-10T18:00
412 | 1197 | 1.4.4.3.2.3.1 | 7 | ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 2026-02-09T08:00 | 2026-04-07T18:00 | 50.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-16T08:00 | 2026-02-18T18:00 | 2026-02-09T08:00 | 2026-04-07T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=384 uniqueID=1182 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=403 uniqueID=1193 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=163 uniqueID=1005 name=REFORÇOS] -> [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=408 uniqueID=1934 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]]
413 | 1198 | 1.4.4.3.2.3.2 | 7 | REFORÇOS | 2026-02-13T08:00 | 2026-04-08T18:00 | 47.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-13T08:00 | 2026-04-08T18:00 | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=413 uniqueID=1198 name=REFORÇOS]]
414 | 1199 | 1.4.4.3.2.3.3 | 7 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 2026-02-17T08:00 | 2026-04-10T18:00 | 46.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2026-02-17T08:00 | 2026-04-10T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=413 uniqueID=1198 name=REFORÇOS] -> [Task id=414 uniqueID=1199 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE]]
415 | 1200 | 1.4.4.3.2.4 | 6 | HIDRAULICA | 2026-04-06T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 27.0d | 58.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-04-06T09:00
416 | 1201 | 1.4.4.3.2.4.1 | 7 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA | 2026-04-06T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 24.0d | 50.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-25T18:00 | 2026-04-06T09:00
417 | 1739 | 1.4.4.3.2.4.1.1 | 8 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES | 2026-04-06T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 24.0d | 50.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-25T18:00 | 2026-04-06T09:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=384 uniqueID=1182 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=417 uniqueID=1739 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=417 uniqueID=1739 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES]]
418 | 1738 | 1.4.4.3.2.4.1.2 | 8 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO | 2026-04-06T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 24.0d | 50.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-25T18:00 | 2026-04-06T09:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=384 uniqueID=1182 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=418 uniqueID=1738 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=418 uniqueID=1738 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO]]
419 | 1202 | 1.4.4.3.2.4.2 | 7 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | 2026-04-06T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 24.0d | 80.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-21T08:00 | 2026-03-02T18:00 | 2026-04-06T09:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=384 uniqueID=1182 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=419 uniqueID=1202 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=419 uniqueID=1202 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=392 uniqueID=1190 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=419 uniqueID=1202 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]]
420 | 1203 | 1.4.4.3.2.4.3 | 7 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO + LAUDO | 2026-05-03T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=417 uniqueID=1739 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES] -> [Task id=420 uniqueID=1203 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO + LAUDO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=418 uniqueID=1738 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO] -> [Task id=420 uniqueID=1203 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO + LAUDO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=419 uniqueID=1202 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO] -> [Task id=420 uniqueID=1203 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO + LAUDO]]
421 | 1204 | 1.4.4.3.2.5 | 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-19T18:00
422 | 1205 | 1.4.4.3.2.5.1 | 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-19T18:00
423 | 1206 | 1.4.4.3.2.5.1.1 | 8 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-10T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-15T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=416 uniqueID=1201 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA] -> [Task id=423 uniqueID=1206 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=419 uniqueID=1202 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO] -> [Task id=423 uniqueID=1206 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=423 uniqueID=1206 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE]]
424 | 1207 | 1.4.4.3.2.5.1.2 | 8 | TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO | 2026-05-11T09:00 | 2026-05-13T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=423 uniqueID=1206 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE] -> [Task id=424 uniqueID=1207 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO]]
425 | 1208 | 1.4.4.3.2.5.1.3 | 8 | PROTEÇÃO MECÂNICA | 2026-05-14T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=424 uniqueID=1207 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO] -> [Task id=425 uniqueID=1208 name=PROTEÇÃO MECÂNICA]]
426 | 1209 | 1.4.4.3.2.6 | 6 | INSTALAÇÕES - INFRAESTRUTURA E DUTOS E POSICIONAMENTO FANCOIL | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 58.0d | 77.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-03-07T18:00 | 2026-02-18T08:00
427 | 1210 | 1.4.4.3.2.6.1 | 7 | INFRAESTRUTURAS - TETO | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 58.0d | 84.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-03-07T18:00 | 2026-02-18T08:00
428 | 1211 | 1.4.4.3.2.6.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-18T18:00 | 52.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-23T18:00 | 2026-02-18T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=417 uniqueID=1739 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES] -> [Task id=428 uniqueID=1211 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO]]
429 | 1212 | 1.4.4.3.2.6.1.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO | 2026-02-18T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 52.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-23T18:00 | 2026-02-18T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=428 uniqueID=1211 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=429 uniqueID=1212 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO]]
430 | 1213 | 1.4.4.3.2.6.1.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-18T18:00 | 52.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-23T18:00 | 2026-02-18T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=428 uniqueID=1211 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=430 uniqueID=1213 name=INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]]
431 | 1214 | 1.4.4.3.2.6.1.4 | 8 | INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO | 2026-03-16T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 36.0d | 60.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-24T08:00 | 2026-03-07T18:00 | 2026-03-16T09:00
432 | 1215 | 1.4.4.3.2.6.1.4.1 | 9 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA | 2026-03-16T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 36.0d | 60.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-16T08:00 | 2026-02-24T08:00 | 2026-03-03T18:00 | 2026-03-16T09:00
433 | 1216 | 1.4.4.3.2.6.1.4.2 | 9 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 2026-03-16T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 36.0d | 60.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-24T08:00 | 2026-03-07T18:00 | 2026-03-16T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=432 uniqueID=1215 name=INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA] -> [Task id=433 uniqueID=1216 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=392 uniqueID=1190 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=433 uniqueID=1216 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS]]
434 | 1217 | 1.4.4.3.2.6.2 | 7 | INFRAESTRUTURAS - PISO | 2026-03-03T18:00 | 2026-03-03T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-23T08:00 | 2026-02-25T18:00 | 2026-03-03T18:00 | 2026-03-03T18:00
435 | 1218 | 1.4.4.3.2.6.2.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO | 2026-03-03T18:00 | 2026-03-03T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-23T08:00 | 2026-02-25T18:00 | 2026-03-03T18:00 | 2026-03-03T18:00 | [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=392 uniqueID=1190 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=435 uniqueID=1218 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO]]
436 | 1219 | 1.4.4.3.2.6.3 | 7 | INFRAESTRUTURAS - PAREDE | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 58.0d | 67.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-02-18T08:00
437 | 1220 | 1.4.4.3.2.6.3.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-23T09:00 | 56.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-02-18T08:00 |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=437 uniqueID=1220 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=403 uniqueID=1193 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=437 uniqueID=1220 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=435 uniqueID=1218 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO] -> [Task id=437 uniqueID=1220 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=408 uniqueID=1934 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=437 uniqueID=1220 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]]
438 | 1221 | 1.4.4.3.2.6.3.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-23T09:00 | 56.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-29T08:00 | 2026-02-26T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-23T09:00 | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=438 uniqueID=1221 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=403 uniqueID=1193 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=438 uniqueID=1221 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=435 uniqueID=1218 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO] -> [Task id=438 uniqueID=1221 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE]]
439 | 1222 | 1.4.4.3.2.6.3.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 58.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-26T08:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-25T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=412 uniqueID=1197 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=439 uniqueID=1222 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=403 uniqueID=1193 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=439 uniqueID=1222 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=435 uniqueID=1218 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO] -> [Task id=439 uniqueID=1222 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=408 uniqueID=1934 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=439 uniqueID=1222 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]]
440 | 1223 | 1.4.4.3.2.7 | 6 | REDE DE SPRINKLER | 2025-09-10T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 231.0d | 49.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-10T08:00 | 2026-04-20T18:00 | 2025-09-10T09:00
441 | 1224 | 1.4.4.3.2.7.1 | 7 | INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE | 2025-09-10T09:00 | 2025-09-10T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-10T08:00 | 2025-09-10T18:00 | 2025-09-10T09:00 | 2025-09-10T18:00 | [Relation lag: -12.0d type: FS [Task id=374 uniqueID=1712 name=DEMOLIÇÃO DO PAINEL VIROC] -> [Task id=441 uniqueID=1224 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=145 uniqueID=995 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=441 uniqueID=1224 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE]]
442 | 1225 | 1.4.4.3.2.7.2 | 7 | REMANEJAMENTO DE BICOS | 2026-02-09T13:12 | 2026-02-19T18:00 | 9.6d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-09T08:00 | 2026-02-23T18:00 | 2026-02-09T13:12 | 2026-02-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=441 uniqueID=1224 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE] -> [Task id=442 uniqueID=1225 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=431 uniqueID=1214 name=INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO] -> [Task id=442 uniqueID=1225 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]]
443 | 1226 | 1.4.4.3.2.7.3 | 7 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS | 2026-04-20T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-20T08:00 | 2026-02-09T08:00 | 2026-02-17T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=442 uniqueID=1225 name=REMANEJAMENTO DE BICOS] -> [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]]
444 | 1227 | 1.4.4.3.2.7.4 | 7 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2026-04-26T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-24T08:00 | 2026-02-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=442 uniqueID=1225 name=REMANEJAMENTO DE BICOS] -> [Task id=444 uniqueID=1227 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=444 uniqueID=1227 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]]
445 | 1228 | 1.4.4.3.2.7.5 | 7 | INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-16T08:00 | 2026-04-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=492 uniqueID=1273 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=445 uniqueID=1228 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS]]
446 | 1229 | 1.4.4.3.2.7.6 | 7 | ENCHIMENTO DA REDE | 2026-06-09T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-20T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=445 uniqueID=1228 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS] -> [Task id=446 uniqueID=1229 name=ENCHIMENTO DA REDE]]
447 | 1230 | 1.4.4.3.3 | 5 | ESTÁGIO 3 - INSTALAÇÕES (FINALIZAÇÃO) ¦ FECHAMENTO DRYWALL ¦ FORRO ¦ PINTURA ¦ ACESSÓRIOS | 2026-03-24T08:00 | 2026-06-11T18:00 | 70.0d | 12.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-25T08:00 | 2026-04-26T18:00 | 2026-03-24T08:00
448 | 1231 | 1.4.4.3.3.1 | 6 | DRYWALL - FECHAMENTO | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-12T18:00
449 | 1232 | 1.4.4.3.3.1.1 | 7 | CHAPEAMENTO 2ª FACE | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-10T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=436 uniqueID=1219 name=INFRAESTRUTURAS - PAREDE] -> [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=498 uniqueID=1715 name=ESTRUTURA MONTA CARGA] -> [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=414 uniqueID=1199 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]]
450 | 1233 | 1.4.4.3.3.1.2 | 7 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 2026-05-05T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-10T08:00 | 2026-03-12T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=450 uniqueID=1233 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO]]
451 | 1234 | 1.4.4.3.3.2 | 6 | MEDIÇÕES INICIAIS E APROVAÇÕES DE SD | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-14T18:00
452 | 1235 | 1.4.4.3.3.2.1 | 7 | MEDIÇÃO DE BANCADAS | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=452 uniqueID=1235 name=MEDIÇÃO DE BANCADAS]]
453 | 1236 | 1.4.4.3.3.2.2 | 7 | MEDIÇÃO PARA MARCENARIA | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=453 uniqueID=1236 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA]]
454 | 1237 | 1.4.4.3.3.2.3 | 7 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=453 uniqueID=1236 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA] -> [Task id=454 uniqueID=1237 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA]]
455 | 1996 | 1.4.4.3.3.2.4 | 7 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=453 uniqueID=1236 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA] -> [Task id=455 uniqueID=1996 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA]]
456 | 1238 | 1.4.4.3.3.2.4 | 7 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-14T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=456 uniqueID=1238 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO)]]
457 | 1239 | 1.4.4.3.3.2.5 | 7 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL) | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-14T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=457 uniqueID=1239 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL)]]
458 | 1240 | 1.4.4.3.3.3 | 6 | INSTALAÇÕES - CABEAMENTOS E FECHAMENTOS DE QUADRO E DUTOS E MÁQUINAS | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-24T10:36 | 53.2d | 18.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-25T08:00 | 2026-04-20T18:00 | 2026-03-24T08:00
459 | 1241 | 1.4.4.3.3.3.1 | 7 | FINALIZAÇÃO - PISO | 2026-03-24T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 29.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-25T08:00 | 2026-03-02T18:00 | 2026-03-24T08:00
460 | 1242 | 1.4.4.3.3.3.1.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO | 2026-03-24T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 29.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-25T08:00 | 2026-03-02T18:00 | 2026-03-24T08:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=435 uniqueID=1218 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO] -> [Task id=460 uniqueID=1242 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=460 uniqueID=1242 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO]]
461 | 1243 | 1.4.4.3.3.3.2 | 7 | FINALIZAÇÃO - PAREDE | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-24T10:36 | 53.2d | 41.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-31T08:00 | 2026-04-20T18:00 | 2026-03-24T08:00
462 | 1244 | 1.4.4.3.3.3.2.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-09T10:36 | 40.2d | 60.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-31T08:00 | 2026-04-05T18:00 | 2026-03-24T08:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=437 uniqueID=1220 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=462 uniqueID=1244 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=467 uniqueID=1249 name=FINALIZAÇÃO - TETO] -> [Task id=462 uniqueID=1244 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE]]
463 | 1245 | 1.4.4.3.3.3.2.2 | 8 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE | 2026-05-07T10:36 | 2026-05-13T10:36 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=438 uniqueID=1221 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE] -> [Task id=463 uniqueID=1245 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=462 uniqueID=1244 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=463 uniqueID=1245 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=243 uniqueID=1849 name=MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE DADOS] -> [Task id=463 uniqueID=1245 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE]]
464 | 1246 | 1.4.4.3.3.3.2.3 | 8 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE | 2026-05-12T10:36 | 2026-05-18T10:36 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-09T08:00 | 2026-04-14T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=439 uniqueID=1222 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE] -> [Task id=464 uniqueID=1246 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=463 uniqueID=1245 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE] -> [Task id=464 uniqueID=1246 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=388 uniqueID=1186 name=PAINEL DOS DETECTORES] -> [Task id=464 uniqueID=1246 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=244 uniqueID=1850 name=MOBILIZAÇÃO EQUIPE AUTOMAÇÃO E SDAI] -> [Task id=464 uniqueID=1246 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]]
465 | 1247 | 1.4.4.3.3.3.2.4 | 8 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 2026-05-17T10:36 | 2026-05-19T10:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-14T08:00 | 2026-04-15T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=462 uniqueID=1244 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=465 uniqueID=1247 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=464 uniqueID=1246 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE] -> [Task id=465 uniqueID=1247 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS]]
466 | 1248 | 1.4.4.3.3.3.2.5 | 8 | MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS | 2026-05-17T10:36 | 2026-05-24T10:36 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-14T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=462 uniqueID=1244 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=466 uniqueID=1248 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=464 uniqueID=1246 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE] -> [Task id=466 uniqueID=1248 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS]]
467 | 1249 | 1.4.4.3.3.3.3 | 7 | FINALIZAÇÃO - TETO | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-09T18:00 | 41.0d | 6.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-31T18:00 | 2026-03-24T08:00
468 | 1250 | 1.4.4.3.3.3.3.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-09T18:00 | 41.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-24T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=428 uniqueID=1211 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=468 uniqueID=1250 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=468 uniqueID=1250 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=471 uniqueID=1253 name=FINALIZAÇÃO AR CONDICIONADO] -> [Task id=468 uniqueID=1250 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]]
469 | 1251 | 1.4.4.3.3.3.3.2 | 8 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=468 uniqueID=1250 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO] -> [Task id=469 uniqueID=1251 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]]
470 | 1252 | 1.4.4.3.3.3.3.3 | 8 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=469 uniqueID=1251 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO] -> [Task id=470 uniqueID=1252 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]]
471 | 1253 | 1.4.4.3.3.3.3.4 | 8 | FINALIZAÇÃO AR CONDICIONADO | 2026-04-16T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 15.0d | 21.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-14T18:00 | 2026-04-16T09:00
472 | 1254 | 1.4.4.3.3.3.3.4.1 | 9 | POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-29T14:48 | 11.6d | 40.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-07T08:00 | 2026-03-12T18:00 | 2026-04-16T09:00 |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=433 uniqueID=1216 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=472 uniqueID=1254 name=POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=472 uniqueID=1254 name=POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM]]
473 | 1255 | 1.4.4.3.3.3.3.4.2 | 9 | FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA | 2026-04-26T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=432 uniqueID=1215 name=INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA] -> [Task id=473 uniqueID=1255 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=473 uniqueID=1255 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA]]
474 | 1256 | 1.4.4.3.3.3.3.4.3 | 9 | FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS | 2026-04-26T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-07T08:00 | 2026-03-14T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=433 uniqueID=1216 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=474 uniqueID=1256 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=474 uniqueID=1256 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS]]
475 | 1257 | 1.4.4.3.3.4 | 6 | FORROS E ACABAMENTOS DE PINTURA | 2026-05-04T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 34.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-04-26T18:00
476 | 1258 | 1.4.4.3.3.4.1 | 7 | FORRO DE GESSO (FG02) | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-13T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-24T18:00
477 | 1259 | 1.4.4.3.3.4.1.1 | 8 | MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS) | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-19T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=477 uniqueID=1259 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=427 uniqueID=1210 name=INFRAESTRUTURAS - TETO] -> [Task id=477 uniqueID=1259 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=471 uniqueID=1253 name=FINALIZAÇÃO AR CONDICIONADO] -> [Task id=477 uniqueID=1259 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]]
478 | 1260 | 1.4.4.3.3.4.1.2 | 8 | CHAPEAMENTO DO FORRO | 2026-05-10T09:00 | 2026-05-12T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=477 uniqueID=1259 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)] -> [Task id=478 uniqueID=1260 name=CHAPEAMENTO DO FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=444 uniqueID=1227 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=478 uniqueID=1260 name=CHAPEAMENTO DO FORRO]]
479 | 1261 | 1.4.4.3.3.4.1.3 | 8 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-13T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=478 uniqueID=1260 name=CHAPEAMENTO DO FORRO] -> [Task id=479 uniqueID=1261 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO]]
480 | 1262 | 1.4.4.3.3.4.2 | 7 | PINTURA | 2026-05-14T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 25.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-04-26T18:00
481 | 1263 | 1.4.4.3.3.4.2.1 | 8 | PINTURA 1ª DEMÃO | 2026-05-14T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 25.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-04-26T18:00
482 | 1264 | 1.4.4.3.3.4.2.1.1 | 9 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS | 2026-05-14T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=479 uniqueID=1261 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO] -> [Task id=482 uniqueID=1264 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=450 uniqueID=1233 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO] -> [Task id=482 uniqueID=1264 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=405 uniqueID=1195 name=EMBOÇO E REBOCO] -> [Task id=482 uniqueID=1264 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=410 uniqueID=1936 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=482 uniqueID=1264 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]]
483 | 1265 | 1.4.4.3.3.4.2.1.2 | 9 | LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-31T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=482 uniqueID=1264 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=483 uniqueID=1265 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS]]
484 | 1266 | 1.4.4.3.3.4.2.1.3 | 9 | PINTURA DE PAREDES | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-07T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=483 uniqueID=1265 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=484 uniqueID=1266 name=PINTURA DE PAREDES]]
485 | 1267 | 1.4.4.3.3.4.2.1.4 | 9 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-28T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=483 uniqueID=1265 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=485 uniqueID=1267 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS]]
486 | 1268 | 1.4.4.3.3.4.2.1.5 | 9 | PINTURA DAS PORTAS | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-08T08:00 | 2026-04-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=484 uniqueID=1266 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=486 uniqueID=1268 name=PINTURA DAS PORTAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=540 uniqueID=1314 name=INSTALAÇÃO DE FOLHAS] -> [Task id=486 uniqueID=1268 name=PINTURA DAS PORTAS]]
487 | 1719 | 1.4.4.3.3.4.2.1.6 | 9 | PINTURA DO PISO DA ESCADA | 2026-06-09T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-26T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SF [Task id=589 uniqueID=1356 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO] -> [Task id=487 uniqueID=1719 name=PINTURA DO PISO DA ESCADA]]
488 | 1269 | 1.4.4.3.3.4.2.2 | 8 | PINTURA 2ª DEMÃO | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | True | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-09T08:00 | 2026-04-15T18:00
489 | 1270 | 1.4.4.3.3.4.2.2.1 | 9 | RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-09T08:00 | 2026-04-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=484 uniqueID=1266 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=489 uniqueID=1270 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=485 uniqueID=1267 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS] -> [Task id=489 uniqueID=1270 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS]]
490 | 1271 | 1.4.4.3.3.4.2.2.2 | 9 | LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-12T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=489 uniqueID=1270 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS] -> [Task id=490 uniqueID=1271 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS]]
491 | 1272 | 1.4.4.3.3.4.2.2.3 | 9 | PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO) | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-15T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=490 uniqueID=1271 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=491 uniqueID=1272 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)]]
492 | 1273 | 1.4.4.3.3.4.2.2.4 | 9 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO) | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-15T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=490 uniqueID=1271 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=492 uniqueID=1273 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)]]
493 | 1274 | 1.4.4.3.3.5 | 6 | ACESSÓRIOS DE FORRO | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-22T18:00
494 | 1275 | 1.4.4.3.3.5.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=483 uniqueID=1265 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=494 uniqueID=1275 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=472 uniqueID=1254 name=POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM] -> [Task id=494 uniqueID=1275 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FF [Task id=514 uniqueID=1292 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=494 uniqueID=1275 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FF [Task id=518 uniqueID=1296 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=494 uniqueID=1275 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES]]
495 | 1276 | 1.4.4.3.3.5.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=494 uniqueID=1275 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES] -> [Task id=495 uniqueID=1276 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=492 uniqueID=1273 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=495 uniqueID=1276 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=470 uniqueID=1252 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO] -> [Task id=495 uniqueID=1276 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO]]
496 | 1277 | 1.4.4.3.3.5.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=494 uniqueID=1275 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES] -> [Task id=496 uniqueID=1277 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=492 uniqueID=1273 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=496 uniqueID=1277 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=470 uniqueID=1252 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO] -> [Task id=496 uniqueID=1277 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV]]
497 | 1687 | 1.4.4.3.3.6 | 6 | ELEVADOR MONTA CARGA | 2026-05-03T09:00 | 2026-06-09T15:36 | 32.7d | 0.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-08T08:00 | 2026-04-13T18:00
498 | 1715 | 1.4.4.3.3.6.1 | 7 | ESTRUTURA MONTA CARGA | 2026-05-03T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-08T08:00 | 2026-03-10T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=284 uniqueID=1707 name=ESTRUTURA DO MONTA CARGA] -> [Task id=498 uniqueID=1715 name=ESTRUTURA MONTA CARGA]]
499 | 1686 | 1.4.4.3.3.6.2 | 7 | ACABAMENTOS MONTA CARGA | 2026-05-31T15:36 | 2026-06-09T15:36 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-13T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=286 uniqueID=1683 name=ACABAMENTOS E START UP ELEVADOR] -> [Task id=499 uniqueID=1686 name=ACABAMENTOS MONTA CARGA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=483 uniqueID=1265 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=499 uniqueID=1686 name=ACABAMENTOS MONTA CARGA]]
500 | 1278 | 1.4.4.3.4 | 5 | ESTÁGIO 4 - ACABAMENTOS ¦ CPD¦ MOBILIÁRIO ¦ PEDRAS ¦ ILUMINAÇÃO ¦ VIDROS | 2025-12-18T09:00 | 2026-07-05T18:00 | 168.0d | 1.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2026-04-28T18:00 | 2025-12-18T09:00
501 | 1279 | 1.4.4.3.4.1 | 6 | PISO | 2026-05-16T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 22.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-04-20T18:00
502 | 1280 | 1.4.4.3.4.1.1 | 7 | PORCELANATO (PS03) | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-03-25T18:00
503 | 1281 | 1.4.4.3.4.1.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=393 uniqueID=1191 name=FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO] -> [Task id=503 uniqueID=1281 name=INSTALAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=425 uniqueID=1208 name=PROTEÇÃO MECÂNICA] -> [Task id=503 uniqueID=1281 name=INSTALAÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=420 uniqueID=1203 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO + LAUDO] -> [Task id=503 uniqueID=1281 name=INSTALAÇÃO]]
504 | 1282 | 1.4.4.3.4.1.1.2 | 8 | REJUNTE E PROTEÇÃO | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=503 uniqueID=1281 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=504 uniqueID=1282 name=REJUNTE E PROTEÇÃO]]
505 | 1283 | 1.4.4.3.4.1.2 | 7 | VINÍLICO (PS01, PS02) | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-16T08:00 | 2026-04-20T18:00
506 | 1284 | 1.4.4.3.4.1.2.1 | 8 | INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-16T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=492 uniqueID=1273 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=506 uniqueID=1284 name=INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=513 uniqueID=1291 name=ESTRUTURA] -> [Task id=506 uniqueID=1284 name=INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=393 uniqueID=1191 name=FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO] -> [Task id=506 uniqueID=1284 name=INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=425 uniqueID=1208 name=PROTEÇÃO MECÂNICA] -> [Task id=506 uniqueID=1284 name=INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=420 uniqueID=1203 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO + LAUDO] -> [Task id=506 uniqueID=1284 name=INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO]]
507 | 1285 | 1.4.4.3.4.1.2.2 | 8 | PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA) | 2026-06-09T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-20T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=506 uniqueID=1284 name=INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO] -> [Task id=507 uniqueID=1285 name=PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA)]]
508 | 1286 | 1.4.4.3.4.2 | 6 | AZULEJO PORCELANATO (CE01) | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-31T18:00
509 | 1287 | 1.4.4.3.4.2.1 | 7 | INSTALAÇÃO | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=503 uniqueID=1281 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=509 uniqueID=1287 name=INSTALAÇÃO]]
510 | 1288 | 1.4.4.3.4.2.2 | 7 | REJUNTAMENTO | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=509 uniqueID=1287 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=510 uniqueID=1288 name=REJUNTAMENTO]]
511 | 1289 | 1.4.4.3.4.3 | 6 | FORROS ESPECIAIS | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 12.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-23T18:00
512 | 1290 | 1.4.4.3.4.3.1 | 7 | FORRO ECOPHON MEDITEC A (FG05) | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-18T18:00
513 | 1291 | 1.4.4.3.4.3.1.1 | 8 | ESTRUTURA | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-14T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=490 uniqueID=1271 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=513 uniqueID=1291 name=ESTRUTURA]]
514 | 1292 | 1.4.4.3.4.3.1.2 | 8 | PLAQUEAMENTO DE FORRO | 2026-06-03T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-14T08:00 | 2026-04-16T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=513 uniqueID=1291 name=ESTRUTURA] -> [Task id=514 uniqueID=1292 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO]]
515 | 1293 | 1.4.4.3.4.3.1.3 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-16T08:00 | 2026-04-18T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=514 uniqueID=1292 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=515 uniqueID=1293 name=ACABAMENTOS]]
516 | 1294 | 1.4.4.3.4.3.2 | 7 | FORRO ECOPHON SOMBRA A (FG03) | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-23T18:00
517 | 1295 | 1.4.4.3.4.3.2.1 | 8 | ESTRUTURA | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-16T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=490 uniqueID=1271 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=517 uniqueID=1295 name=ESTRUTURA]]
518 | 1296 | 1.4.4.3.4.3.2.2 | 8 | PLAQUEAMENTO DE FORRO | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=517 uniqueID=1295 name=ESTRUTURA] -> [Task id=518 uniqueID=1296 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=506 uniqueID=1284 name=INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO] -> [Task id=518 uniqueID=1296 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO]]
519 | 1297 | 1.4.4.3.4.3.2.3 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-23T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=518 uniqueID=1296 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=519 uniqueID=1297 name=ACABAMENTOS]]
520 | 1298 | 1.4.4.3.4.4 | 6 | ILUMINAÇÃO | 2026-05-25T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 15.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-21T18:00
521 | 1299 | 1.4.4.3.4.4.1 | 7 | ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-05T18:00 |  |  | [Relation lag: -4.0d type: FS [Task id=485 uniqueID=1267 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS] -> [Task id=521 uniqueID=1299 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS]]
522 | 1300 | 1.4.4.3.4.4.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=490 uniqueID=1271 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=522 uniqueID=1300 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=521 uniqueID=1299 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS] -> [Task id=522 uniqueID=1300 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=514 uniqueID=1292 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=522 uniqueID=1300 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]]
523 | 1301 | 1.4.4.3.4.4.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=490 uniqueID=1271 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=523 uniqueID=1301 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=521 uniqueID=1299 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS] -> [Task id=523 uniqueID=1301 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=514 uniqueID=1292 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=523 uniqueID=1301 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS]]
524 | 1302 | 1.4.4.3.4.4.4 | 7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=491 uniqueID=1272 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=524 uniqueID=1302 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=522 uniqueID=1300 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS] -> [Task id=524 uniqueID=1302 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA]]
525 | 1303 | 1.4.4.3.4.5 | 6 | MARCENARIAS, BANCADAS E MOBILIÁRIOS | 2025-12-18T09:00 | 2026-07-05T18:00 | 168.0d | 1.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2026-04-28T18:00 | 2025-12-18T09:00
526 | 1304 | 1.4.4.3.4.5.1 | 7 | MÁRMORES E GRANITOS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-22T18:00
527 | 1305 | 1.4.4.3.4.5.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01) | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-13T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=489 uniqueID=1270 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS] -> [Task id=527 uniqueID=1305 name=INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=504 uniqueID=1282 name=REJUNTE E PROTEÇÃO] -> [Task id=527 uniqueID=1305 name=INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01)]]
528 | 1306 | 1.4.4.3.4.5.1.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE BANCADAS (BAN02) | 2026-06-03T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-14T08:00 | 2026-04-16T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=452 uniqueID=1235 name=MEDIÇÃO DE BANCADAS] -> [Task id=528 uniqueID=1306 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS (BAN02)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=510 uniqueID=1288 name=REJUNTAMENTO] -> [Task id=528 uniqueID=1306 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS (BAN02)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=527 uniqueID=1305 name=INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01)] -> [Task id=528 uniqueID=1306 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS (BAN02)]]
529 | 1307 | 1.4.4.3.4.5.1.3 | 8 | ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM) | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=528 uniqueID=1306 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS (BAN02)] -> [Task id=529 uniqueID=1307 name=ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM)]]
530 | 1681 | 1.4.4.2.4.5.2 | 8 | LOUÇAS E METAIS | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-22T18:00
531 | 1682 | 1.4.4.2.4.5.2.1 | 9 | INSTALAÇÃO DE PIAS E TANQUES (SIFÃO + VÁLVULA) | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=528 uniqueID=1306 name=INSTALAÇÃO DE BANCADAS (BAN02)] -> [Task id=531 uniqueID=1682 name=INSTALAÇÃO DE PIAS E TANQUES (SIFÃO + VÁLVULA)]]
532 | 1677 | 1.4.4.2.4.5.2.2 | 9 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS | 2026-06-09T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-20T08:00 | 2026-04-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=529 uniqueID=1307 name=ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM)] -> [Task id=532 uniqueID=1677 name=INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=531 uniqueID=1682 name=INSTALAÇÃO DE PIAS E TANQUES (SIFÃO + VÁLVULA)] -> [Task id=532 uniqueID=1677 name=INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS]]
533 | 1678 | 1.4.4.2.4.5.2.3 | 9 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=532 uniqueID=1677 name=INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS] -> [Task id=533 uniqueID=1678 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS]]
534 | 1308 | 1.4.4.3.4.5.2 | 7 | CAIXILHOS | 2025-12-18T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 119.0d | 50.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2026-03-03T18:00 | 2025-12-18T09:00
535 | 1309 | 1.4.4.3.4.5.2.1 | 8 | MEDIÇÃO | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2025-12-20T18:00 | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=404 uniqueID=1194 name=CHAPISCO] -> [Task id=535 uniqueID=1309 name=MEDIÇÃO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=409 uniqueID=1935 name=REFORÇOS] -> [Task id=535 uniqueID=1309 name=MEDIÇÃO]]
536 | 1310 | 1.4.4.3.4.5.2.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS | 2026-05-07T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-01T08:00 | 2026-03-03T18:00 |  |  | [Relation lag: 20.0d type: FS [Task id=535 uniqueID=1309 name=MEDIÇÃO] -> [Task id=536 uniqueID=1310 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS]] ¦ [Relation lag: 10.0d type: FS [Task id=402 uniqueID=1192 name=ALVENARIA] -> [Task id=536 uniqueID=1310 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS]] ¦ [Relation lag: 10.0d type: FS [Task id=406 uniqueID=1933 name=STEELFRAME] -> [Task id=536 uniqueID=1310 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS]]
537 | 1311 | 1.4.4.3.4.5.3 | 7 | MARCENARIA | 2026-05-07T09:00 | 2026-06-17T18:00 | 36.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-04-28T18:00
538 | 1312 | 1.4.4.3.4.5.3.1 | 8 | PORTAS | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-05T18:00
539 | 1313 | 1.4.4.3.4.5.3.1.1 | 9 | INSTALAÇÃO DE BATENTE | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=482 uniqueID=1264 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=539 uniqueID=1313 name=INSTALAÇÃO DE BATENTE]]
540 | 1314 | 1.4.4.3.4.5.3.1.2 | 9 | INSTALAÇÃO DE FOLHAS | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=539 uniqueID=1313 name=INSTALAÇÃO DE BATENTE] -> [Task id=540 uniqueID=1314 name=INSTALAÇÃO DE FOLHAS]]
541 | 1315 | 1.4.4.3.4.5.3.1.3 | 9 | INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=539 uniqueID=1313 name=INSTALAÇÃO DE BATENTE] -> [Task id=541 uniqueID=1315 name=INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS]]
542 | 1316 | 1.4.4.3.4.5.3.2 | 8 | MARCENARIA FIXA | 2026-05-07T09:00 | 2026-06-17T18:00 | 36.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-04-28T18:00
543 | 1317 | 1.4.4.3.4.5.3.2.1 | 9 | PRODUÇÃO | 2026-05-07T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 20.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-04-10T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=455 uniqueID=1996 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA] -> [Task id=543 uniqueID=1317 name=PRODUÇÃO]]
544 | 1318 | 1.4.4.3.4.5.3.2.2 | 9 | MONTAGEM | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-16T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=543 uniqueID=1317 name=PRODUÇÃO] -> [Task id=544 uniqueID=1318 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=491 uniqueID=1272 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=544 uniqueID=1318 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=507 uniqueID=1285 name=PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA)] -> [Task id=544 uniqueID=1318 name=MONTAGEM]]
545 | 1319 | 1.4.4.3.4.5.3.2.3 | 9 | ACABAMENTOS | 2026-06-15T09:00 | 2026-06-17T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-26T08:00 | 2026-04-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 1.0d type: FF [Task id=544 uniqueID=1318 name=MONTAGEM] -> [Task id=545 uniqueID=1319 name=ACABAMENTOS]]
546 | 1999 | 1.4.4.3.4.5.4 | 7 | MARCENARIA LABORATÓRIOS | 2026-05-07T09:00 | 2026-07-05T18:00 | 51.0d | 0.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE
547 | 2000 | 1.4.4.3.4.5.3.2.1 | 8 | PRODUÇÃO | 2026-05-07T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 30.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-04-10T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=454 uniqueID=1237 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA] -> [Task id=547 uniqueID=2000 name=PRODUÇÃO]]
548 | 2001 | 1.4.4.3.4.5.3.2.2 | 8 | MONTAGEM | 2026-06-11T09:00 | 2026-07-04T18:00 | 20.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=547 uniqueID=2000 name=PRODUÇÃO] -> [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=491 uniqueID=1272 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=507 uniqueID=1285 name=PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA)] -> [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM]]
549 | 2002 | 1.4.4.3.4.5.3.2.3 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-07-02T09:00 | 2026-07-05T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-26T08:00 | 2026-04-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 1.0d type: FF [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM] -> [Task id=549 uniqueID=2002 name=ACABAMENTOS]]
550 | 1320 | 1.4.4.3.4.5.4 | 7 | MOBILIÁRIO | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-25T18:00
551 | 1321 | 1.4.4.3.4.5.4.1 | 8 | MONTAGEM | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=503 uniqueID=1281 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=551 uniqueID=1321 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=506 uniqueID=1284 name=INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO] -> [Task id=551 uniqueID=1321 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: 30.0d type: FS [Task id=454 uniqueID=1237 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA] -> [Task id=551 uniqueID=1321 name=MONTAGEM]]
552 | 1322 | 1.4.4.3.4.5.4.2 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-14T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-23T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=551 uniqueID=1321 name=MONTAGEM] -> [Task id=552 uniqueID=1322 name=ACABAMENTOS]]
553 | 1323 | 1.4.4.3.4.5.5 | 7 | MOBILIÁRIO DECORATIVO / EQUIPAMENTOS | 2026-05-02T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 39.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-04-25T18:00
554 | 1723 | 1.4.4.3.4.5.5.1 | 8 | REFORMA DE MOBILIÁRIOS | 2026-05-02T09:00 | 2026-06-06T09:00 | 30.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-04-15T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SF [Task id=555 uniqueID=1324 name=ENTREGA] -> [Task id=554 uniqueID=1723 name=REFORMA DE MOBILIÁRIOS]]
555 | 1324 | 1.4.4.3.4.5.5.1 | 8 | ENTREGA | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-15T08:00 | 2026-04-15T18:00 |  |  | [Relation lag: -6.0d type: SS [Task id=556 uniqueID=1325 name=POSICIONAMENTO / INSTALAÇÃO] -> [Task id=555 uniqueID=1324 name=ENTREGA]]
556 | 1325 | 1.4.4.3.4.5.5.2 | 8 | POSICIONAMENTO / INSTALAÇÃO | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=552 uniqueID=1322 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=556 uniqueID=1325 name=POSICIONAMENTO / INSTALAÇÃO]]
557 | 1326 | 1.4.4.3.4.5.6 | 7 | DIVISÓRIA PAINEL HPL (M02) | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-09T18:00
558 | 1327 | 1.4.4.3.4.5.6.1 | 8 | INSTALAÇÃO | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-07T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=508 uniqueID=1286 name=AZULEJO PORCELANATO (CE01)] -> [Task id=558 uniqueID=1327 name=INSTALAÇÃO]]
559 | 1328 | 1.4.4.3.4.5.6.2 | 8 | REVISÃO | 2026-06-03T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-08T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=558 uniqueID=1327 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=559 uniqueID=1328 name=REVISÃO]]
560 | 1329 | 1.4.4.3.4.6 | 6 | DIVISÓRIA DE VIDRO E RETRÁTEIS | 2026-05-20T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 21.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-23T18:00
561 | 1330 | 1.4.4.3.4.6.1 | 7 | DIVISÓRIA DE VIDRO | 2026-05-20T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 13.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-08T18:00
562 | 1331 | 1.4.4.3.4.6.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: -20.0d type: FS [Task id=475 uniqueID=1257 name=FORROS E ACABAMENTOS DE PINTURA] -> [Task id=562 uniqueID=1331 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=456 uniqueID=1238 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO)] -> [Task id=562 uniqueID=1331 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]]
563 | 1332 | 1.4.4.3.4.6.1.2 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=562 uniqueID=1331 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=563 uniqueID=1332 name=ACABAMENTOS]]
564 | 1333 | 1.4.4.3.4.6.1.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE BOX | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-06T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=510 uniqueID=1288 name=REJUNTAMENTO] -> [Task id=564 uniqueID=1333 name=INSTALAÇÃO DE BOX]]
565 | 1334 | 1.4.4.3.4.6.1.4 | 8 | ACABAMENTOS BOX | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=564 uniqueID=1333 name=INSTALAÇÃO DE BOX] -> [Task id=565 uniqueID=1334 name=ACABAMENTOS BOX]]
566 | 1335 | 1.4.4.3.4.6.2 | 7 | DIVISÓRIA RETRÁTIL | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-16T08:00 | 2026-04-23T18:00
567 | 1336 | 1.4.4.3.4.6.2.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-16T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 20.0d type: FS [Task id=457 uniqueID=1239 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL)] -> [Task id=567 uniqueID=1336 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=491 uniqueID=1272 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=567 uniqueID=1336 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]]
568 | 1337 | 1.4.4.3.4.6.2.2 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-23T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=567 uniqueID=1336 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=568 uniqueID=1337 name=ACABAMENTOS]]
569 | 1341 | 1.4.4.3.5 | 5 | ESTÁGIO 5 - RETOQUES ¦ COMUNICAÇÃO VISUAL ¦ LIMPEZA ¦ CHECKLIST | 2026-05-23T09:00 | 2026-07-06T18:00 | 39.0d | 0.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-29T18:00
570 | 1342 | 1.4.4.3.5.1 | 6 | RETOQUES E AJUSTES FINAIS | 2026-05-23T09:00 | 2026-07-06T18:00 | 39.0d | 0.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-29T18:00
571 | 1343 | 1.4.4.3.5.1.1 | 7 | RETOQUES DE PINTURA | 2026-07-05T09:00 | 2026-07-06T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-28T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=544 uniqueID=1318 name=MONTAGEM] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=550 uniqueID=1320 name=MOBILIÁRIO] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=563 uniqueID=1332 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=567 uniqueID=1336 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=536 uniqueID=1310 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=541 uniqueID=1315 name=INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]]
572 | 1688 | 1.4.4.3.5.1.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 23.0d type: FS [Task id=460 uniqueID=1242 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO] -> [Task id=572 uniqueID=1688 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS]]
573 | 1344 | 1.4.4.3.5.2 | 6 | CONTROLE DE ACESSO | 2026-05-31T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-13T18:00
574 | 1345 | 1.4.4.3.5.2.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO | 2026-05-31T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-13T18:00 |  |  | [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=538 uniqueID=1312 name=PORTAS] -> [Task id=574 uniqueID=1345 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO]] ¦ [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=562 uniqueID=1331 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=574 uniqueID=1345 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO]]
575 | 1346 | 1.4.4.3.5.3 | 6 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2026-05-25T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 16.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-22T18:00
576 | 1347 | 1.4.4.3.5.3.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-07T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=563 uniqueID=1332 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=576 uniqueID=1347 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA]]
577 | 1348 | 1.4.4.3.5.3.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE ADESIVOS | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=576 uniqueID=1347 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA] -> [Task id=577 uniqueID=1348 name=INSTALAÇÃO DE ADESIVOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=524 uniqueID=1302 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA] -> [Task id=577 uniqueID=1348 name=INSTALAÇÃO DE ADESIVOS]]
578 | 1349 | 1.4.4.3.5.3.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ¦ LOGOS | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=576 uniqueID=1347 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA] -> [Task id=578 uniqueID=1349 name=INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ¦ LOGOS]]
579 | 1350 | 1.4.4.3.5.3.4 | 7 | POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=578 uniqueID=1349 name=INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ¦ LOGOS] -> [Task id=579 uniqueID=1350 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO]]
580 | 1351 | 1.4.4.3.5.4 | 6 | CORTINAS E PERSIANAS | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-12T18:00
581 | 1352 | 1.4.4.3.5.4.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-07T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=562 uniqueID=1331 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=581 uniqueID=1352 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS]]
582 | 1354 | 1.4.4.3.5.4.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE CORTINAS | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-08T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=581 uniqueID=1352 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS] -> [Task id=582 uniqueID=1354 name=INSTALAÇÃO DE CORTINAS]]
583 | 1353 | 1.4.4.3.5.4.2 | 7 | AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=582 uniqueID=1354 name=INSTALAÇÃO DE CORTINAS] -> [Task id=583 uniqueID=1353 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS]]
584 | 1338 | 1.4.4.3.4.7 | 6 | TESTES ¦ START-UPS | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-16T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-27T18:00
585 | 1339 | 1.4.4.3.4.7.1 | 7 | TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-23T08:00 | 2026-04-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=493 uniqueID=1274 name=ACESSÓRIOS DE FORRO] -> [Task id=585 uniqueID=1339 name=TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI]]
586 | 1340 | 1.4.4.3.4.7.2 | 7 | TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS) | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=523 uniqueID=1301 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS] -> [Task id=586 uniqueID=1340 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=466 uniqueID=1248 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS] -> [Task id=586 uniqueID=1340 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=572 uniqueID=1688 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS] -> [Task id=586 uniqueID=1340 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]]
587 | 1717 | 1.4.4.3.4.7.3 | 7 | TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-16T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-23T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=493 uniqueID=1274 name=ACESSÓRIOS DE FORRO] -> [Task id=587 uniqueID=1717 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=583 uniqueID=1353 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS] -> [Task id=587 uniqueID=1717 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=495 uniqueID=1276 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO] -> [Task id=587 uniqueID=1717 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=496 uniqueID=1277 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV] -> [Task id=587 uniqueID=1717 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=574 uniqueID=1345 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO] -> [Task id=587 uniqueID=1717 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]]
588 | 1355 | 1.4.4.3.5.5 | 6 | MURAL ARTÍSTICO | 2026-06-11T18:00 | 2026-06-11T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-26T08:00 | 2026-04-29T18:00
589 | 1356 | 1.4.4.3.5.5.1 | 7 | EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO | 2026-06-11T18:00 | 2026-06-11T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-26T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=586 uniqueID=1340 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)] -> [Task id=589 uniqueID=1356 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=983 uniqueID=1463 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO] -> [Task id=589 uniqueID=1356 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO]]
590 | 1357 | 1.4.4.4 | 4 | 2º PAVIMENTO | 2025-07-15T09:00 | 2026-06-17T18:00 | 287.0d | 61.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-15T08:00 | 2026-05-05T18:00 | 2025-07-15T09:00
591 | 1358 | 1.4.4.4.1 | 5 | ESTÁGIO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES ¦ DEMOLIÇÕES | 2025-07-15T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 248.0d | 99.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-15T08:00 | 2026-02-24T18:00 | 2025-07-15T09:00
592 | 1359 | 1.4.4.4.1.1 | 6 | DEMOLIÇÕES | 2025-07-15T09:00 | 2026-01-22T09:00 | 158.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-15T08:00 | 2026-01-22T18:00 | 2025-07-15T09:00 | 2026-01-22T09:00
593 | 1360 | 1.4.4.4.1.1.1 | 7 | LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO 2º PAVIMENTO | 2025-07-15T09:00 | 2025-08-09T18:00 | 22.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-15T08:00 | 2025-08-09T18:00 | 2025-07-15T09:00 | 2025-08-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=371 uniqueID=1172 name=LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO TÉRREO] -> [Task id=593 uniqueID=1360 name=LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO 2º PAVIMENTO]]
594 | 1361 | 1.4.4.4.1.1.2 | 7 | APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G 2º PAVIMENTO | 2025-08-07T09:00 | 2025-08-09T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-07T08:00 | 2025-08-09T18:00 | 2025-08-07T09:00 | 2025-08-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=593 uniqueID=1360 name=LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO 2º PAVIMENTO] -> [Task id=594 uniqueID=1361 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G 2º PAVIMENTO]]
595 | 1362 | 1.4.4.4.1.1.3 | 7 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-26T18:00 | 15.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-10T08:00 | 2025-08-26T18:00 | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-26T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=594 uniqueID=1361 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G 2º PAVIMENTO] -> [Task id=595 uniqueID=1362 name=DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=595 uniqueID=1362 name=DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO]]
596 | 1363 | 1.4.4.4.1.1.4 | 7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 2025-08-10T09:00 | 2026-01-07T18:00 | 124.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-08-10T08:00 | 2025-08-10T08:00 | 2026-01-07T18:00 | 2025-08-10T09:00 | 2026-01-07T18:00
597 | 1364 | 1.4.4.4.1.1.5 | 7 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-27T18:00 | 16.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-10T08:00 | 2025-08-27T18:00 | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-27T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=594 uniqueID=1361 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G 2º PAVIMENTO] -> [Task id=597 uniqueID=1364 name=RETIRADA DE PORTAS E JANELAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=597 uniqueID=1364 name=RETIRADA DE PORTAS E JANELAS]]
598 | 1365 | 1.4.4.4.1.1.6 | 7 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-30T18:00 | 18.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-10T08:00 | 2025-08-30T18:00 | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-30T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=594 uniqueID=1361 name=APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G 2º PAVIMENTO] -> [Task id=598 uniqueID=1365 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=598 uniqueID=1365 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL]]
599 | 1366 | 1.4.4.4.1.1.7 | 7 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA | 2025-08-14T09:00 | 2026-01-22T09:00 | 132.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-14T08:00 | 2026-01-22T18:00 | 2025-08-14T09:00 | 2026-01-22T09:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=598 uniqueID=1365 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL] -> [Task id=599 uniqueID=1366 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=596 uniqueID=1363 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=599 uniqueID=1366 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]]
600 | 1367 | 1.4.4.4.1.2 | 6 | MARCAÇÕES | 2025-12-02T09:00 | 2025-12-03T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-02T08:00 | 2025-12-03T18:00 | 2025-12-02T09:00 | 2025-12-03T18:00
601 | 1368 | 1.4.4.4.1.2.1 | 7 | MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO | 2025-12-02T09:00 | 2025-12-03T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-02T08:00 | 2025-12-03T18:00 | 2025-12-02T09:00 | 2025-12-03T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=125 uniqueID=977 name=LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO] -> [Task id=601 uniqueID=1368 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=598 uniqueID=1365 name=DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL] -> [Task id=601 uniqueID=1368 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO]]
602 | 1369 | 1.4.4.4.1.3 | 6 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-09T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 200.0d | 25.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-02-24T18:00 | 2025-09-09T09:00
603 | 1370 | 1.4.4.4.1.3.1 | 7 | DRENAGEM DE REDE SPK | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-09-09T08:00 | 2025-09-09T08:00 | 2025-09-09T18:00 | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | [Relation lag: -25.0d type: FS [Task id=599 uniqueID=1366 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA] -> [Task id=603 uniqueID=1370 name=DRENAGEM DE REDE SPK]]
604 | 1371 | 1.4.4.4.1.3.2 | 7 | DESLIGAMENTO DO SDAI | 2026-04-30T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-22T08:00 | 2026-02-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 86.0d type: FF [Task id=603 uniqueID=1370 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=604 uniqueID=1371 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 19.0d type: FS [Task id=596 uniqueID=1363 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=604 uniqueID=1371 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ] -> [Task id=604 uniqueID=1371 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=387 uniqueID=1185 name=DESLIGAMENTO DO SDAI] -> [Task id=604 uniqueID=1371 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]]
605 | 1372 | 1.4.4.4.1.3.3 | 7 | PAINEL DOS DETECTORES | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-23T08:00 | 2026-02-24T18:00 |  |  | [Relation lag: 77.0d type: FS [Task id=603 uniqueID=1370 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=605 uniqueID=1372 name=PAINEL DOS DETECTORES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=604 uniqueID=1371 name=DESLIGAMENTO DO SDAI] -> [Task id=605 uniqueID=1372 name=PAINEL DOS DETECTORES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ] -> [Task id=605 uniqueID=1372 name=PAINEL DOS DETECTORES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=388 uniqueID=1186 name=PAINEL DOS DETECTORES] -> [Task id=605 uniqueID=1372 name=PAINEL DOS DETECTORES]]
606 | 1373 | 1.4.4.4.2 | 5 | ESTÁGIO 2 - CIVIL ¦ DRYWALL 1ª FACE ¦ PISO ELEVADO ¦ INSTALAÇÕES (INFRA) ¦ HIDRÁULICA | 2025-09-09T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 236.0d | 8.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-05-04T18:00 | 2025-09-09T09:00
607 | 1374 | 1.4.4.4.2.1 | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE TÉCNICA | 2026-04-26T09:00 | 2026-05-16T18:00 | 18.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-04-01T18:00
608 | 1375 | 1.4.4.4.2.1.1 | 7 | APLICAÇÃO DE MANTA OU MASTERPUR | 2026-04-26T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-17T18:00 |  |  | [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=123 uniqueID=976 name=2º PAVIMENTO - CONCRETAGEM DE LAJE] -> [Task id=608 uniqueID=1375 name=APLICAÇÃO DE MANTA OU MASTERPUR]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=614 uniqueID=1380 name=STEELFRAME] -> [Task id=608 uniqueID=1375 name=APLICAÇÃO DE MANTA OU MASTERPUR]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=613 uniqueID=2014 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA H= 1,20] -> [Task id=608 uniqueID=1375 name=APLICAÇÃO DE MANTA OU MASTERPUR]]
609 | 1376 | 1.4.4.4.2.1.2 | 7 | TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=608 uniqueID=1375 name=APLICAÇÃO DE MANTA OU MASTERPUR] -> [Task id=609 uniqueID=1376 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO]]
610 | 1377 | 1.4.4.4.2.1.3 | 7 | PROTEÇÃO MECANICA | 2026-05-05T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-22T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=609 uniqueID=1376 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO] -> [Task id=610 uniqueID=1377 name=PROTEÇÃO MECANICA]]
611 | 1378 | 1.4.4.4.2.1.4 | 7 | CONTRAPISO | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-16T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-29T08:00 | 2026-04-01T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=610 uniqueID=1377 name=PROTEÇÃO MECANICA] -> [Task id=611 uniqueID=1378 name=CONTRAPISO]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=616 uniqueID=1382 name=EMBOÇO E REBOCO] -> [Task id=611 uniqueID=1378 name=CONTRAPISO]]
612 | 1379 | 1.4.4.4.2.2 | 6 | ALVENARIA | 2026-04-07T09:00 | 2026-05-12T18:00 | 32.0d | 37.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-29T18:00 | 2026-04-07T09:00
613 | 2014 | 1.4.4.4.2.2.1 | 7 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA H= 1,20 | 2026-04-07T09:00 | 2026-04-13T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-07T09:00 | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-11T18:00 | 2026-04-07T09:00 | 2026-04-13T18:00
614 | 1380 | 1.4.4.4.2.2.1 | 7 | STEELFRAME | 2026-04-18T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=601 uniqueID=1368 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=614 uniqueID=1380 name=STEELFRAME]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=118 uniqueID=974 name=MONTAGEM DE LAJE METÁLICA E STEELDECK COM ENCHIMENTO] -> [Task id=614 uniqueID=1380 name=STEELFRAME]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=123 uniqueID=976 name=2º PAVIMENTO - CONCRETAGEM DE LAJE] -> [Task id=614 uniqueID=1380 name=STEELFRAME]]
615 | 1381 | 1.4.4.4.2.2.2 | 7 | CHAPISCO | 2026-05-07T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=614 uniqueID=1380 name=STEELFRAME] -> [Task id=615 uniqueID=1381 name=CHAPISCO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=610 uniqueID=1377 name=PROTEÇÃO MECANICA] -> [Task id=615 uniqueID=1381 name=CHAPISCO]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=613 uniqueID=2014 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA H= 1,20] -> [Task id=615 uniqueID=1381 name=CHAPISCO]]
616 | 1382 | 1.4.4.4.2.2.3 | 7 | EMBOÇO E REBOCO | 2026-05-10T09:00 | 2026-05-12T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=615 uniqueID=1381 name=CHAPISCO] -> [Task id=616 uniqueID=1382 name=EMBOÇO E REBOCO]]
617 | 1383 | 1.4.4.4.2.3 | 6 | DRYWALL (1ª FACE) | 2026-04-26T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-19T18:00
618 | 1384 | 1.4.4.4.2.3.1 | 7 | ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 2026-04-26T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-15T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=614 uniqueID=1380 name=STEELFRAME] -> [Task id=618 uniqueID=1384 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=613 uniqueID=2014 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA H= 1,20] -> [Task id=618 uniqueID=1384 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]]
619 | 1385 | 1.4.4.4.2.3.2 | 7 | REFORÇOS | 2026-04-28T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-17T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=618 uniqueID=1384 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=619 uniqueID=1385 name=REFORÇOS]]
620 | 1386 | 1.4.4.4.2.3.3 | 7 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=619 uniqueID=1385 name=REFORÇOS] -> [Task id=620 uniqueID=1386 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE]]
621 | 1387 | 1.4.4.4.2.4 | 6 | HIDRAULICA | 2026-04-27T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-14T08:00 | 2026-03-18T18:00
622 | 1388 | 1.4.4.4.2.4.1 | 7 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA | 2026-04-27T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-14T08:00 | 2026-03-16T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=601 uniqueID=1368 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=622 uniqueID=1388 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=618 uniqueID=1384 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=622 uniqueID=1388 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA]]
623 | 1389 | 1.4.4.4.2.4.2 | 7 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | 2026-04-27T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-14T08:00 | 2026-03-16T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=601 uniqueID=1368 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=623 uniqueID=1389 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=618 uniqueID=1384 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=623 uniqueID=1389 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO]]
624 | 1390 | 1.4.4.4.2.4.3 | 7 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-17T08:00 | 2026-03-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=622 uniqueID=1388 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA] -> [Task id=624 uniqueID=1390 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=623 uniqueID=1389 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO] -> [Task id=624 uniqueID=1390 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO]]
625 | 1391 | 1.4.4.4.2.5 | 6 | INSTALAÇÕES - INFRAESTRUTURA E DUTOS E POSICIONAMENTO FANCOIL | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 16.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-04-12T18:00
626 | 1392 | 1.4.4.4.2.5.1 | 7 | INFRAESTRUTURAS - TETO | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-12T18:00
627 | 1394 | 1.4.4.4.2.5.1.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-17T08:00 | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 4.0d type: FS [Task id=611 uniqueID=1378 name=CONTRAPISO] -> [Task id=627 uniqueID=1394 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO]]
628 | 1395 | 1.4.4.4.2.5.2 | 7 | INFRAESTRUTURAS - PAREDE | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-05T18:00
629 | 1396 | 1.4.4.4.2.5.2.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=612 uniqueID=1379 name=ALVENARIA] -> [Task id=629 uniqueID=1396 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=618 uniqueID=1384 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=629 uniqueID=1396 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]]
630 | 1397 | 1.4.4.4.2.5.2.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=629 uniqueID=1396 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=630 uniqueID=1397 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]]
631 | 1398 | 1.4.4.4.2.5.3 | 7 | INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-04-05T18:00
632 | 1400 | 1.4.4.4.2.5.3.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-29T08:00 | 2026-04-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 3.0d type: FF [Task id=611 uniqueID=1378 name=CONTRAPISO] -> [Task id=632 uniqueID=1400 name=INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA]]
633 | 1401 | 1.4.4.4.2.5.3.3 | 8 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-04-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 3.0d type: FF [Task id=611 uniqueID=1378 name=CONTRAPISO] -> [Task id=633 uniqueID=1401 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS]]
634 | 1402 | 1.4.4.4.2.6 | 6 | REDE DE SPRINKLER | 2025-09-09T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 236.0d | 5.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-05-04T18:00 | 2025-09-09T09:00
635 | 1404 | 1.4.4.4.2.6.2 | 7 | INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2025-09-09T18:00 | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=386 uniqueID=1184 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=635 uniqueID=1404 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE]]
636 | 1405 | 1.4.4.4.2.6.3 | 7 | REMANEJAMENTO DE BICOS | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=627 uniqueID=1394 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=636 uniqueID=1405 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=603 uniqueID=1370 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=636 uniqueID=1405 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=219 uniqueID=1034 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE] -> [Task id=636 uniqueID=1405 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=145 uniqueID=995 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=636 uniqueID=1405 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=635 uniqueID=1404 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE] -> [Task id=636 uniqueID=1405 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]]
637 | 1406 | 1.4.4.4.2.6.4 | 7 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=627 uniqueID=1394 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=637 uniqueID=1406 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=603 uniqueID=1370 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=637 uniqueID=1406 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=219 uniqueID=1034 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE] -> [Task id=637 uniqueID=1406 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=145 uniqueID=995 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=637 uniqueID=1406 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]]
638 | 1407 | 1.4.4.4.2.6.5 | 7 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=636 uniqueID=1405 name=REMANEJAMENTO DE BICOS] -> [Task id=638 uniqueID=1407 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=637 uniqueID=1406 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=638 uniqueID=1407 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]]
639 | 1408 | 1.4.4.4.2.6.6 | 7 | INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-30T08:00 | 2026-05-03T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=673 uniqueID=1439 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=639 uniqueID=1408 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=638 uniqueID=1407 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=639 uniqueID=1408 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS]]
640 | 1409 | 1.4.4.4.2.6.7 | 7 | ENCHIMENTO DA REDE | 2026-06-14T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-04T08:00 | 2026-05-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=639 uniqueID=1408 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS] -> [Task id=640 uniqueID=1409 name=ENCHIMENTO DA REDE]]
641 | 1410 | 1.4.4.4.3 | 5 | ESTÁGIO 3 - INSTALAÇÕES (FINALIZAÇÃO) ¦ FECHAMENTO DRYWALL ¦ FORRO ¦ PINTURA ¦ ACESSÓRIOS | 2025-12-18T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 148.0d | 2.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2026-05-02T18:00 | 2025-12-18T09:00
642 | 1411 | 1.4.4.4.3.1 | 6 | DRYWALL - FECHAMENTO | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-13T18:00
643 | 1412 | 1.4.4.4.3.1.1 | 7 | CHAPEAMENTO 2ª FACE | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=628 uniqueID=1395 name=INFRAESTRUTURAS - PAREDE] -> [Task id=643 uniqueID=1412 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]]
644 | 1413 | 1.4.4.4.3.1.2 | 7 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-13T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=643 uniqueID=1412 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=644 uniqueID=1413 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO]]
645 | 1414 | 1.4.4.4.3.2 | 6 | INSTALAÇÕES - CABEAMENTOS E FECHAMENTOS DE QUADRO E DUTOS E MÁQUINAS | 2026-05-20T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 17.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-25T18:00
646 | 1415 | 1.4.4.4.3.2.1 | 7 | FINALIZAÇÃO - PAREDE | 2026-05-20T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 13.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-20T18:00
647 | 1416 | 1.4.4.4.3.2.1.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=629 uniqueID=1396 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=647 uniqueID=1416 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE]]
648 | 1417 | 1.4.4.4.3.2.1.2 | 8 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-12T08:00 | 2026-04-16T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=629 uniqueID=1396 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=648 uniqueID=1417 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=647 uniqueID=1416 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=648 uniqueID=1417 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=605 uniqueID=1372 name=PAINEL DOS DETECTORES] -> [Task id=648 uniqueID=1417 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=630 uniqueID=1397 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE] -> [Task id=648 uniqueID=1417 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]]
649 | 1418 | 1.4.4.4.3.2.1.3 | 8 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=647 uniqueID=1416 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=649 uniqueID=1418 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=648 uniqueID=1417 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE] -> [Task id=649 uniqueID=1418 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS]]
650 | 1419 | 1.4.4.4.3.2.1.4 | 8 | MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=649 uniqueID=1418 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS] -> [Task id=650 uniqueID=1419 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=183 uniqueID=1846 name=DEFINIÇÃO DE PROJETO DA SUBESTAÇÃO PARA MONTAGEM DA ENTRADA DE ENERGIA] -> [Task id=650 uniqueID=1419 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS]]
651 | 1674 | 1.4.4.4.3.2.2 | 7 | FINALIZAÇÃO - TETO | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-15T08:00 | 2026-04-18T18:00
652 | 1673 | 1.4.4.4.3.2.2.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - TETO | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-15T08:00 | 2026-04-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=626 uniqueID=1392 name=INFRAESTRUTURAS - TETO] -> [Task id=652 uniqueID=1673 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - TETO]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=648 uniqueID=1417 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE] -> [Task id=652 uniqueID=1673 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - TETO]]
653 | 1420 | 1.4.4.4.3.2.2 | 7 | FINALIZAÇÃO AR CONDICIONADO | 2026-05-20T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 17.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-25T18:00
654 | 1421 | 1.4.4.4.3.2.2.1 | 8 | FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=632 uniqueID=1400 name=INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA] -> [Task id=654 uniqueID=1421 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA]]
655 | 1422 | 1.4.4.4.3.2.2.2 | 8 | FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-16T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=654 uniqueID=1421 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA] -> [Task id=655 uniqueID=1422 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=633 uniqueID=1401 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=655 uniqueID=1422 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS]]
656 | 1423 | 1.4.4.4.3.2.2.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE FANCOIL | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=655 uniqueID=1422 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS] -> [Task id=656 uniqueID=1423 name=INSTALAÇÃO DE FANCOIL]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=125 uniqueID=977 name=LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO] -> [Task id=656 uniqueID=1423 name=INSTALAÇÃO DE FANCOIL]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=473 uniqueID=1255 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA] -> [Task id=656 uniqueID=1423 name=INSTALAÇÃO DE FANCOIL]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=474 uniqueID=1256 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS] -> [Task id=656 uniqueID=1423 name=INSTALAÇÃO DE FANCOIL]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=660 uniqueID=1427 name=INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO] -> [Task id=656 uniqueID=1423 name=INSTALAÇÃO DE FANCOIL]]
657 | 1424 | 1.4.4.4.3.2.2.4 | 8 | INSTALAÇÃO DE CHILLER | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=655 uniqueID=1422 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS] -> [Task id=657 uniqueID=1424 name=INSTALAÇÃO DE CHILLER]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=125 uniqueID=977 name=LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO] -> [Task id=657 uniqueID=1424 name=INSTALAÇÃO DE CHILLER]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=130 uniqueID=980 name=INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO] -> [Task id=657 uniqueID=1424 name=INSTALAÇÃO DE CHILLER]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=473 uniqueID=1255 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA] -> [Task id=657 uniqueID=1424 name=INSTALAÇÃO DE CHILLER]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=474 uniqueID=1256 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS] -> [Task id=657 uniqueID=1424 name=INSTALAÇÃO DE CHILLER]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=659 uniqueID=1426 name=INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO] -> [Task id=657 uniqueID=1424 name=INSTALAÇÃO DE CHILLER]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=660 uniqueID=1427 name=INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO] -> [Task id=657 uniqueID=1424 name=INSTALAÇÃO DE CHILLER]]
658 | 1425 | 1.4.4.4.3.3 | 6 | SERRALHERIA | 2026-05-17T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 12.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-15T18:00
659 | 1426 | 1.4.4.4.3.3.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO | 2026-05-17T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-07T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=611 uniqueID=1378 name=CONTRAPISO] -> [Task id=659 uniqueID=1426 name=INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO]]
660 | 1427 | 1.4.4.4.3.3.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-08T08:00 | 2026-04-15T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=659 uniqueID=1426 name=INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO] -> [Task id=660 uniqueID=1427 name=INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO]]
661 | 1428 | 1.4.4.4.3.4 | 6 | ACABAMENTOS DE PINTURA | 2026-05-26T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 15.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-12T08:00 | 2026-05-02T18:00
662 | 1429 | 1.4.4.4.3.4.1 | 7 | PINTURA | 2026-05-26T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 15.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-12T08:00 | 2026-05-02T18:00
663 | 1430 | 1.4.4.4.3.4.1.1 | 8 | PINTURA 1ª DEMÃO | 2026-05-26T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 14.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-12T08:00 | 2026-05-02T18:00
664 | 1431 | 1.4.4.4.3.4.1.1.1 | 9 | EMASSAMENTO DE PAREDES | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-12T08:00 | 2026-04-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=616 uniqueID=1382 name=EMBOÇO E REBOCO] -> [Task id=664 uniqueID=1431 name=EMASSAMENTO DE PAREDES]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=644 uniqueID=1413 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO] -> [Task id=664 uniqueID=1431 name=EMASSAMENTO DE PAREDES]]
665 | 1432 | 1.4.4.4.3.4.1.1.2 | 9 | LIXAMENTO DE PAREDES | 2026-05-28T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-16T08:00 | 2026-04-21T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=664 uniqueID=1431 name=EMASSAMENTO DE PAREDES] -> [Task id=665 uniqueID=1432 name=LIXAMENTO DE PAREDES]]
666 | 1433 | 1.4.4.4.3.4.1.1.3 | 9 | PINTURA DE PAREDES | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-26T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=665 uniqueID=1432 name=LIXAMENTO DE PAREDES] -> [Task id=666 uniqueID=1433 name=PINTURA DE PAREDES]]
667 | 1434 | 1.4.4.4.3.4.1.1.4 | 9 | PINTURA ELETROSTÁTICA DE PORTAS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=665 uniqueID=1432 name=LIXAMENTO DE PAREDES] -> [Task id=667 uniqueID=1434 name=PINTURA ELETROSTÁTICA DE PORTAS]]
668 | 1435 | 1.4.4.4.3.4.1.1.5 | 9 | PINTURA DE PORTAS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=665 uniqueID=1432 name=LIXAMENTO DE PAREDES] -> [Task id=668 uniqueID=1435 name=PINTURA DE PORTAS]]
669 | 1718 | 1.4.4.4.3.4.1.1.6 | 9 | PINTURA DE PISO DA ESCADA | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-29T08:00 | 2026-05-02T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FF [Task id=692 uniqueID=1457 name=RETOQUES DE PINTURA] -> [Task id=669 uniqueID=1718 name=PINTURA DE PISO DA ESCADA]]
670 | 1436 | 1.4.4.4.3.4.1.2 | 8 | PINTURA 2ª DEMÃO | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-27T08:00 | 2026-05-02T18:00
671 | 1437 | 1.4.4.4.3.4.1.2.1 | 9 | RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-27T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=666 uniqueID=1433 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=671 uniqueID=1437 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES]]
672 | 1438 | 1.4.4.4.3.4.1.2.2 | 9 | LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, SEPTOS | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-28T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=671 uniqueID=1437 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES] -> [Task id=672 uniqueID=1438 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, SEPTOS]]
673 | 1439 | 1.4.4.4.3.4.1.2.3 | 9 | PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO) | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-30T08:00 | 2026-05-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=672 uniqueID=1438 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, SEPTOS] -> [Task id=673 uniqueID=1439 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)]]
674 | 1440 | 1.4.4.4.3.5 | 6 | CAIXILHOS | 2025-12-18T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 124.0d | 50.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2026-03-31T18:00 | 2025-12-18T09:00
675 | 1441 | 1.4.4.4.3.5.1 | 7 | MEDIÇÃO | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2025-12-20T18:00 | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=429 uniqueID=1212 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO] -> [Task id=675 uniqueID=1441 name=MEDIÇÃO]]
676 | 1442 | 1.4.4.4.3.5.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS E PORTAS | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 10.0d type: FS [Task id=675 uniqueID=1441 name=MEDIÇÃO] -> [Task id=676 uniqueID=1442 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS E PORTAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=612 uniqueID=1379 name=ALVENARIA] -> [Task id=676 uniqueID=1442 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS E PORTAS]]
677 | 1443 | 1.4.4.4.3.6 | 6 | PISO PORCELANATO (PS3) | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-25T08:00 | 2026-04-28T18:00
678 | 1444 | 1.4.4.4.3.6.1 | 7 | INSTALAÇÃO | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-25T08:00 | 2026-04-26T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=666 uniqueID=1433 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=678 uniqueID=1444 name=INSTALAÇÃO]]
679 | 1445 | 1.4.4.4.3.6.2 | 7 | REJUNTAMENTO | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-27T08:00 | 2026-04-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=678 uniqueID=1444 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=679 uniqueID=1445 name=REJUNTAMENTO]]
680 | 1446 | 1.4.4.4.4 | 5 | ESTÁGIO 4 - ACABAMENTOS ¦ CPD¦ MOBILIÁRIO ¦ PEDRAS ¦ ILUMINAÇÃO ¦ VIDROS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-25T18:00
681 | 1447 | 1.4.4.4.4.1 | 6 | ILUMINAÇÃO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-25T18:00
682 | 1448 | 1.4.4.4.4.1.1 | 7 | ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=665 uniqueID=1432 name=LIXAMENTO DE PAREDES] -> [Task id=682 uniqueID=1448 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]]
683 | 1449 | 1.4.4.4.4.1.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=682 uniqueID=1448 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS] -> [Task id=683 uniqueID=1449 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]]
684 | 1450 | 1.4.4.4.4.1.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-22T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=683 uniqueID=1449 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS] -> [Task id=684 uniqueID=1450 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA]]
685 | 1451 | 1.4.4.4.5 | 5 | TESTES ¦ START-UPS | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-17T18:00 | 11.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-26T08:00 | 2026-04-30T18:00
686 | 1452 | 1.4.4.4.5.1 | 6 | TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-27T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=648 uniqueID=1417 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE] -> [Task id=686 uniqueID=1452 name=TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=678 uniqueID=1444 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=686 uniqueID=1452 name=TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI]]
687 | 1453 | 1.4.4.4.5.2 | 6 | TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS) | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-26T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=683 uniqueID=1449 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS] -> [Task id=687 uniqueID=1453 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=650 uniqueID=1419 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS] -> [Task id=687 uniqueID=1453 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]]
688 | 1454 | 1.4.4.4.5.3 | 6 | TESTE E STARTUP DO AR CONDICIONADO | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-26T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=656 uniqueID=1423 name=INSTALAÇÃO DE FANCOIL] -> [Task id=688 uniqueID=1454 name=TESTE E STARTUP DO AR CONDICIONADO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=657 uniqueID=1424 name=INSTALAÇÃO DE CHILLER] -> [Task id=688 uniqueID=1454 name=TESTE E STARTUP DO AR CONDICIONADO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=494 uniqueID=1275 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES] -> [Task id=688 uniqueID=1454 name=TESTE E STARTUP DO AR CONDICIONADO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=280 uniqueID=1088 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES] -> [Task id=688 uniqueID=1454 name=TESTE E STARTUP DO AR CONDICIONADO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=917 uniqueID=1606 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES] -> [Task id=688 uniqueID=1454 name=TESTE E STARTUP DO AR CONDICIONADO]]
689 | 1727 | 1.4.4.4.5.4 | 6 | TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES | 2026-06-15T09:00 | 2026-06-17T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-28T08:00 | 2026-04-30T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=688 uniqueID=1454 name=TESTE E STARTUP DO AR CONDICIONADO] -> [Task id=689 uniqueID=1727 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=687 uniqueID=1453 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)] -> [Task id=689 uniqueID=1727 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]]
690 | 1455 | 1.4.4.4.6 | 5 | ESTÁGIO 5 - RETOQUES ¦ COMUNICAÇÃO VISUAL ¦ LIMPEZA ¦ CHECKLIST | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-05T18:00
691 | 1456 | 1.4.4.4.6.1 | 6 | RETOQUES E AJUSTES FINAIS | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-05T18:00
692 | 1457 | 1.4.4.4.6.1.1 | 7 | RETOQUES DE PINTURA | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-03T08:00 | 2026-05-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=673 uniqueID=1439 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=692 uniqueID=1457 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=678 uniqueID=1444 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=692 uniqueID=1457 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=676 uniqueID=1442 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS E PORTAS] -> [Task id=692 uniqueID=1457 name=RETOQUES DE PINTURA]]
693 | 1458 | 1.4.4.4.6.1.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-04T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=673 uniqueID=1439 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=693 uniqueID=1458 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=678 uniqueID=1444 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=693 uniqueID=1458 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS]]
694 | 1459 | 1.4.4.4.6.2 | 6 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-03T18:00
695 | 1460 | 1.4.4.4.6.2.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-02T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=673 uniqueID=1439 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=695 uniqueID=1460 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=678 uniqueID=1444 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=695 uniqueID=1460 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA]]
696 | 1689 | 1.4.4.4.6.2.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-03T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=695 uniqueID=1460 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA] -> [Task id=696 uniqueID=1689 name=INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL]]
697 | 1461 | 1.4.4.4.6.2.2 | 7 | POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-03T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=696 uniqueID=1689 name=INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL] -> [Task id=697 uniqueID=1461 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=679 uniqueID=1445 name=REJUNTAMENTO] -> [Task id=697 uniqueID=1461 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO]]
698 | 1487 | 1.4.4.6 | 4 | LIMPEZA FINAL | 2026-07-04T09:00 | 2026-07-04T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-03T08:00 | 2026-05-06T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=131 uniqueID=981 name=TÉRREO] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=368 uniqueID=1169 name=1º PAVIMENTO] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=590 uniqueID=1357 name=2º PAVIMENTO] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=272 uniqueID=1081 name=PINTURA DAS PORTAS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=273 uniqueID=1709 name=PINTURA DE PISO DA ESCADA] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=301 uniqueID=1105 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=305 uniqueID=1109 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=323 uniqueID=1126 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=332 uniqueID=1135 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=335 uniqueID=1138 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=343 uniqueID=1145 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=347 uniqueID=1149 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=486 uniqueID=1268 name=PINTURA DAS PORTAS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=487 uniqueID=1719 name=PINTURA DO PISO DA ESCADA] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=515 uniqueID=1293 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=519 uniqueID=1297 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=533 uniqueID=1678 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=545 uniqueID=1319 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=559 uniqueID=1328 name=REVISÃO] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=565 uniqueID=1334 name=ACABAMENTOS BOX] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=568 uniqueID=1337 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=577 uniqueID=1348 name=INSTALAÇÃO DE ADESIVOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=667 uniqueID=1434 name=PINTURA ELETROSTÁTICA DE PORTAS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=668 uniqueID=1435 name=PINTURA DE PORTAS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=669 uniqueID=1718 name=PINTURA DE PISO DA ESCADA] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=692 uniqueID=1457 name=RETOQUES DE PINTURA] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=549 uniqueID=2002 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]]
699 | 1464 | 1.4.4.5 | 4 | FACHADA | 2026-05-13T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 27.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-05-11T18:00
700 | 1465 | 1.4.4.5.1 | 5 | PAINEL MINIWAVE | 2026-05-13T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 27.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-05-11T18:00
701 | 1466 | 1.4.4.5.1.1 | 6 | TÉRREO | 2026-05-13T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 17.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-18T18:00
702 | 1467 | 1.4.4.5.1.1.1 | 7 | ESTRUTURA | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=402 uniqueID=1192 name=ALVENARIA] -> [Task id=702 uniqueID=1467 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=125 uniqueID=977 name=LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO] -> [Task id=702 uniqueID=1467 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=616 uniqueID=1382 name=EMBOÇO E REBOCO] -> [Task id=702 uniqueID=1467 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=406 uniqueID=1933 name=STEELFRAME] -> [Task id=702 uniqueID=1467 name=ESTRUTURA]]
703 | 1468 | 1.4.4.5.1.1.2 | 7 | CHAPEAMENTO | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-09T08:00 | 2026-04-13T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=706 uniqueID=1471 name=ESTRUTURA] -> [Task id=703 uniqueID=1468 name=CHAPEAMENTO]]
704 | 1469 | 1.4.4.5.1.1.3 | 7 | REVISÃO | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-18T08:00 | 2026-04-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=707 uniqueID=1472 name=CHAPEAMENTO] -> [Task id=704 uniqueID=1469 name=REVISÃO]]
705 | 1470 | 1.4.4.5.1.2 | 6 | 1º PAVIMENTO | 2026-05-19T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 14.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-20T18:00
706 | 1471 | 1.4.4.5.1.2.1 | 7 | ESTRUTURA | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=702 uniqueID=1467 name=ESTRUTURA] -> [Task id=706 uniqueID=1471 name=ESTRUTURA]]
707 | 1472 | 1.4.4.5.1.2.2 | 7 | CHAPEAMENTO | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-14T08:00 | 2026-04-16T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=703 uniqueID=1468 name=CHAPEAMENTO] -> [Task id=707 uniqueID=1472 name=CHAPEAMENTO]]
708 | 1473 | 1.4.4.5.1.2.3 | 7 | REVISÃO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-19T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=704 uniqueID=1469 name=REVISÃO] -> [Task id=708 uniqueID=1473 name=REVISÃO]]
709 | 1474 | 1.4.4.5.1.3 | 6 | REINSTALAÇÃO VIROC | 2026-05-13T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 24.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-26T18:00
710 | 1475 | 1.4.4.5.1.3.1 | 7 | 1º PAVIMENTO | 2026-05-13T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 21.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-22T18:00
711 | 1476 | 1.4.4.5.1.3.1.1 | 8 | ESTRUTURA | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=612 uniqueID=1379 name=ALVENARIA] -> [Task id=711 uniqueID=1476 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=402 uniqueID=1192 name=ALVENARIA] -> [Task id=711 uniqueID=1476 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=406 uniqueID=1933 name=STEELFRAME] -> [Task id=711 uniqueID=1476 name=ESTRUTURA]]
712 | 1477 | 1.4.4.5.1.3.1.2 | 8 | CHAPEAMENTO | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-15T08:00 | 2026-04-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=716 uniqueID=1481 name=CHAPEAMENTO] -> [Task id=712 uniqueID=1477 name=CHAPEAMENTO]]
713 | 1478 | 1.4.4.5.1.3.1.3 | 8 | REVISÃO | 2026-06-03T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-20T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=712 uniqueID=1477 name=CHAPEAMENTO] -> [Task id=713 uniqueID=1478 name=REVISÃO]]
714 | 1479 | 1.4.4.5.1.3.2 | 7 | 2º PAVIMENTO | 2026-05-19T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 19.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-26T18:00
715 | 1480 | 1.4.4.5.1.3.2.1 | 8 | ESTRUTURA | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=711 uniqueID=1476 name=ESTRUTURA] -> [Task id=715 uniqueID=1480 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=612 uniqueID=1379 name=ALVENARIA] -> [Task id=715 uniqueID=1480 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=402 uniqueID=1192 name=ALVENARIA] -> [Task id=715 uniqueID=1480 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=406 uniqueID=1933 name=STEELFRAME] -> [Task id=715 uniqueID=1480 name=ESTRUTURA]]
716 | 1481 | 1.4.4.5.1.3.2.2 | 8 | CHAPEAMENTO | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-28T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-14T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=715 uniqueID=1480 name=ESTRUTURA] -> [Task id=716 uniqueID=1481 name=CHAPEAMENTO]]
717 | 1482 | 1.4.4.5.1.3.2.3 | 8 | REVISÃO | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-23T08:00 | 2026-04-26T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=713 uniqueID=1478 name=REVISÃO] -> [Task id=717 uniqueID=1482 name=REVISÃO]]
718 | 1483 | 1.4.4.5.1.4 | 6 | BRISE | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 13.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-27T08:00 | 2026-05-11T18:00
719 | 1484 | 1.4.4.5.1.4.1 | 7 | ESTRUTURA | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-27T08:00 | 2026-05-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=794 uniqueID=1526 name=STEEL FRAME] -> [Task id=719 uniqueID=1484 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=798 uniqueID=1517 name=REVESTIMENTO PELE DE VIDRO] -> [Task id=719 uniqueID=1484 name=ESTRUTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=716 uniqueID=1481 name=CHAPEAMENTO] -> [Task id=719 uniqueID=1484 name=ESTRUTURA]]
720 | 1485 | 1.4.4.5.1.4.2 | 7 | CHAPEAMENTO | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-03T08:00 | 2026-05-07T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=719 uniqueID=1484 name=ESTRUTURA] -> [Task id=720 uniqueID=1485 name=CHAPEAMENTO]]
721 | 1486 | 1.4.4.5.1.4.3 | 7 | REVISÃO | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-09T08:00 | 2026-05-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=720 uniqueID=1485 name=CHAPEAMENTO] -> [Task id=721 uniqueID=1486 name=REVISÃO]]
722 | 1488 | 1.4.5 | 3 | TERRAÇO | 2025-07-13T08:00 | 2026-06-18T18:00 | 290.0d | 62.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2026-04-29T18:00 | 2025-07-13T08:00
723 | 1489 | 1.4.5.1 | 4 | ESTÁGIO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES ¦ DEMOLIÇÕES | 2025-07-13T08:00 | 2026-05-03T18:00 | 250.0d | 93.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2026-03-29T18:00 | 2025-07-13T08:00
724 | 1490 | 1.4.5.1.1 | 5 | DEMOLIÇÕES | 2025-07-13T08:00 | 2025-11-08T18:00 | 102.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-11-08T18:00 | 2025-07-13T08:00 | 2025-11-08T18:00
725 | 1491 | 1.4.5.1.1.1 | 6 | REMOÇÃO DO PISO DO DECK | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 8.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-21T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=904 name=MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES] -> [Task id=725 uniqueID=1491 name=REMOÇÃO DO PISO DO DECK]]
726 | 1492 | 1.4.5.1.1.2 | 6 | DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA | 2025-07-22T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-22T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 2025-07-22T08:00 | 2025-07-28T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=725 uniqueID=1491 name=REMOÇÃO DO PISO DO DECK] -> [Task id=726 uniqueID=1492 name=DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA]]
727 | 1493 | 1.4.5.1.1.3 | 6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (BANCOS) | 2025-07-30T09:00 | 2025-07-30T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-30T08:00 | 2025-07-30T18:00 | 2025-07-30T09:00 | 2025-07-30T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=726 uniqueID=1492 name=DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA] -> [Task id=727 uniqueID=1493 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (BANCOS)]]
728 | 1494 | 1.4.5.1.1.4 | 6 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E INFRAS | 2025-08-06T09:00 | 2025-08-30T18:00 | 21.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-06T08:00 | 2025-08-30T18:00 | 2025-08-06T09:00 | 2025-08-30T18:00 | [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=727 uniqueID=1493 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (BANCOS)] -> [Task id=728 uniqueID=1494 name=DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E INFRAS]]
729 | 1495 | 1.4.5.1.1.5 | 6 | REMOÇÃO DE FORRO E PAREDE VIROC | 2025-08-14T09:00 | 2025-11-08T18:00 | 74.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-08-14T08:00 | 2025-11-08T18:00 | 2025-08-14T09:00 | 2025-11-08T18:00 | [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=728 uniqueID=1494 name=DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E INFRAS] -> [Task id=729 uniqueID=1495 name=REMOÇÃO DE FORRO E PAREDE VIROC]]
730 | 1496 | 1.4.5.1.1.6 | 6 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA VIROC | 2025-10-16T09:00 | 2025-11-08T18:00 | 20.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-16T08:00 | 2025-11-08T18:00 | 2025-10-16T09:00 | 2025-11-08T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=729 uniqueID=1495 name=REMOÇÃO DE FORRO E PAREDE VIROC] -> [Task id=730 uniqueID=1496 name=DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA VIROC]]
731 | 1497 | 1.4.5.1.1.7 | 6 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA | 2025-07-23T09:00 | 2025-10-11T18:00 | 69.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-07-23T08:00 | 2025-10-11T18:00 | 2025-07-23T09:00 | 2025-10-11T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FF [Task id=727 uniqueID=1493 name=DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (BANCOS)] -> [Task id=731 uniqueID=1497 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FF [Task id=726 uniqueID=1492 name=DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA] -> [Task id=731 uniqueID=1497 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=730 uniqueID=1496 name=DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA VIROC] -> [Task id=731 uniqueID=1497 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA]]
732 | 1498 | 1.4.5.1.2 | 5 | SERVIÇOS INICIAIS | 2025-09-09T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 200.0d | 25.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-02-09T18:00 | 2025-09-09T09:00
733 | 1499 | 1.4.5.1.2.1 | 6 | DRENAGEM DE REDE SPK | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-10T09:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2025-09-10T18:00 | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-10T09:00 | [Relation lag: -12.0d type: SF [Task id=730 uniqueID=1496 name=DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA VIROC] -> [Task id=733 uniqueID=1499 name=DRENAGEM DE REDE SPK]]
734 | 1500 | 1.4.5.1.2.2 | 6 | DESLIGAMENTO DO SDAI | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-08T08:00 | 2026-02-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 36.0d type: SF [Task id=733 uniqueID=1499 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=734 uniqueID=1500 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]] ¦ [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=149 uniqueID=996 name=DESLIGAMENTO DO SDAI] -> [Task id=734 uniqueID=1500 name=DESLIGAMENTO DO SDAI]]
735 | 1501 | 1.4.5.1.2.3 | 6 | PAINEL DOS DETECTORES | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-08T08:00 | 2026-02-09T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=734 uniqueID=1500 name=DESLIGAMENTO DO SDAI] -> [Task id=735 uniqueID=1501 name=PAINEL DOS DETECTORES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=147 uniqueID=997 name=LAUDO DE VISTORIA ] -> [Task id=735 uniqueID=1501 name=PAINEL DOS DETECTORES]]
736 | 1502 | 1.4.5.1.3 | 5 | ESTRUTURA METÁLICA | 2025-10-01T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 178.0d | 89.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-10-01T08:00 | 2026-03-29T18:00 | 2025-10-01T09:00
737 | 1503 | 1.4.5.1.3.1 | 6 | INSTALAÇÃO DE SAPATAS NO PISO PARA ESTRUTURA METÁLICA | 2025-10-01T09:00 | 2025-10-06T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-10-01T08:00 | 2025-10-01T08:00 | 2025-10-06T18:00 | 2025-10-01T09:00 | 2025-10-06T18:00
738 | 1504 | 1.4.5.1.3.2 | 6 | COLOCAÇÃO DE INSERTS PARA PILARES E VIGAS | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-30T18:00 | 10.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-10-20T08:00 | 2025-10-20T08:00 | 2025-10-30T18:00 | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-30T18:00
739 | 1505 | 1.4.5.1.3.3 | 6 | MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS | 2025-10-25T09:00 | 2025-11-08T18:00 | 13.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-10-25T08:00 | 2025-10-25T08:00 | 2025-11-08T18:00 | 2025-10-25T09:00 | 2025-11-08T18:00 | [Relation lag: -6.0d type: FS [Task id=738 uniqueID=1504 name=COLOCAÇÃO DE INSERTS PARA PILARES E VIGAS] -> [Task id=739 uniqueID=1505 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS]]
740 | 1506 | 1.4.5.1.3.4 | 6 | MONTAGEM DE VIGAS METÁLICAS | 2025-11-20T08:00 | 2026-01-07T18:00 | 36.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-20T08:00 | 2026-01-07T18:00 | 2025-11-20T08:00 | 2026-01-07T18:00
741 | 1783 | 1.4.5.1.3.4.1 | 7 | MONTAGEM DE VIGA | 2025-11-20T08:00 | 2026-01-04T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-11-09T08:00 | 2025-11-20T08:00 | 2026-01-04T18:00 | 2025-11-20T08:00 | 2026-01-04T18:00 | [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=739 uniqueID=1505 name=MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS] -> [Task id=741 uniqueID=1783 name=MONTAGEM DE VIGA]] ¦ [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=114 uniqueID=971 name=1º PAVIMENTO] -> [Task id=741 uniqueID=1783 name=MONTAGEM DE VIGA]]
742 | 1808 | 1.4.5.1.3.4.2 | 7 | VIGAS E PILARES ETAPA 1 | 2025-12-06T09:00 | 2025-12-06T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-06T08:00 | 2025-12-06T08:00 | 2025-12-06T18:00 | 2025-12-06T09:00 | 2025-12-06T18:00
743 | 1807 | 1.4.5.1.3.4.3 | 7 | VIGAS E PILARES ETAPA 2 | 2025-12-15T09:00 | 2025-12-15T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-15T08:00 | 2025-12-15T08:00 | 2025-12-15T18:00 | 2025-12-15T09:00 | 2025-12-15T18:00
744 | 1806 | 1.4.5.1.3.4.4 | 7 | VIGAS ETAPA 3 | 2025-12-21T09:00 | 2025-12-21T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-21T08:00 | 2025-12-21T08:00 | 2025-12-21T18:00 | 2025-12-21T09:00 | 2025-12-21T18:00
745 | 1805 | 1.4.5.1.3.4.5 | 7 | VIGAS ETAPA 4 | 2025-12-17T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-17T08:00 | 2025-12-17T18:00 | 2025-12-17T09:00 | 2025-12-17T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=744 uniqueID=1806 name=VIGAS ETAPA 3] -> [Task id=745 uniqueID=1805 name=VIGAS ETAPA 4]]
746 | 1811 | 1.4.5.1.3.4.6 | 7 | VIGAS ETAPA 5 | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-22T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-18T08:00 | 2025-12-22T18:00 | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-22T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=745 uniqueID=1805 name=VIGAS ETAPA 4] -> [Task id=746 uniqueID=1811 name=VIGAS ETAPA 5]]
747 | 1804 | 1.4.5.1.3.4.7 | 7 | CONTRAVENTAMENTO | 2025-12-23T09:00 | 2026-01-07T18:00 | 8.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-12-23T08:00 | 2026-01-07T18:00 | 2025-12-23T09:00 | 2026-01-07T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=746 uniqueID=1811 name=VIGAS ETAPA 5] -> [Task id=747 uniqueID=1804 name=CONTRAVENTAMENTO]]
748 | 1720 | 1.4.5.1.3.5 | 6 | INSTALAÇÃO DE TELHAS E ACABAMENTOS, CALHAS E RUFOS | 2026-01-21T09:00 | 2026-04-21T15:36 | 80.7d | 93.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-21T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-01-21T09:00 |  | [Relation lag: -10.0d type: FS [Task id=740 uniqueID=1506 name=MONTAGEM DE VIGAS METÁLICAS] -> [Task id=748 uniqueID=1720 name=INSTALAÇÃO DE TELHAS E ACABAMENTOS, CALHAS E RUFOS]]
749 | 1836 | 1.4.5.1.3.5.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA | 2026-01-23T09:00 | 2026-01-26T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-23T08:00 | 2026-01-23T08:00 | 2026-01-26T18:00 | 2026-01-23T09:00 | 2026-01-26T18:00 | [Relation lag: 7.0d type: FS [Task id=747 uniqueID=1804 name=CONTRAVENTAMENTO] -> [Task id=749 uniqueID=1836 name=INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA]]
750 | 1791 | 1.4.5.1.3.5.2 | 7 | TERÇAS | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-22T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-21T08:00 | 2026-01-21T08:00 | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-22T18:00 | [Relation lag: 7.0d type: FS [Task id=747 uniqueID=1804 name=CONTRAVENTAMENTO] -> [Task id=750 uniqueID=1791 name=TERÇAS]]
751 | 1868 | 1.4.5.1.3.5.3 | 7 | PARALISAÇÃO POR PARTE DE SEGURANÇA (1:30 IMPOSSIBILITANDO O TÉRMINO NO MESMO DIA) | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-21T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-21T08:00 | 2026-01-21T18:00 | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-21T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=750 uniqueID=1791 name=TERÇAS] -> [Task id=751 uniqueID=1868 name=PARALISAÇÃO POR PARTE DE SEGURANÇA (1:30 IMPOSSIBILITANDO O TÉRMINO NO MESMO DIA)]]
752 | 1792 | 1.4.5.1.3.5.4 | 7 | CALHAS E RUFOS | 2026-01-27T09:00 | 2026-04-21T15:36 | 47.0d | 90.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-27T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-01-27T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=749 uniqueID=1836 name=INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA] -> [Task id=752 uniqueID=1792 name=CALHAS E RUFOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=751 uniqueID=1868 name=PARALISAÇÃO POR PARTE DE SEGURANÇA (1:30 IMPOSSIBILITANDO O TÉRMINO NO MESMO DIA)] -> [Task id=752 uniqueID=1792 name=CALHAS E RUFOS]]
753 | 1793 | 1.4.5.1.3.5.5 | 7 | TELHADO | 2026-01-27T08:00 | 2026-02-19T18:00 | 22.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-27T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-01-27T08:00 | 2026-02-19T18:00
754 | 1927 | 1.4.5.1.3.5.5.1 | 8 | ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR | 2026-01-27T08:00 | 2026-01-29T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-27T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-01-27T08:00 | 2026-01-29T18:00 | [Relation lag: -2.0d type: FF [Task id=752 uniqueID=1792 name=CALHAS E RUFOS] -> [Task id=754 uniqueID=1927 name=ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=749 uniqueID=1836 name=INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA] -> [Task id=754 uniqueID=1927 name=ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=750 uniqueID=1791 name=TERÇAS] -> [Task id=754 uniqueID=1927 name=ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR]]
755 | 1926 | 1.4.5.1.3.5.5.2 | 8 | LÃ DE ROCHA | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-16T08:00 | 2026-01-27T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=754 uniqueID=1927 name=ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR] -> [Task id=755 uniqueID=1926 name=LÃ DE ROCHA]]
756 | 1925 | 1.4.5.1.3.5.5.3 | 8 | ESTRUTURA SUPERIOR | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-27T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=755 uniqueID=1926 name=LÃ DE ROCHA] -> [Task id=756 uniqueID=1925 name=ESTRUTURA SUPERIOR]]
757 | 1922 | 1.4.5.1.3.5.6 | 7 | IMPACTO DE CHUVA NO PERÍODO | 2026-02-02T09:00 | 2026-02-07T18:00 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-02T08:00 |  |  | 2026-02-02T09:00 | 2026-02-07T18:00
758 | 1854 | 1.4.5.1.3.6 | 6 | BLOQUEIO OPERADOR DO MUNK | 2026-01-13T09:00 | 2026-01-13T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-13T08:00 | 2026-01-13T08:00 | 2026-01-13T18:00 | 2026-01-13T09:00 | 2026-01-13T18:00
759 | 1794 | 1.4.5.1.3.7 | 6 | ESTRUTURA AUXILIAR (CONTRATO INICIAL) | 2026-01-14T09:00 | 2026-01-18T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-14T08:00 | 2026-01-18T18:00 | 2026-01-14T09:00 | 2026-01-18T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=747 uniqueID=1804 name=CONTRAVENTAMENTO] -> [Task id=759 uniqueID=1794 name=ESTRUTURA AUXILIAR (CONTRATO INICIAL)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=758 uniqueID=1854 name=BLOQUEIO OPERADOR DO MUNK] -> [Task id=759 uniqueID=1794 name=ESTRUTURA AUXILIAR (CONTRATO INICIAL)]]
760 | 1861 | 1.4.5.1.3.8 | 6 | ESTRUTURA AUXILIAR (COMPLEMENTO) | 2026-01-21T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 83.0d | 92.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-21T08:00 | 2026-03-04T18:00 | 2026-01-21T09:00
761 | 1862 | 1.4.5.1.3.8.1 | 7 | DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-26T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-21T08:00 | 2026-01-21T08:00 | 2026-01-26T18:00 | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-26T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=759 uniqueID=1794 name=ESTRUTURA AUXILIAR (CONTRATO INICIAL)] -> [Task id=761 uniqueID=1862 name=DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO]]
762 | 1923 | 1.4.5.1.3.8.2 | 7 | PENDENTE ENVIO DA ZIEN. PERFIL TUBULAR | 2026-01-26T18:00 | 2026-01-26T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-01-26T18:00 | 2026-01-26T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=761 uniqueID=1862 name=DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO] -> [Task id=762 uniqueID=1923 name=PENDENTE ENVIO DA ZIEN. PERFIL TUBULAR]]
763 | 1939 | 1.4.5.1.3.8.3 | 7 | ENVIO DO ORÇAMENTO | 2026-03-02T08:00 | 2026-03-02T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-23T08:00 |  |  | 2026-03-02T08:00 | 2026-03-02T08:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=762 uniqueID=1923 name=PENDENTE ENVIO DA ZIEN. PERFIL TUBULAR] -> [Task id=763 uniqueID=1939 name=ENVIO DO ORÇAMENTO]]
764 | 1865 | 1.4.5.1.3.8.4 | 7 | APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | 2026-03-02T09:00 | 2026-03-05T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-19T18:00 | 2026-01-27T08:00 | 2026-01-28T18:00 | 2026-03-02T09:00 | 2026-03-05T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=763 uniqueID=1939 name=ENVIO DO ORÇAMENTO] -> [Task id=764 uniqueID=1865 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO]]
765 | 1864 | 1.4.5.1.3.8.5 | 7 | LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-07T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-07T08:00 | 2026-01-29T08:00 | 2026-01-29T18:00 | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-07T18:00
766 | 1863 | 1.4.5.1.3.8.6 | 7 | PO - LIBERAÇÃO | 2026-03-08T09:00 | 2026-04-10T18:00 | 30.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-19T18:00 | 2026-01-30T08:00 | 2026-03-04T18:00 | 2026-03-08T09:00 | 2026-04-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=765 uniqueID=1864 name=LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO] -> [Task id=766 uniqueID=1863 name=PO - LIBERAÇÃO]]
767 | 1872 | 1.4.5.1.3.8.7 | 7 | COMPRA DO MATERIAL | 2026-03-08T09:00 | 2026-03-10T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-19T18:00 | 2026-01-30T08:00 | 2026-02-01T18:00 | 2026-03-08T09:00 | 2026-03-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=765 uniqueID=1864 name=LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO] -> [Task id=767 uniqueID=1872 name=COMPRA DO MATERIAL]]
768 | 1873 | 1.4.5.1.3.8.8 | 7 | ENTREGA/ BENEFICIAMENTO | 2026-03-11T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 36.0d | 90.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-20T18:00 | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-09T18:00 | 2026-03-11T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=767 uniqueID=1872 name=COMPRA DO MATERIAL] -> [Task id=768 uniqueID=1873 name=ENTREGA/ BENEFICIAMENTO]]
769 | 1869 | 1.4.5.1.3.8.9 | 7 | EXECUÇÃO ESTRUTURA AUXILIAR (COMPLEMENTO) | 2026-04-21T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-01T18:00 | 2026-02-10T08:00 | 2026-02-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=768 uniqueID=1873 name=ENTREGA/ BENEFICIAMENTO] -> [Task id=769 uniqueID=1869 name=EXECUÇÃO ESTRUTURA AUXILIAR (COMPLEMENTO)]]
770 | 1507 | 1.4.5.1.3.5 | 6 | MONTAGEM DE LAJE METÁLICA STEELDECK COM ENCHIMENTO | 2026-01-08T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 99.0d | 33.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-08T08:00 | 2026-03-29T18:00 | 2026-01-08T09:00
771 | 1812 | 1.4.5.1.3.5.1 | 7 | RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE | 2026-03-25T09:00 | 2026-03-26T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-12-15T09:00 | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-17T18:00 | 2026-03-25T09:00 | 2026-03-26T18:00 | [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=769 uniqueID=1869 name=EXECUÇÃO ESTRUTURA AUXILIAR (COMPLEMENTO)] -> [Task id=771 uniqueID=1812 name=RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE]]
772 | 1813 | 1.4.5.1.3.5.2 | 7 | STEEL FRAME | 2026-01-08T09:00 | 2026-01-10T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-08T08:00 | 2026-01-10T18:00 | 2026-01-08T09:00 | 2026-01-10T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=747 uniqueID=1804 name=CONTRAVENTAMENTO] -> [Task id=772 uniqueID=1813 name=STEEL FRAME]]
773 | 1814 | 1.4.5.1.3.5.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE VIGAS | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-15T18:00 | 3.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-21T18:00 | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-15T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=772 uniqueID=1813 name=STEEL FRAME] -> [Task id=773 uniqueID=1814 name=INSTALAÇÃO DE VIGAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=771 uniqueID=1812 name=RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE] -> [Task id=773 uniqueID=1814 name=INSTALAÇÃO DE VIGAS]]
774 | 1815 | 1.4.5.1.3.5.4 | 7 | MONTAGEM DE CHAPAS | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-22T08:00 | 2026-03-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=773 uniqueID=1814 name=INSTALAÇÃO DE VIGAS] -> [Task id=774 uniqueID=1815 name=MONTAGEM DE CHAPAS]]
775 | 1816 | 1.4.5.1.3.5.5 | 7 | STUD BOLT | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=774 uniqueID=1815 name=MONTAGEM DE CHAPAS] -> [Task id=775 uniqueID=1816 name=STUD BOLT]]
776 | 1817 | 1.4.5.1.3.5.6 | 7 | ARMAÇÃO | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-26T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=775 uniqueID=1816 name=STUD BOLT] -> [Task id=776 uniqueID=1817 name=ARMAÇÃO]]
777 | 2015 | 1.4.5.1.3.5.7 | 7 | GUARDA CORPO - SEGURANÇA DO TRABALHO | 2026-04-21T09:00 | 2026-04-26T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE | [5 empty] | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=776 uniqueID=1817 name=ARMAÇÃO] -> [Task id=777 uniqueID=2015 name=GUARDA CORPO - SEGURANÇA DO TRABALHO]]
778 | 1818 | 1.4.5.1.3.5.8 | 7 | CONCRETAGEM DA LAJE | 2026-04-27T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-28T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=777 uniqueID=2015 name=GUARDA CORPO - SEGURANÇA DO TRABALHO] -> [Task id=778 uniqueID=1818 name=CONCRETAGEM DA LAJE]]
779 | 1508 | 1.4.5.1.4 | 5 | MARCAÇÕES | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-19T08:00 | 2026-01-19T18:00 | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-14T18:00
780 | 1509 | 1.4.5.1.4.1 | 6 | MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-12T18:00 | 2026-01-19T08:00 | 2026-01-19T18:00 | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-14T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=787 uniqueID=1516 name=EXECUÇÃO DE CONTRAPISO] -> [Task id=780 uniqueID=1509 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO]] ¦ [Relation lag: 9.0d type: FS [Task id=747 uniqueID=1804 name=CONTRAVENTAMENTO] -> [Task id=780 uniqueID=1509 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO]]
781 | 1510 | 1.4.5.2 | 4 | ESTÁGIO 2 - CIVIL ¦ DRYWALL 1ª FACE ¦ PISO ELEVADO ¦ INSTALAÇÕES (INFRA) ¦ HIDRÁULICA | 2025-09-09T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 217.0d | 62.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-04-12T18:00 | 2025-09-09T09:00
782 | 1511 | 1.4.5.2.1 | 5 | SERVIÇOS CIVIS INICIAIS | 2025-11-06T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 164.0d | 83.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-06T08:00 | 2026-04-12T18:00 | 2025-11-06T09:00
783 | 1512 | 1.4.5.2.1.1 | 6 | OBRA CIVIL INICIAL | 2025-11-06T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 164.0d | 83.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-06T08:00 | 2026-04-12T18:00 | 2025-11-06T09:00
784 | 1513 | 1.4.5.2.1.1.1 | 7 | BASE DE CONTENÇÃO FLOREIRA | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-06T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-06T08:00 | 2025-11-06T18:00 | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-06T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=780 uniqueID=1509 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=784 uniqueID=1513 name=BASE DE CONTENÇÃO FLOREIRA]]
785 | 1514 | 1.4.5.2.1.1.2 | 7 | RASGOS PARA INSTALAÇÕES | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-08T18:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-06T08:00 | 2025-11-08T18:00 | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-08T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=780 uniqueID=1509 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=785 uniqueID=1514 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES]]
786 | 1515 | 1.4.5.2.1.1.3 | 7 | FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÕES | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-06T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-06T08:00 | 2025-11-06T18:00 | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-06T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=780 uniqueID=1509 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=786 uniqueID=1515 name=FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÕES]]
787 | 1516 | 1.4.5.2.1.1.4 | 7 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO | 2025-11-12T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 31.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-11-12T08:00 | 2025-11-12T08:00 | 2025-12-17T18:00 | 2025-11-12T09:00 | 2025-12-17T18:00 | [Relation lag: 54.0d type: FS [Task id=733 uniqueID=1499 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=787 uniqueID=1516 name=EXECUÇÃO DE CONTRAPISO]]
788 | 1725 | 1.4.5.2.1.1.5 | 7 | TRATAMENTO DE CALHAS E RUFOS | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=748 uniqueID=1720 name=INSTALAÇÃO DE TELHAS E ACABAMENTOS, CALHAS E RUFOS] -> [Task id=788 uniqueID=1725 name=TRATAMENTO DE CALHAS E RUFOS]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: SS [Task id=906 uniqueID=1595 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=788 uniqueID=1725 name=TRATAMENTO DE CALHAS E RUFOS]] ¦ [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=778 uniqueID=1818 name=CONCRETAGEM DA LAJE] -> [Task id=788 uniqueID=1725 name=TRATAMENTO DE CALHAS E RUFOS]]
789 | 1530 | 1.4.5.2.5 | 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-10T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-08T18:00
790 | 1531 | 1.4.5.2.5.1 | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-10T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-08T18:00
791 | 1532 | 1.4.5.2.5.1.1 | 7 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE (MASTERPUR OU SIMILAR) | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-04T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=784 uniqueID=1513 name=BASE DE CONTENÇÃO FLOREIRA] -> [Task id=791 uniqueID=1532 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE (MASTERPUR OU SIMILAR)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=770 uniqueID=1507 name=MONTAGEM DE LAJE METÁLICA STEELDECK COM ENCHIMENTO] -> [Task id=791 uniqueID=1532 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE (MASTERPUR OU SIMILAR)]]
792 | 1533 | 1.4.5.2.5.1.2 | 7 | TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO | 2026-05-05T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-09T18:00 | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-06T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=791 uniqueID=1532 name=APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE (MASTERPUR OU SIMILAR)] -> [Task id=792 uniqueID=1533 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO]]
793 | 1534 | 1.4.5.2.5.1.3 | 7 | PROTEÇÃO MECÂNICA | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-10T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=792 uniqueID=1533 name=TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO] -> [Task id=793 uniqueID=1534 name=PROTEÇÃO MECÂNICA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=778 uniqueID=1818 name=CONCRETAGEM DA LAJE] -> [Task id=793 uniqueID=1534 name=PROTEÇÃO MECÂNICA]]
794 | 1526 | 1.4.5.2.4 | 5 | STEEL FRAME | 2026-04-21T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-04T18:00
795 | 1527 | 1.4.5.2.4.1 | 6 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 2026-04-21T09:00 | 2026-04-26T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-31T08:00 | 2026-02-23T08:00 | 2026-02-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=768 uniqueID=1873 name=ENTREGA/ BENEFICIAMENTO] -> [Task id=795 uniqueID=1527 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA]]
796 | 1528 | 1.4.5.2.4.2 | 6 | CHAPISCO | 2026-04-27T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-01T08:00 | 2026-03-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=795 uniqueID=1527 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=796 uniqueID=1528 name=CHAPISCO]]
797 | 1529 | 1.4.5.2.4.3 | 6 | EMBOÇO E REBOCO | 2026-04-29T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=796 uniqueID=1528 name=CHAPISCO] -> [Task id=797 uniqueID=1529 name=EMBOÇO E REBOCO]]
798 | 1517 | 1.4.5.2.2 | 5 | REVESTIMENTO PELE DE VIDRO | 2025-11-03T08:00 | 2026-05-21T18:00 | 169.0d | 48.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-03T08:00 | 2026-03-18T18:00 | 2025-11-03T08:00
799 | 1767 | 1.4.5.2.2.1 | 6 | MEDIÇÃO | 2025-11-03T08:00 | 2025-11-03T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-11-03T08:00 | 2025-11-03T08:00 | 2025-11-03T18:00 | 2025-11-03T08:00 | 2025-11-03T08:00
800 | 1880 | 1.4.5.2.2.2 | 6 | ANÁLISE DE INTERFERÊNCIAS | 2025-11-03T09:00 | 2025-11-09T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-03T08:00 | 2025-11-09T18:00 | 2025-11-03T09:00 | 2025-11-09T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=799 uniqueID=1767 name=MEDIÇÃO] -> [Task id=800 uniqueID=1880 name=ANÁLISE DE INTERFERÊNCIAS]]
801 | 1881 | 1.4.5.2.2.3 | 6 | READEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | 2026-01-10T09:00 | 2026-01-15T18:00 | 6.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-15T18:00 | 2026-01-10T08:00 | 2026-01-15T18:00 | 2026-01-10T09:00 | 2026-01-15T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=800 uniqueID=1880 name=ANÁLISE DE INTERFERÊNCIAS] -> [Task id=801 uniqueID=1881 name=READEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO]]
802 | 1888 | 1.4.5.2.2.4 | 6 | DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 2026-01-17T09:00 | 2026-01-23T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-17T08:00 | 2026-01-23T18:00 | 2026-01-17T09:00 | 2026-01-23T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=801 uniqueID=1881 name=READEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO] -> [Task id=802 uniqueID=1888 name=DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO]]
803 | 1889 | 1.4.5.2.2.5 | 6 | APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO | 2026-01-30T09:00 | 2026-02-02T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-02T18:00 | 2026-01-24T08:00 | 2026-01-27T18:00 | 2026-01-30T09:00 | 2026-02-02T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=802 uniqueID=1888 name=DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO] -> [Task id=803 uniqueID=1889 name=APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO]]
804 | 1963 | 1.4.5.2.2.6 | 6 | PELE DE VIDRO | 2026-03-02T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 44.0d | 90.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T09:00 | 2026-03-28T18:00 | 2026-03-02T09:00
805 | 1977 | 1.4.5.2.2.6.1 | 7 | NOVO PROJETO | 2026-03-02T09:00 | 2026-03-02T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-02T08:00 | 2026-03-02T09:00 | 2026-03-02T18:00 | 2026-03-02T09:00 | 2026-03-02T18:00
806 | 1964 | 1.4.5.2.2.6.2 | 7 | ENVIO DE ORÇAMENTO | 2026-03-03T09:00 | 2026-03-03T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-03-03T09:00 | 2026-03-03T18:00 | 2026-03-03T09:00 | 2026-03-03T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=805 uniqueID=1977 name=NOVO PROJETO] -> [Task id=806 uniqueID=1964 name=ENVIO DE ORÇAMENTO]]
807 | 1965 | 1.4.5.2.2.6.3 | 7 | ANALISE DE ORÇAMENTO JLL | 2026-03-04T09:00 | 2026-03-04T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-04T09:00 | 2026-03-04T18:00 | 2026-03-04T09:00 | 2026-03-04T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=806 uniqueID=1964 name=ENVIO DE ORÇAMENTO] -> [Task id=807 uniqueID=1965 name=ANALISE DE ORÇAMENTO JLL]]
808 | 1966 | 1.4.5.2.2.6.4 | 7 | REVISÃO DE ORÇAMENTO | 2026-03-05T09:00 | 2026-03-05T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T09:00 | 2026-03-05T18:00 | 2026-03-05T09:00 | 2026-03-05T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=807 uniqueID=1965 name=ANALISE DE ORÇAMENTO JLL] -> [Task id=808 uniqueID=1966 name=REVISÃO DE ORÇAMENTO]]
809 | 1967 | 1.4.5.2.2.6.5 | 7 | APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO | 2026-03-06T08:00 | 2026-03-06T18:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-07T18:00 | 2026-03-06T08:00 | 2026-03-06T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=808 uniqueID=1966 name=REVISÃO DE ORÇAMENTO] -> [Task id=809 uniqueID=1967 name=APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO]]
810 | 1968 | 1.4.5.2.2.6.6 | 7 | COMPRA CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-16T18:00 | 9.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-08T09:00 | 2026-03-15T18:00 | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-16T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=809 uniqueID=1967 name=APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO] -> [Task id=810 uniqueID=1968 name=COMPRA CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO]]
811 | 1969 | 1.4.5.2.2.6.7 | 7 | BENEFICIAMENTO CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO | 2026-03-17T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 4.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T09:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-17T09:00 | 2026-03-21T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=810 uniqueID=1968 name=COMPRA CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO] -> [Task id=811 uniqueID=1969 name=BENEFICIAMENTO CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO]]
812 | 1978 | 1.4.5.2.2.6.8 | 7 | PREPARAÇÃO | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T09:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00
813 | 1970 | 1.4.5.2.2.6.8.1 | 8 | RETIRADA DA LONA EM TODA FLOREIRA | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-18T09:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=811 uniqueID=1969 name=BENEFICIAMENTO CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO] -> [Task id=813 uniqueID=1970 name=RETIRADA DA LONA EM TODA FLOREIRA]]
814 | 1971 | 1.4.5.2.2.6.8.2 | 8 | RETIRADA DE TELHA METÁLICA | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T09:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=811 uniqueID=1969 name=BENEFICIAMENTO CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO] -> [Task id=814 uniqueID=1971 name=RETIRADA DE TELHA METÁLICA]]
815 | 1972 | 1.4.5.2.2.6.8.3 | 8 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO OBSOLETA AR | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T09:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=811 uniqueID=1969 name=BENEFICIAMENTO CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO] -> [Task id=815 uniqueID=1972 name=RETIRADA DE TUBULAÇÃO OBSOLETA AR]]
816 | 1973 | 1.4.5.2.2.6.9 | 7 | ENTREGA DE MATERIAL | 2026-03-19T09:00 | 2026-03-26T18:00 | 7.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-05-17T09:00 | 2025-05-17T18:00 | 2026-03-19T09:00 | 2026-03-26T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: SF [Task id=817 uniqueID=1974 name=INSTALAÇÃO DE CONSOLE E PERFIL TUBULAR] -> [Task id=816 uniqueID=1973 name=ENTREGA DE MATERIAL]]
817 | 1974 | 1.4.5.2.2.6.10 | 7 | INSTALAÇÃO DE CONSOLE E PERFIL TUBULAR | 2026-03-24T08:00 | 2026-04-02T11:24 | 8.3d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-23T18:00 | 2026-03-24T08:00 | 2026-04-02T11:24 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=813 uniqueID=1970 name=RETIRADA DA LONA EM TODA FLOREIRA] -> [Task id=817 uniqueID=1974 name=INSTALAÇÃO DE CONSOLE E PERFIL TUBULAR]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=814 uniqueID=1971 name=RETIRADA DE TELHA METÁLICA] -> [Task id=817 uniqueID=1974 name=INSTALAÇÃO DE CONSOLE E PERFIL TUBULAR]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=815 uniqueID=1972 name=RETIRADA DE TUBULAÇÃO OBSOLETA AR] -> [Task id=817 uniqueID=1974 name=INSTALAÇÃO DE CONSOLE E PERFIL TUBULAR]]
818 | 1975 | 1.4.5.2.2.6.11 | 7 | NIVELAMENTO DE MURETA - Aguardando definição JLL | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-15T18:00 | 2026-03-24T09:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=817 uniqueID=1974 name=INSTALAÇÃO DE CONSOLE E PERFIL TUBULAR] -> [Task id=818 uniqueID=1975 name=NIVELAMENTO DE MURETA - Aguardando definição JLL]]
819 | 1979 | 1.4.5.2.2.7 | 6 | PROJETO PELE DE VIDRO - COMPLEMENTO | 2026-03-03T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 70.0d | 30.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-03-03T09:00
820 | 1980 | 1.4.5.2.2.7.1 | 7 | NOVO PROJETO | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-24T18:00 | 16.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-07T08:00 |  |  | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-24T18:00
821 | 1981 | 1.4.5.2.2.7.2 | 7 | ENVIO ORÇAMENTO | 2026-03-03T09:00 | 2026-03-05T09:00 | 2.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-03-03T09:00 | 2026-03-05T09:00 | [Relation lag: -1.0d type: SF [Task id=820 uniqueID=1980 name=NOVO PROJETO] -> [Task id=821 uniqueID=1981 name=ENVIO ORÇAMENTO]]
822 | 2006 | 1.4.5.2.2.7.3 | 7 | NOVA ALTERAÇÃO DE PROJETO - COM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE SUPORTES | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-02T08:00 | 0.0d | 100.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-02T08:00 |  |  | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-02T08:00
823 | 2007 | 1.4.5.2.2.7.4 | 7 | ANALISE DE CUSTO E PRAZO | 2026-04-04T09:00 | 2026-04-12T18:00 | 9.0d | 85.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-04-04T09:00 |  | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=822 uniqueID=2006 name=NOVA ALTERAÇÃO DE PROJETO - COM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE SUPORTES] -> [Task id=823 uniqueID=2007 name=ANALISE DE CUSTO E PRAZO]]
824 | 1887 | 1.4.5.2.2.7.5 | 7 | APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-14T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-01T18:00 | 2026-01-28T08:00 | 2026-01-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=820 uniqueID=1980 name=NOVO PROJETO] -> [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=823 uniqueID=2007 name=ANALISE DE CUSTO E PRAZO] -> [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO]]
825 | 2008 | 1.4.5.2.2.7.6 | 7 | CANTONEIRA | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-15T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE | [5 empty] | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO] -> [Task id=825 uniqueID=2008 name=CANTONEIRA]]
826 | 1886 | 1.4.5.2.2.7.7 | 7 | LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-15T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-01-30T08:00 | 2026-01-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO] -> [Task id=826 uniqueID=1886 name=LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO]]
827 | 1885 | 1.4.5.2.2.7.8 | 7 | PO - LIBERAÇÃO | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-26T18:00 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-01-30T08:00 | 2026-03-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=826 uniqueID=1886 name=LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO] -> [Task id=827 uniqueID=1885 name=PO - LIBERAÇÃO]]
828 | 1884 | 1.4.5.2.2.7.9 | 7 | COMPRA DO MATERIAL - COMPLEMENTO | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-21T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-02-01T08:00 | 2026-02-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=826 uniqueID=1886 name=LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO] -> [Task id=828 uniqueID=1884 name=COMPRA DO MATERIAL - COMPLEMENTO]]
829 | 1883 | 1.4.5.2.2.7.10 | 7 | ENTREGA/ BENEFICIAMENTO - PELE DE VIDRO | 2026-04-22T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 26.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-09T08:00 | 2026-03-03T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=828 uniqueID=1884 name=COMPRA DO MATERIAL - COMPLEMENTO] -> [Task id=829 uniqueID=1883 name=ENTREGA/ BENEFICIAMENTO - PELE DE VIDRO]]
830 | 1892 | 1.4.5.2.2.7.11 | 7 | ENTREGA/ BENEFICIAMENTO - METÁLICA | 2026-04-22T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-09T08:00 | 2026-02-16T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=828 uniqueID=1884 name=COMPRA DO MATERIAL - COMPLEMENTO] -> [Task id=830 uniqueID=1892 name=ENTREGA/ BENEFICIAMENTO - METÁLICA]]
831 | 1833 | 1.4.5.2.2.7.12 | 7 | NR35, HOMOLOGAÇÃO MUNK E LIBERAÇÃO DE PS | 2026-04-22T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-06T08:00 | 2026-02-09T08:00 | 2026-02-16T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=830 uniqueID=1892 name=ENTREGA/ BENEFICIAMENTO - METÁLICA] -> [Task id=831 uniqueID=1833 name=NR35, HOMOLOGAÇÃO MUNK E LIBERAÇÃO DE PS]]
832 | 1893 | 1.4.5.2.2.8 | 6 | PELE DE VIDRO | 2026-04-09T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 32.0d | 5.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-03-18T18:00 | 2026-04-09T09:00
833 | 1519 | 1.4.5.2.2.2 | 7 | PELE DE VIDRO - ESTRUTURA | 2026-04-09T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 20.0d | 9.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-03-04T18:00 | 2026-04-09T09:00
834 | 1837 | 1.4.5.2.2.2.1 | 8 | MARCAÇÃO - ANCORAGEM | 2026-04-09T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 3.0d | 50.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-14T08:00 | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-18T18:00 | 2026-04-09T09:00 |  | [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=818 uniqueID=1975 name=NIVELAMENTO DE MURETA - Aguardando definição JLL] -> [Task id=834 uniqueID=1837 name=MARCAÇÃO - ANCORAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=825 uniqueID=2008 name=CANTONEIRA] -> [Task id=834 uniqueID=1837 name=MARCAÇÃO - ANCORAGEM]]
835 | 1838 | 1.4.5.2.2.2.2 | 8 | CORTES DAS COLUNAS | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-21T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=834 uniqueID=1837 name=MARCAÇÃO - ANCORAGEM] -> [Task id=835 uniqueID=1838 name=CORTES DAS COLUNAS]]
836 | 1839 | 1.4.5.2.2.2.3 | 8 | FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE INFERIOR | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-19T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=834 uniqueID=1837 name=MARCAÇÃO - ANCORAGEM] -> [Task id=836 uniqueID=1839 name=FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE INFERIOR]]
837 | 1840 | 1.4.5.2.2.2.4 | 8 | FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE SUPERIOR | 2026-04-20T09:00 | 2026-04-22T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-21T08:00 | 2026-02-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=836 uniqueID=1839 name=FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE INFERIOR] -> [Task id=837 uniqueID=1840 name=FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE SUPERIOR]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=835 uniqueID=1838 name=CORTES DAS COLUNAS] -> [Task id=837 uniqueID=1840 name=FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE SUPERIOR]]
838 | 1841 | 1.4.5.2.2.2.5 | 8 | INSTALAÇÃO DAS COLUNAS E TRAVESSAS | 2026-04-23T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-24T08:00 | 2026-03-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=837 uniqueID=1840 name=FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE SUPERIOR] -> [Task id=838 uniqueID=1841 name=INSTALAÇÃO DAS COLUNAS E TRAVESSAS]]
839 | 1520 | 1.4.5.2.2.3 | 7 | PELE DE VIDRO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VIDROS | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-11T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-15T18:00
840 | 1842 | 1.4.5.2.2.3.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE VIDROS | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=838 uniqueID=1841 name=INSTALAÇÃO DAS COLUNAS E TRAVESSAS] -> [Task id=840 uniqueID=1842 name=INSTALAÇÃO DE VIDROS]]
841 | 1843 | 1.4.5.2.2.3.2 | 8 | TRAVAMENTO DOS VIDROS / VEDAÇÃO | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-11T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-15T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=840 uniqueID=1842 name=INSTALAÇÃO DE VIDROS] -> [Task id=841 uniqueID=1843 name=TRAVAMENTO DOS VIDROS / VEDAÇÃO]]
842 | 1521 | 1.4.5.2.2.4 | 7 | SHADOWBOX - INSTALAÇÃO | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=839 uniqueID=1520 name=PELE DE VIDRO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VIDROS] -> [Task id=842 uniqueID=1521 name=SHADOWBOX - INSTALAÇÃO]]
843 | 1522 | 1.4.5.2.3 | 5 | DRYWALL (1ª FACE) | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-11T18:00 | 9.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-15T18:00
844 | 1523 | 1.4.5.2.3.1 | 6 | ESTRUTURA (PAREDES, REVESTIMENTO DE PILARES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-09T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=780 uniqueID=1509 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=844 uniqueID=1523 name=ESTRUTURA (PAREDES, REVESTIMENTO DE PILARES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=779 uniqueID=1508 name=MARCAÇÕES] -> [Task id=844 uniqueID=1523 name=ESTRUTURA (PAREDES, REVESTIMENTO DE PILARES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: -5.0d type: SS [Task id=795 uniqueID=1527 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=844 uniqueID=1523 name=ESTRUTURA (PAREDES, REVESTIMENTO DE PILARES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=833 uniqueID=1519 name=PELE DE VIDRO - ESTRUTURA] -> [Task id=844 uniqueID=1523 name=ESTRUTURA (PAREDES, REVESTIMENTO DE PILARES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]]
845 | 1524 | 1.4.5.2.3.2 | 6 | REFORÇOS | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-10T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=844 uniqueID=1523 name=ESTRUTURA (PAREDES, REVESTIMENTO DE PILARES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)] -> [Task id=845 uniqueID=1524 name=REFORÇOS]]
846 | 1525 | 1.4.5.2.3.3 | 6 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-11T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-15T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=845 uniqueID=1524 name=REFORÇOS] -> [Task id=846 uniqueID=1525 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE]]
847 | 1535 | 1.4.5.2.6 | 5 | INSTALAÇÕES - INFRAESTRUTURA E DUTOS E POSICIONAMENTO FANCOIL | 2025-11-25T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 144.0d | 88.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-25T08:00 | 2026-03-18T18:00 | 2025-11-25T09:00
848 | 1536 | 1.4.5.2.6.1 | 6 | INFRAESTRUTURAS - TETO | 2026-03-04T14:00 | 2026-04-27T18:00 | 47.5d | 91.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-05T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2026-03-04T14:00
849 | 1538 | 1.4.5.2.6.1.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 2026-03-23T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 29.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-23T08:00 | 2026-02-05T08:00 | 2026-02-11T18:00 | 2026-03-23T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=753 uniqueID=1793 name=TELHADO] -> [Task id=849 uniqueID=1538 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO]]
850 | 1539 | 1.4.5.2.6.1.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO | 2026-03-23T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 29.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-12T18:00 | 2026-02-05T08:00 | 2026-02-11T18:00 | 2026-03-23T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=849 uniqueID=1538 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=850 uniqueID=1539 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO]]
851 | 1540 | 1.4.5.2.6.1.4 | 7 | INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 2026-03-23T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 29.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-12T18:00 | 2026-02-10T08:00 | 2026-02-16T18:00 | 2026-03-23T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=849 uniqueID=1538 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=851 uniqueID=1540 name=INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]]
852 | 1541 | 1.4.5.2.6.1.5 | 7 | INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO | 2026-03-04T14:00 | 2026-04-27T18:00 | 47.5d | 79.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-11T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2026-03-04T14:00
853 | 1543 | 1.4.5.2.6.1.5.2 | 8 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 2026-03-04T14:00 | 2026-04-04T13:00 | 26.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-11T08:00 | 2026-02-22T18:00 | 2026-03-04T14:00 | 2026-04-04T13:00 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=785 uniqueID=1514 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=853 uniqueID=1543 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS]]
854 | 1942 | 1.4.5.2.6.1.5.2 | 8 | MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO | 2026-04-04T13:00 | 2026-04-04T13:00 | 0.0d | 99.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-04-04T13:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=853 uniqueID=1543 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=854 uniqueID=1942 name=MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO]]
855 | 1544 | 1.4.5.2.6.1.5.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA | 2026-04-20T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-14T08:00 | 2026-02-15T08:00 | 2026-02-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=853 uniqueID=1543 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=855 uniqueID=1544 name=INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=785 uniqueID=1514 name=RASGOS PARA INSTALAÇÕES] -> [Task id=855 uniqueID=1544 name=INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=209 uniqueID=1025 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=855 uniqueID=1544 name=INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA]]
856 | 1545 | 1.4.5.2.6.2 | 6 | INFRAESTRUTURAS - PISO | 2025-11-25T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 20.0d | 100.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-25T08:00 | 2025-12-17T18:00 | 2025-11-25T09:00 | 2025-12-17T18:00
857 | 1546 | 1.4.5.2.6.2.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO | 2025-11-25T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 20.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-25T08:00 | 2025-12-17T18:00 | 2025-11-25T09:00 | 2025-12-17T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=787 uniqueID=1516 name=EXECUÇÃO DE CONTRAPISO] -> [Task id=857 uniqueID=1546 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO]]
858 | 1547 | 1.4.5.2.6.2.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- PISO | 2025-11-25T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 20.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-11-25T08:00 | 2025-12-17T18:00 | 2025-11-25T09:00 | 2025-12-17T18:00 | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=787 uniqueID=1516 name=EXECUÇÃO DE CONTRAPISO] -> [Task id=858 uniqueID=1547 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- PISO]]
859 | 1548 | 1.4.5.2.6.3 | 6 | INFRAESTRUTURAS - PAREDE | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-18T18:00
860 | 1549 | 1.4.5.2.6.3.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=846 uniqueID=1525 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=860 uniqueID=1549 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=795 uniqueID=1527 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=860 uniqueID=1549 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=856 uniqueID=1545 name=INFRAESTRUTURAS - PISO] -> [Task id=860 uniqueID=1549 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE]]
861 | 1550 | 1.4.5.2.6.3.2 | 7 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=846 uniqueID=1525 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=861 uniqueID=1550 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=795 uniqueID=1527 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=861 uniqueID=1550 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=856 uniqueID=1545 name=INFRAESTRUTURAS - PISO] -> [Task id=861 uniqueID=1550 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE]]
862 | 1551 | 1.4.5.2.6.3.3 | 7 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=846 uniqueID=1525 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=862 uniqueID=1551 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=795 uniqueID=1527 name=ELEVAÇÃO DE ALVENARIA] -> [Task id=862 uniqueID=1551 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=856 uniqueID=1545 name=INFRAESTRUTURAS - PISO] -> [Task id=862 uniqueID=1551 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE]]
863 | 1552 | 1.4.5.2.7 | 5 | REDE DE SPRINKLER | 2025-09-09T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 217.0d | 5.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2026-03-22T18:00 | 2025-09-09T09:00
864 | 1690 | 1.4.5.2.7.1 | 6 | INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2025-09-09T08:00 | 2025-09-09T18:00 | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=733 uniqueID=1499 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=864 uniqueID=1690 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE]]
865 | 1554 | 1.4.5.2.7.2 | 6 | REMANEJAMENTO DE BICOS | 2026-04-25T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-12T08:00 | 2026-02-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=864 uniqueID=1690 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE] -> [Task id=865 uniqueID=1554 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=856 uniqueID=1545 name=INFRAESTRUTURAS - PISO] -> [Task id=865 uniqueID=1554 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 15.0d type: FS [Task id=733 uniqueID=1499 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=865 uniqueID=1554 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=748 uniqueID=1720 name=INSTALAÇÃO DE TELHAS E ACABAMENTOS, CALHAS E RUFOS] -> [Task id=865 uniqueID=1554 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=850 uniqueID=1539 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO] -> [Task id=865 uniqueID=1554 name=REMANEJAMENTO DE BICOS]]
866 | 1555 | 1.4.5.2.7.3 | 6 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS | 2026-04-25T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-12T08:00 | 2026-02-18T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=864 uniqueID=1690 name=INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE] -> [Task id=866 uniqueID=1555 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=856 uniqueID=1545 name=INFRAESTRUTURAS - PISO] -> [Task id=866 uniqueID=1555 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]] ¦ [Relation lag: 15.0d type: FS [Task id=733 uniqueID=1499 name=DRENAGEM DE REDE SPK] -> [Task id=866 uniqueID=1555 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=748 uniqueID=1720 name=INSTALAÇÃO DE TELHAS E ACABAMENTOS, CALHAS E RUFOS] -> [Task id=866 uniqueID=1555 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=850 uniqueID=1539 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO] -> [Task id=866 uniqueID=1555 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]]
867 | 1556 | 1.4.5.2.7.4 | 6 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=865 uniqueID=1554 name=REMANEJAMENTO DE BICOS] -> [Task id=867 uniqueID=1556 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=866 uniqueID=1555 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=867 uniqueID=1556 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]]
868 | 1557 | 1.4.5.2.7.5 | 6 | INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=867 uniqueID=1556 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=868 uniqueID=1557 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=900 uniqueID=1589 name=FORRO DE GESSO] -> [Task id=868 uniqueID=1557 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS]]
869 | 1558 | 1.4.5.2.7.6 | 6 | ENCHIMENTO DA REDE | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-22T08:00 | 2026-03-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=868 uniqueID=1557 name=INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS] -> [Task id=869 uniqueID=1558 name=ENCHIMENTO DA REDE]]
870 | 1559 | 1.4.5.3 | 4 | ESTÁGIO 3 - INSTALAÇÕES (FINALIZAÇÃO) ¦ FECHAMENTO DRYWALL ¦ FORRO ¦ PINTURA ¦ ACESSÓRIOS | 2026-01-28T13:12 | 2026-06-10T18:00 | 116.6d | 5.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-28T08:00 | 2026-04-12T18:00 | 2026-01-28T13:12
871 | 1560 | 1.4.5.3.1 | 5 | DRYWALL - FECHAMENTO | 2026-05-14T09:00 | 2026-05-17T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-21T18:00
872 | 1561 | 1.4.5.3.1.1 | 6 | CHAPEAMENTO 2ª FACE | 2026-05-14T09:00 | 2026-05-16T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-19T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=859 uniqueID=1548 name=INFRAESTRUTURAS - PAREDE] -> [Task id=872 uniqueID=1561 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=867 uniqueID=1556 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=872 uniqueID=1561 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]]
873 | 1562 | 1.4.5.3.1.2 | 6 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-17T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=872 uniqueID=1561 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=873 uniqueID=1562 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO]]
874 | 1563 | 1.4.5.3.2 | 5 | MEDIÇÕES INICIAIS E APROVAÇÕES DE SD | 2026-02-01T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 100.0d | 13.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-01T08:00 | 2026-03-23T18:00 | 2026-02-01T09:00
875 | 1564 | 1.4.5.3.2.1 | 6 | MEDIÇÃO DE BANCADAS | 2026-02-01T09:00 | 2026-02-01T18:00 | 1.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-01T08:00 | 2026-02-01T18:00 | 2026-02-01T09:00 | 2026-02-01T18:00 | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=798 uniqueID=1517 name=REVESTIMENTO PELE DE VIDRO] -> [Task id=875 uniqueID=1564 name=MEDIÇÃO DE BANCADAS]]
876 | 1565 | 1.4.5.3.2.2 | 6 | MEDIÇÃO PARA MARCENARIA | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=798 uniqueID=1517 name=REVESTIMENTO PELE DE VIDRO] -> [Task id=876 uniqueID=1565 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA]]
877 | 1566 | 1.4.5.3.2.3 | 6 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=876 uniqueID=1565 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA] -> [Task id=877 uniqueID=1566 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA]]
878 | 1567 | 1.4.5.3.2.4 | 6 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=798 uniqueID=1517 name=REVESTIMENTO PELE DE VIDRO] -> [Task id=878 uniqueID=1567 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO)]]
879 | 1568 | 1.4.5.3.2.5 | 6 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL) | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-21T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=798 uniqueID=1517 name=REVESTIMENTO PELE DE VIDRO] -> [Task id=879 uniqueID=1568 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL)]]
880 | 1569 | 1.4.5.3.3 | 5 | INSTALAÇÕES - CABEAMENTOS E FECHAMENTOS DE QUADRO E DUTOS E MÁQUINAS | 2026-01-28T13:12 | 2026-06-10T18:00 | 116.6d | 7.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-28T08:00 | 2026-04-12T18:00 | 2026-01-28T13:12
881 | 1570 | 1.4.5.3.3.1 | 6 | FINALIZAÇÃO - PISO | 2026-01-28T13:12 | 2026-04-28T18:00 | 79.6d | 56.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-28T08:00 | 2026-03-03T18:00 | 2026-01-28T13:12
882 | 1571 | 1.4.5.3.3.1.1 | 7 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO | 2026-01-28T13:12 | 2026-02-02T13:12 | 5.0d | 100.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-28T08:00 | 2026-02-02T18:00 | 2026-01-28T13:12 | 2026-02-02T13:12 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=857 uniqueID=1546 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO] -> [Task id=882 uniqueID=1571 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO]] ¦ [Relation lag: -40.0d type: FS [Task id=891 uniqueID=1580 name=FINALIZAÇÃO - TETO] -> [Task id=882 uniqueID=1571 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO]]
883 | 1572 | 1.4.5.3.3.1.2 | 7 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - PISO | 2026-04-25T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-28T09:00 | 2026-02-28T08:00 | 2026-03-03T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=858 uniqueID=1547 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- PISO] -> [Task id=883 uniqueID=1572 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PISO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=882 uniqueID=1571 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO] -> [Task id=883 uniqueID=1572 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PISO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=849 uniqueID=1538 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=883 uniqueID=1572 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PISO]]
884 | 1573 | 1.4.5.3.3.2 | 6 | FINALIZAÇÃO - PAREDE | 2026-05-21T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 18.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-04-12T18:00
885 | 1574 | 1.4.5.3.3.2.1 | 7 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=860 uniqueID=1549 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=885 uniqueID=1574 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=882 uniqueID=1571 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO] -> [Task id=885 uniqueID=1574 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=892 uniqueID=1581 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO] -> [Task id=885 uniqueID=1574 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE]]
886 | 1575 | 1.4.5.3.3.2.2 | 7 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE | 2026-05-27T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=861 uniqueID=1550 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE] -> [Task id=886 uniqueID=1575 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=885 uniqueID=1574 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=886 uniqueID=1575 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE]]
887 | 1576 | 1.4.5.3.3.2.3 | 7 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-04-02T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=862 uniqueID=1551 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE] -> [Task id=887 uniqueID=1576 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=886 uniqueID=1575 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE] -> [Task id=887 uniqueID=1576 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE]]
888 | 1577 | 1.4.5.3.3.2.4 | 7 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 2026-05-27T09:00 | 2026-05-28T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-26T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=885 uniqueID=1574 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=888 uniqueID=1577 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS]]
889 | 1578 | 1.4.5.3.3.2.5 | 7 | MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=885 uniqueID=1574 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE] -> [Task id=889 uniqueID=1578 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS]]
890 | 1579 | 1.4.5.3.3.2.6 | 7 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO RACK | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=886 uniqueID=1575 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE] -> [Task id=890 uniqueID=1579 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO RACK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=883 uniqueID=1572 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - PISO] -> [Task id=890 uniqueID=1579 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO RACK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=887 uniqueID=1576 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE] -> [Task id=890 uniqueID=1579 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO RACK]]
891 | 1580 | 1.4.5.3.3.3 | 6 | FINALIZAÇÃO - TETO | 2026-04-25T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 33.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-22T08:00 | 2026-03-31T18:00
892 | 1581 | 1.4.5.3.3.3.1 | 7 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=849 uniqueID=1538 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=892 uniqueID=1581 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=852 uniqueID=1541 name=INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO] -> [Task id=892 uniqueID=1581 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=867 uniqueID=1556 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=892 uniqueID=1581 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=901 uniqueID=1590 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)] -> [Task id=892 uniqueID=1581 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]]
893 | 1582 | 1.4.5.3.3.3.2 | 7 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=850 uniqueID=1539 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO] -> [Task id=893 uniqueID=1582 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=892 uniqueID=1581 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO] -> [Task id=893 uniqueID=1582 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=867 uniqueID=1556 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=893 uniqueID=1582 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=852 uniqueID=1541 name=INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO] -> [Task id=893 uniqueID=1582 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]]
894 | 1583 | 1.4.5.3.3.3.3 | 7 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=850 uniqueID=1539 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO] -> [Task id=894 uniqueID=1583 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=867 uniqueID=1556 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=894 uniqueID=1583 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=852 uniqueID=1541 name=INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO] -> [Task id=894 uniqueID=1583 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=893 uniqueID=1582 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO] -> [Task id=894 uniqueID=1583 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=851 uniqueID=1540 name=INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO] -> [Task id=894 uniqueID=1583 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]]
895 | 1584 | 1.4.5.3.3.3.4 | 7 | FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO | 2026-04-25T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 13.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-22T08:00 | 2026-03-08T18:00
896 | 1585 | 1.4.5.3.3.3.4.1 | 8 | POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM | 2026-04-25T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-25T09:00 | 2026-02-22T08:00 | 2026-02-28T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=853 uniqueID=1543 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=896 uniqueID=1585 name=POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM]]
897 | 1586 | 1.4.5.3.3.3.4.2 | 8 | FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DA REDE ÁGUA GELADA | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-01T08:00 | 2026-03-07T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=855 uniqueID=1544 name=INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA] -> [Task id=897 uniqueID=1586 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DA REDE ÁGUA GELADA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=896 uniqueID=1585 name=POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM] -> [Task id=897 uniqueID=1586 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DA REDE ÁGUA GELADA]]
898 | 1587 | 1.4.5.3.3.3.4.3 | 8 | FECHAMENTO DE DUTOS E ÁGUA GELADA | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-01T08:00 | 2026-03-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=897 uniqueID=1586 name=FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DA REDE ÁGUA GELADA] -> [Task id=898 uniqueID=1587 name=FECHAMENTO DE DUTOS E ÁGUA GELADA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=896 uniqueID=1585 name=POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM] -> [Task id=898 uniqueID=1587 name=FECHAMENTO DE DUTOS E ÁGUA GELADA]]
899 | 1588 | 1.4.5.3.4 | 5 | FORROS E ACABAMENTOS DE PINTURA | 2026-05-10T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 15.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-31T18:00
900 | 1589 | 1.4.5.3.4.1 | 6 | FORRO DE GESSO | 2026-05-10T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-17T18:00
901 | 1590 | 1.4.5.3.4.1.1 | 7 | MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS) | 2026-05-10T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-14T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=898 uniqueID=1587 name=FECHAMENTO DE DUTOS E ÁGUA GELADA] -> [Task id=901 uniqueID=1590 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=759 uniqueID=1794 name=ESTRUTURA AUXILIAR (CONTRATO INICIAL)] -> [Task id=901 uniqueID=1590 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)]]
902 | 1591 | 1.4.5.3.4.1.2 | 7 | CHAPEAMENTO DO FORRO | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-17T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-12T08:00 | 2026-03-16T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=901 uniqueID=1590 name=MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS)] -> [Task id=902 uniqueID=1591 name=CHAPEAMENTO DO FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=867 uniqueID=1556 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO] -> [Task id=902 uniqueID=1591 name=CHAPEAMENTO DO FORRO]]
903 | 1592 | 1.4.5.3.4.1.3 | 7 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 2026-05-17T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-16T08:00 | 2026-03-17T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=902 uniqueID=1591 name=CHAPEAMENTO DO FORRO] -> [Task id=903 uniqueID=1592 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO]]
904 | 1593 | 1.4.5.3.4.2 | 6 | PINTURA | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-31T18:00
905 | 1594 | 1.4.5.3.4.2.1 | 7 | PINTURA 1ª DEMÃO | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-26T18:00
906 | 1595 | 1.4.5.3.4.2.1.1 | 8 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-22T18:00 |  |  | [Relation lag: -4.0d type: FS [Task id=903 uniqueID=1592 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO] -> [Task id=906 uniqueID=1595 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=797 uniqueID=1529 name=EMBOÇO E REBOCO] -> [Task id=906 uniqueID=1595 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=873 uniqueID=1562 name=TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO] -> [Task id=906 uniqueID=1595 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS]]
907 | 1596 | 1.4.5.3.4.2.1.2 | 8 | LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS | 2026-05-18T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-22T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=906 uniqueID=1595 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=907 uniqueID=1596 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS]]
908 | 1597 | 1.4.5.3.4.2.1.3 | 8 | PINTURA DE PAREDES | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=907 uniqueID=1596 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=908 uniqueID=1597 name=PINTURA DE PAREDES]]
909 | 1598 | 1.4.5.3.4.2.1.4 | 8 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-03-26T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=908 uniqueID=1597 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=909 uniqueID=1598 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS]]
910 | 1599 | 1.4.5.3.4.2.1.5 | 8 | PINTURA DAS PORTAS | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=907 uniqueID=1596 name=LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=910 uniqueID=1599 name=PINTURA DAS PORTAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=946 uniqueID=1635 name=PORTAS] -> [Task id=910 uniqueID=1599 name=PINTURA DAS PORTAS]]
911 | 1600 | 1.4.5.3.4.2.2 | 7 | PINTURA 2ª DEMÃO | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-31T18:00
912 | 1601 | 1.4.5.3.4.2.2.1 | 8 | RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=908 uniqueID=1597 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=912 uniqueID=1601 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=909 uniqueID=1598 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS] -> [Task id=912 uniqueID=1601 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS]]
913 | 1602 | 1.4.5.3.4.2.2.2 | 8 | LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-28T08:00 | 2026-03-29T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=912 uniqueID=1601 name=RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS] -> [Task id=913 uniqueID=1602 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS]]
914 | 1603 | 1.4.5.3.4.2.2.3 | 8 | PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO) | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-29T08:00 | 2026-03-30T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=913 uniqueID=1602 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=914 uniqueID=1603 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)]]
915 | 1604 | 1.4.5.3.4.2.2.4 | 8 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO) | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-29T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=913 uniqueID=1602 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=915 uniqueID=1604 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)]]
916 | 1605 | 1.4.5.3.5 | 5 | ACESSÓRIOS DE FORRO | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-31T18:00
917 | 1606 | 1.4.5.3.5.1 | 6 | INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=915 uniqueID=1604 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=917 uniqueID=1606 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=895 uniqueID=1584 name=FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO] -> [Task id=917 uniqueID=1606 name=INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES]]
918 | 1607 | 1.4.5.3.5.2 | 6 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=915 uniqueID=1604 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=918 uniqueID=1607 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO]]
919 | 1608 | 1.4.5.3.5.3 | 6 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=915 uniqueID=1604 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=919 uniqueID=1608 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV]]
920 | 1609 | 1.4.5.4 | 4 | ESTÁGIO 4 - ACABAMENTOS ¦ CPD¦ MOBILIÁRIO ¦ PEDRAS ¦ ILUMINAÇÃO ¦ VIDROS | 2026-04-22T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 44.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-07T08:00 | 2026-04-29T18:00
921 | 1610 | 1.4.5.4.1 | 5 | PISO | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-09T18:00
922 | 1611 | 1.4.5.4.1.1 | 6 | CARPETE | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-07T18:00
923 | 1612 | 1.4.5.4.1.1.1 | 7 | INSTALAÇÃO CARPETE | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-07T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=915 uniqueID=1604 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=923 uniqueID=1612 name=INSTALAÇÃO CARPETE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=881 uniqueID=1570 name=FINALIZAÇÃO - PISO] -> [Task id=923 uniqueID=1612 name=INSTALAÇÃO CARPETE]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=931 uniqueID=1620 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=923 uniqueID=1612 name=INSTALAÇÃO CARPETE]]
924 | 1613 | 1.4.5.4.1.1.2 | 7 | PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA) | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-07T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=923 uniqueID=1612 name=INSTALAÇÃO CARPETE] -> [Task id=924 uniqueID=1613 name=PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA)]]
925 | 1614 | 1.4.5.4.1.2 | 6 | RODAPÉ | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-09T18:00
926 | 1615 | 1.4.5.4.1.2.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=923 uniqueID=1612 name=INSTALAÇÃO CARPETE] -> [Task id=926 uniqueID=1615 name=INSTALAÇÃO DE RODAPÉ]]
927 | 1616 | 1.4.5.4.2 | 5 | FORROS ESPECIAIS | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-04-04T18:00
928 | 1617 | 1.4.5.4.2.1 | 6 | FORRO NEXALUX (PG6) | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-04-04T18:00
929 | 1618 | 1.4.5.4.2.1.1 | 7 | ESTRUTURA | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=906 uniqueID=1595 name=EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS] -> [Task id=929 uniqueID=1618 name=ESTRUTURA]]
930 | 1619 | 1.4.5.4.2.1.2 | 7 | PLAQUEAMENTO DE FORRO | 2026-05-27T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=929 uniqueID=1618 name=ESTRUTURA] -> [Task id=930 uniqueID=1619 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=915 uniqueID=1604 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=930 uniqueID=1619 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO]]
931 | 1620 | 1.4.5.4.2.1.3 | 7 | ACABAMENTOS | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=930 uniqueID=1619 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=931 uniqueID=1620 name=ACABAMENTOS]]
932 | 1621 | 1.4.5.4.3 | 5 | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 2026-04-22T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 36.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-07T08:00 | 2026-04-07T18:00
933 | 1622 | 1.4.5.4.3.1 | 6 | REVESTIMENTO ACÚSTICO INOVAWALL | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-07T18:00
934 | 1623 | 1.4.5.4.3.1.1 | 7 | INSTALAÇÃO | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-01T08:00 | 2026-04-07T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=915 uniqueID=1604 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO)] -> [Task id=934 uniqueID=1623 name=INSTALAÇÃO]]
935 | 1624 | 1.4.5.4.3.2 | 6 | REVESTIMENTO EXTERNO - VIROC | 2026-04-22T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 15.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-07T08:00 | 2026-03-23T18:00
936 | 1625 | 1.4.5.4.3.2.1 | 7 | ESTRUTURA | 2026-04-22T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-07T08:00 | 2026-03-14T18:00 |  |  | [Relation lag: -25.0d type: FS [Task id=908 uniqueID=1597 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=936 uniqueID=1625 name=ESTRUTURA]]
937 | 1626 | 1.4.5.4.3.2.2 | 7 | CHAPEAMENTO | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=936 uniqueID=1625 name=ESTRUTURA] -> [Task id=937 uniqueID=1626 name=CHAPEAMENTO]]
938 | 1627 | 1.4.5.4.3.2.3 | 7 | REVISÃO | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=937 uniqueID=1626 name=CHAPEAMENTO] -> [Task id=938 uniqueID=1627 name=REVISÃO]]
939 | 1628 | 1.4.5.4.4 | 5 | ILUMINAÇÃO | 2026-05-19T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 12.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-04-06T18:00
940 | 1629 | 1.4.5.4.4.1 | 6 | ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: -4.0d type: FS [Task id=909 uniqueID=1598 name=PINTURA DE FORROS E SEPTOS] -> [Task id=940 uniqueID=1629 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS]]
941 | 1630 | 1.4.5.4.4.2 | 6 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-06T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=930 uniqueID=1619 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=941 uniqueID=1630 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=940 uniqueID=1629 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS] -> [Task id=941 uniqueID=1630 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS]]
942 | 1631 | 1.4.5.4.4.3 | 6 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-04T08:00 | 2026-04-06T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=930 uniqueID=1619 name=PLAQUEAMENTO DE FORRO] -> [Task id=942 uniqueID=1631 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=940 uniqueID=1629 name=ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS] -> [Task id=942 uniqueID=1631 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS]]
943 | 1632 | 1.4.5.4.4.4 | 6 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-06T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=942 uniqueID=1631 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS] -> [Task id=943 uniqueID=1632 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA]]
944 | 1633 | 1.4.5.4.5 | 5 | MARCENARIAS, BANCADAS E MOBILIÁRIOS | 2026-05-19T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 21.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-04-29T18:00
945 | 1634 | 1.4.5.4.5.1 | 6 | MARCENARIA | 2026-05-19T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 21.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-04-29T18:00
946 | 1635 | 1.4.5.4.5.1.1 | 7 | PORTAS | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-24T18:00
947 | 1636 | 1.4.5.4.5.1.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE BATENTE | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=908 uniqueID=1597 name=PINTURA DE PAREDES] -> [Task id=947 uniqueID=1636 name=INSTALAÇÃO DE BATENTE]]
948 | 1637 | 1.4.5.4.5.1.1.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE FOLHAS | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-23T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=947 uniqueID=1636 name=INSTALAÇÃO DE BATENTE] -> [Task id=948 uniqueID=1637 name=INSTALAÇÃO DE FOLHAS]]
949 | 1638 | 1.4.5.4.5.1.1.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-24T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=947 uniqueID=1636 name=INSTALAÇÃO DE BATENTE] -> [Task id=949 uniqueID=1638 name=INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=948 uniqueID=1637 name=INSTALAÇÃO DE FOLHAS] -> [Task id=949 uniqueID=1638 name=INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS]]
950 | 1639 | 1.4.5.4.5.1.2 | 7 | MARCENARIA FIXA | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 14.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-04-29T18:00
951 | 1640 | 1.4.5.4.5.1.2.1 | 8 | PRODUÇÃO | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-04-20T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=877 uniqueID=1566 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA] -> [Task id=951 uniqueID=1640 name=PRODUÇÃO]]
952 | 1641 | 1.4.5.4.5.1.2.2 | 8 | MONTAGEM | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=951 uniqueID=1640 name=PRODUÇÃO] -> [Task id=952 uniqueID=1641 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=923 uniqueID=1612 name=INSTALAÇÃO CARPETE] -> [Task id=952 uniqueID=1641 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=924 uniqueID=1613 name=PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA)] -> [Task id=952 uniqueID=1641 name=MONTAGEM]]
953 | 1642 | 1.4.5.4.5.1.2.3 | 8 | ACABAMENTOS | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-28T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=952 uniqueID=1641 name=MONTAGEM] -> [Task id=953 uniqueID=1642 name=ACABAMENTOS]]
954 | 1643 | 1.4.5.4.5.2 | 6 | MOBILIÁRIO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-09T18:00
955 | 1644 | 1.4.5.4.5.2.1 | 7 | MONTAGEM | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=923 uniqueID=1612 name=INSTALAÇÃO CARPETE] -> [Task id=955 uniqueID=1644 name=MONTAGEM]]
956 | 1645 | 1.4.5.4.5.2.2 | 7 | CONECTORIZAÇÃO E ACABAMENTOS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=955 uniqueID=1644 name=MONTAGEM] -> [Task id=956 uniqueID=1645 name=CONECTORIZAÇÃO E ACABAMENTOS]]
957 | 1646 | 1.4.5.4.5.3 | 6 | MOBILIÁRIO DECORATIVO | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-11T18:00
958 | 1647 | 1.4.5.4.5.3.1 | 7 | ENTREGA | 2026-05-31T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-05T18:00 |  |  | [Relation lag: -5.0d type: SS [Task id=959 uniqueID=1648 name=POSICIONAMENTO] -> [Task id=958 uniqueID=1647 name=ENTREGA]]
959 | 1648 | 1.4.5.4.5.3.2 | 7 | POSICIONAMENTO | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-11T08:00 | 2026-04-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=956 uniqueID=1645 name=CONECTORIZAÇÃO E ACABAMENTOS] -> [Task id=959 uniqueID=1648 name=POSICIONAMENTO]]
960 | 1649 | 1.4.5.4.6 | 5 | DIVISÓRIA RETRÁTEIS | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-14T18:00
961 | 1650 | 1.4.5.4.6.1 | 6 | DIVISÓRIA RETRÁTIL | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-14T18:00
962 | 1651 | 1.4.5.4.6.1.1 | 7 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 8.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-06T08:00 | 2026-04-14T18:00 |  |  | [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=878 uniqueID=1567 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO)] -> [Task id=962 uniqueID=1651 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=923 uniqueID=1612 name=INSTALAÇÃO CARPETE] -> [Task id=962 uniqueID=1651 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=879 uniqueID=1568 name=MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL)] -> [Task id=962 uniqueID=1651 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS]]
963 | 1652 | 1.4.5.4.6.1.2 | 7 | ACABAMENTOS | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-14T18:00 |  |  | [Relation lag: -2.0d type: FS [Task id=962 uniqueID=1651 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=963 uniqueID=1652 name=ACABAMENTOS]]
964 | 1656 | 1.4.5.5 | 4 | ESTÁGIO 5 - RETOQUES ¦ COMUNICAÇÃO VISUAL ¦ LIMPEZA ¦ CHECKLIST | 2026-05-26T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 18.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-31T08:00 | 2026-04-26T18:00
965 | 1657 | 1.4.5.5.1 | 5 | RETOQUES E AJUSTES FINAIS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-22T18:00
966 | 1658 | 1.4.5.5.1.1 | 6 | RETOQUES DE PINTURA | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=952 uniqueID=1641 name=MONTAGEM] -> [Task id=966 uniqueID=1658 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=926 uniqueID=1615 name=INSTALAÇÃO DE RODAPÉ] -> [Task id=966 uniqueID=1658 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=949 uniqueID=1638 name=INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS] -> [Task id=966 uniqueID=1658 name=RETOQUES DE PINTURA]]
967 | 1659 | 1.4.5.5.1.2 | 6 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: 6.0d type: FS [Task id=914 uniqueID=1603 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=967 uniqueID=1659 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS]]
968 | 1660 | 1.4.5.5.2 | 5 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-23T08:00 | 2026-04-26T18:00
969 | 1661 | 1.4.5.5.2.1 | 6 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-23T08:00 | 2026-04-23T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=966 uniqueID=1658 name=RETOQUES DE PINTURA] -> [Task id=969 uniqueID=1661 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA]]
970 | 1662 | 1.4.5.5.2.2 | 6 | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ¦ LOGOS | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-23T08:00 | 2026-04-26T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=969 uniqueID=1661 name=INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA] -> [Task id=970 uniqueID=1662 name=INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ¦ LOGOS]]
971 | 1663 | 1.4.5.5.2.3 | 6 | POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-23T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=970 uniqueID=1662 name=INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ¦ LOGOS] -> [Task id=971 uniqueID=1663 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO]]
972 | 1693 | 1.4.5.5.3 | 5 | CONTROLE DE ACESSO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-11T18:00
973 | 1692 | 1.4.5.5.3.1 | 6 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTROLE DE ACESSO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=967 uniqueID=1659 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS] -> [Task id=973 uniqueID=1692 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTROLE DE ACESSO]]
974 | 1664 | 1.4.5.5.3 | 5 | CORTINAS E PERSIANAS | 2026-05-26T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 6.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-31T08:00 | 2026-04-06T18:00
975 | 1665 | 1.4.5.5.3.1 | 6 | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-31T08:00 | 2026-04-01T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=913 uniqueID=1602 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=975 uniqueID=1665 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=914 uniqueID=1603 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=975 uniqueID=1665 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS]]
976 | 1667 | 1.4.5.5.3.3 | 6 | INSTALAÇÃO DE CORTINAS | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=913 uniqueID=1602 name=LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS] -> [Task id=976 uniqueID=1667 name=INSTALAÇÃO DE CORTINAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=914 uniqueID=1603 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=976 uniqueID=1667 name=INSTALAÇÃO DE CORTINAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=975 uniqueID=1665 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS] -> [Task id=976 uniqueID=1667 name=INSTALAÇÃO DE CORTINAS]]
977 | 1666 | 1.4.5.5.3.2 | 6 | AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-05T08:00 | 2026-04-06T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=975 uniqueID=1665 name=INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS] -> [Task id=977 uniqueID=1666 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=976 uniqueID=1667 name=INSTALAÇÃO DE CORTINAS] -> [Task id=977 uniqueID=1666 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS]]
978 | 1653 | 1.4.5.4.7 | 5 | TESTES ¦ START-UPS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 12.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-16T18:00
979 | 1654 | 1.4.5.4.7.1 | 6 | TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-09T18:00 |  |  | [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=916 uniqueID=1605 name=ACESSÓRIOS DE FORRO] -> [Task id=979 uniqueID=1654 name=TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI]]
980 | 1655 | 1.4.5.4.7.2 | 6 | TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS) | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-07T08:00 | 2026-04-08T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FF [Task id=943 uniqueID=1632 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA] -> [Task id=980 uniqueID=1655 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=888 uniqueID=1577 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS] -> [Task id=980 uniqueID=1655 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=889 uniqueID=1578 name=MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS] -> [Task id=980 uniqueID=1655 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=941 uniqueID=1630 name=INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS] -> [Task id=980 uniqueID=1655 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)]]
981 | 1728 | 1.4.5.4.7.3 | 6 | TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-13T08:00 | 2026-04-16T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=979 uniqueID=1654 name=TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI] -> [Task id=981 uniqueID=1728 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=980 uniqueID=1655 name=TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS)] -> [Task id=981 uniqueID=1728 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=977 uniqueID=1666 name=AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS] -> [Task id=981 uniqueID=1728 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=890 uniqueID=1579 name=INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO RACK] -> [Task id=981 uniqueID=1728 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=918 uniqueID=1607 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO] -> [Task id=981 uniqueID=1728 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=919 uniqueID=1608 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV] -> [Task id=981 uniqueID=1728 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=973 uniqueID=1692 name=INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTROLE DE ACESSO] -> [Task id=981 uniqueID=1728 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES]]
982 | 1462 | 1.4.4.4.6.3 | 5 | MURAL ARTÍSTICO | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-06T09:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-25T18:00
983 | 1463 | 1.4.4.4.6.3.1 | 6 | EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-06T09:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=966 uniqueID=1658 name=RETOQUES DE PINTURA] -> [Task id=983 uniqueID=1463 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO]]
984 | 1668 | 1.4.5.6 | 4 | LIMPEZA FINAL | 2026-06-15T09:00 | 2026-06-18T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-25T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FF [Task id=971 uniqueID=1663 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FF [Task id=963 uniqueID=1652 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=842 uniqueID=1521 name=SHADOWBOX - INSTALAÇÃO] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=910 uniqueID=1599 name=PINTURA DAS PORTAS] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=934 uniqueID=1623 name=INSTALAÇÃO] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=938 uniqueID=1627 name=REVISÃO] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=981 uniqueID=1728 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -4.0d type: FS [Task id=983 uniqueID=1463 name=EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=731 uniqueID=1497 name=RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -4.0d type: FS [Task id=753 uniqueID=1793 name=TELHADO] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=788 uniqueID=1725 name=TRATAMENTO DE CALHAS E RUFOS] -> [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL]]
985 | 1669 | 1.4.6 | 2 | FASE CHECKLIST | 2026-07-01T09:00 | 2026-07-30T18:00 | 26.0d | 0.0 | 0 | True | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-31T18:00
986 | 1670 | 1.4.6.1 | 3 | CHECKLIST | 2026-07-01T09:00 | 2026-07-30T18:00 | 26.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-10T08:00 | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-31T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: SS [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL] -> [Task id=986 uniqueID=1670 name=CHECKLIST]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: SS [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL] -> [Task id=986 uniqueID=1670 name=CHECKLIST]]
987 | 1754 | 1.6 | 2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 2026-07-14T09:00 | 2026-07-25T18:00 | 10.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-13T08:00 | 2026-05-24T18:00
988 | 1755 | 1.6.1 | 3 | RETIRADA DE CONTAINER, EQUIPAMENTOS | 2026-07-14T09:00 | 2026-07-16T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-13T08:00 | 2026-05-16T18:00 |  |  | [Relation lag: -15.0d type: FS [Task id=986 uniqueID=1670 name=CHECKLIST] -> [Task id=988 uniqueID=1755 name=RETIRADA DE CONTAINER, EQUIPAMENTOS]]
989 | 1756 | 1.6.2 | 3 | ADEQUAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA | 2026-07-18T09:00 | 2026-07-25T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-17T08:00 | 2026-05-24T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=988 uniqueID=1755 name=RETIRADA DE CONTAINER, EQUIPAMENTOS] -> [Task id=989 uniqueID=1756 name=ADEQUAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA]]
990 | 1751 | 1.7 | 2 | ENTREGAS E MARCOS | 2026-06-11T18:00 | 2026-07-30T18:00 | 42.0d | 0.0 | 0 | False | False | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-29T08:00 | 2026-05-31T18:00
991 | 1742 | 1.7.1 | 3 | LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB | 2026-06-21T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-04T08:00 | 2026-05-04T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=869 uniqueID=1558 name=ENCHIMENTO DA REDE] -> [Task id=991 uniqueID=1742 name=LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=640 uniqueID=1409 name=ENCHIMENTO DA REDE] -> [Task id=991 uniqueID=1742 name=LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=446 uniqueID=1229 name=ENCHIMENTO DA REDE] -> [Task id=991 uniqueID=1742 name=LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=226 uniqueID=1039 name=ENCHIMENTO DA REDE] -> [Task id=991 uniqueID=1742 name=LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=971 uniqueID=1663 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO] -> [Task id=991 uniqueID=1742 name=LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=697 uniqueID=1461 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO] -> [Task id=991 uniqueID=1742 name=LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=579 uniqueID=1350 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO] -> [Task id=991 uniqueID=1742 name=LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=357 uniqueID=1164 name=POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO] -> [Task id=991 uniqueID=1742 name=LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB]]
992 | 1749 | 1.7.2 | 3 | LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO | 2026-06-24T15:36 | 2026-06-24T15:36 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-30T08:00 | 2026-04-30T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=869 uniqueID=1558 name=ENCHIMENTO DA REDE] -> [Task id=992 uniqueID=1749 name=LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=689 uniqueID=1727 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES] -> [Task id=992 uniqueID=1749 name=LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=587 uniqueID=1717 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES] -> [Task id=992 uniqueID=1749 name=LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=365 uniqueID=1711 name=TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES] -> [Task id=992 uniqueID=1749 name=LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO]]
993 | 1750 | 1.7.3 | 3 | LIBERAÇÃO DA ÁREA TÉRREO (BOOTHS PROVISÓRIOS) | 2026-06-22T18:00 | 2026-06-22T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-05T08:00 | 2026-05-05T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=55 uniqueID=1753 name=REVISÃO CIVIL E LIMPEZA DA ÁREA] -> [Task id=993 uniqueID=1750 name=LIBERAÇÃO DA ÁREA TÉRREO (BOOTHS PROVISÓRIOS)]]
994 | 1757 | 1.7.4 | 3 | LIBERAÇÃO DE NICHOS PARA INSTALAÇÃO DE TV | 2026-06-11T18:00 | 2026-06-11T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-29T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=953 uniqueID=1642 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=994 uniqueID=1757 name=LIBERAÇÃO DE NICHOS PARA INSTALAÇÃO DE TV]]
995 | 1762 | 1.7.5 | 3 | TÉRREO - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G | 2026-06-23T15:36 | 2026-06-23T15:36 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-05T08:00 | 2026-05-05T08:00 | 2026-05-05T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=131 uniqueID=981 name=TÉRREO] -> [Task id=995 uniqueID=1762 name=TÉRREO - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G]]
996 | 1764 | 1.7.6 | 3 | 1º PAV - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G | 2026-07-06T09:00 | 2026-07-06T09:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-29T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=368 uniqueID=1169 name=1º PAVIMENTO] -> [Task id=996 uniqueID=1764 name=1º PAV - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G]]
997 | 1763 | 1.7.7 | 3 | TERRAÇO - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G | 2026-06-18T09:00 | 2026-06-18T09:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-29T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=722 uniqueID=1488 name=TERRAÇO] -> [Task id=997 uniqueID=1763 name=TERRAÇO - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G]]
998 | 1760 | 1.7.8 | 3 | ENTREGAS FINAIS DE OBRA (TERMO DE ENTREGA, DATA BOOK, AS BUILTS, ETC) | 2026-07-30T18:00 | 2026-07-30T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-31T08:00 | 2026-05-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=986 uniqueID=1670 name=CHECKLIST] -> [Task id=998 uniqueID=1760 name=ENTREGAS FINAIS DE OBRA (TERMO DE ENTREGA, DATA BOOK, AS BUILTS, ETC)]]
999 | 1765 | 1.7.9 | 3 | ENCERRAMENTO DA CNO | 2026-07-30T18:00 | 2026-07-30T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | False | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-31T08:00 | 2026-05-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=998 uniqueID=1760 name=ENTREGAS FINAIS DE OBRA (TERMO DE ENTREGA, DATA BOOK, AS BUILTS, ETC)] -> [Task id=999 uniqueID=1765 name=ENCERRAMENTO DA CNO]]
1000 | 1671 | 1.4.7 | 2 | FASE PÓS CONSTRUÇÃO | 2026-08-01T18:00 | 2026-08-01T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | True | True | True | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-31T08:00 | 2026-05-31T18:00
1001 | 1672 | 1.4.7.1 | 3 | DAY ONE - CLIENTE | 2026-08-01T18:00 | 2026-08-01T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | True | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-31T08:00 | 2026-05-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=986 uniqueID=1670 name=CHECKLIST] -> [Task id=1001 uniqueID=1672 name=DAY ONE - CLIENTE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=989 uniqueID=1756 name=ADEQUAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA] -> [Task id=1001 uniqueID=1672 name=DAY ONE - CLIENTE]]

## Atrasos
id | unique_id | wbs | outline_level | name | start | finish | duration | percent_complete | physical_percent_complete | critical | milestone | summary | active | constraint_type | constraint_date | baseline_start | baseline_finish | actual_start | actual_finish | predecessors | notes
428 | 1211 | 1.4.4.3.2.6.1.1 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-18T18:00 | 52.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-23T18:00 | 2026-02-18T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=417 uniqueID=1739 name=EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES] -> [Task id=428 uniqueID=1211 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO]]
429 | 1212 | 1.4.4.3.2.6.1.2 | 8 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO | 2026-02-18T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 52.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-23T18:00 | 2026-02-18T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=428 uniqueID=1211 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=429 uniqueID=1212 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO]]
430 | 1213 | 1.4.4.3.2.6.1.3 | 8 | INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-18T18:00 | 52.0d | 95.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-23T18:00 | 2026-02-18T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=428 uniqueID=1211 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=430 uniqueID=1213 name=INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]]
752 | 1792 | 1.4.5.1.3.5.4 | 7 | CALHAS E RUFOS | 2026-01-27T09:00 | 2026-04-21T15:36 | 47.0d | 90.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-01-27T08:00 | 2026-02-04T18:00 | 2026-01-27T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=749 uniqueID=1836 name=INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA] -> [Task id=752 uniqueID=1792 name=CALHAS E RUFOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=751 uniqueID=1868 name=PARALISAÇÃO POR PARTE DE SEGURANÇA (1:30 IMPOSSIBILITANDO O TÉRMINO NO MESMO DIA)] -> [Task id=752 uniqueID=1792 name=CALHAS E RUFOS]]
768 | 1873 | 1.4.5.1.3.8.8 | 7 | ENTREGA/ BENEFICIAMENTO | 2026-03-11T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 36.0d | 90.0 | 0 | False | False | False | True | FINISH_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-20T18:00 | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-09T18:00 | 2026-03-11T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=767 uniqueID=1872 name=COMPRA DO MATERIAL] -> [Task id=768 uniqueID=1873 name=ENTREGA/ BENEFICIAMENTO]]
774 | 1815 | 1.4.5.1.3.5.4 | 7 | MONTAGEM DE CHAPAS | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-22T08:00 | 2026-03-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=773 uniqueID=1814 name=INSTALAÇÃO DE VIGAS] -> [Task id=774 uniqueID=1815 name=MONTAGEM DE CHAPAS]]
775 | 1816 | 1.4.5.1.3.5.5 | 7 | STUD BOLT | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-23T08:00 | 2026-03-24T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=774 uniqueID=1815 name=MONTAGEM DE CHAPAS] -> [Task id=775 uniqueID=1816 name=STUD BOLT]]
776 | 1817 | 1.4.5.1.3.5.6 | 7 | ARMAÇÃO | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-25T08:00 | 2026-03-26T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=775 uniqueID=1816 name=STUD BOLT] -> [Task id=776 uniqueID=1817 name=ARMAÇÃO]]
818 | 1975 | 1.4.5.2.2.6.11 | 7 | NIVELAMENTO DE MURETA - Aguardando definição JLL | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 4.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-15T18:00 | 2026-03-24T09:00 | 2026-03-28T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=817 uniqueID=1974 name=INSTALAÇÃO DE CONSOLE E PERFIL TUBULAR] -> [Task id=818 uniqueID=1975 name=NIVELAMENTO DE MURETA - Aguardando definição JLL]]
823 | 2007 | 1.4.5.2.2.7.4 | 7 | ANALISE DE CUSTO E PRAZO | 2026-04-04T09:00 | 2026-04-12T18:00 | 9.0d | 85.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  |  |  | 2026-04-04T09:00 |  | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=822 uniqueID=2006 name=NOVA ALTERAÇÃO DE PROJETO - COM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE SUPORTES] -> [Task id=823 uniqueID=2007 name=ANALISE DE CUSTO E PRAZO]]
824 | 1887 | 1.4.5.2.2.7.5 | 7 | APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-14T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-01T18:00 | 2026-01-28T08:00 | 2026-01-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=820 uniqueID=1980 name=NOVO PROJETO] -> [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=823 uniqueID=2007 name=ANALISE DE CUSTO E PRAZO] -> [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO]]
825 | 2008 | 1.4.5.2.2.7.6 | 7 | CANTONEIRA | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-15T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE | [5 empty] | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO] -> [Task id=825 uniqueID=2008 name=CANTONEIRA]]
826 | 1886 | 1.4.5.2.2.7.7 | 7 | LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-15T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-01-30T08:00 | 2026-01-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=824 uniqueID=1887 name=APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO] -> [Task id=826 uniqueID=1886 name=LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO]]
828 | 1884 | 1.4.5.2.2.7.9 | 7 | COMPRA DO MATERIAL - COMPLEMENTO | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-21T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-02-01T08:00 | 2026-02-08T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=826 uniqueID=1886 name=LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO] -> [Task id=828 uniqueID=1884 name=COMPRA DO MATERIAL - COMPLEMENTO]]
834 | 1837 | 1.4.5.2.2.2.1 | 8 | MARCAÇÃO - ANCORAGEM | 2026-04-09T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 3.0d | 50.0 | 0 | False | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-01-14T08:00 | 2026-02-17T08:00 | 2026-02-18T18:00 | 2026-04-09T09:00 |  | [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=818 uniqueID=1975 name=NIVELAMENTO DE MURETA - Aguardando definição JLL] -> [Task id=834 uniqueID=1837 name=MARCAÇÃO - ANCORAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=825 uniqueID=2008 name=CANTONEIRA] -> [Task id=834 uniqueID=1837 name=MARCAÇÃO - ANCORAGEM]]
835 | 1838 | 1.4.5.2.2.2.2 | 8 | CORTES DAS COLUNAS | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-21T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-22T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=834 uniqueID=1837 name=MARCAÇÃO - ANCORAGEM] -> [Task id=835 uniqueID=1838 name=CORTES DAS COLUNAS]]
836 | 1839 | 1.4.5.2.2.2.3 | 8 | FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE INFERIOR | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-19T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | False | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-19T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=834 uniqueID=1837 name=MARCAÇÃO - ANCORAGEM] -> [Task id=836 uniqueID=1839 name=FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE INFERIOR]]

## Criticas
id | unique_id | wbs | outline_level | name | start | finish | duration | percent_complete | physical_percent_complete | critical | milestone | summary | active | constraint_type | constraint_date | baseline_start | baseline_finish | actual_start | actual_finish | predecessors | notes
209 | 1025 | 1.4.4.2.2.5.1.5.4 | 9 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 2026-02-14T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 64.0d | 80.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-12T18:00 | 2026-02-03T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 2026-02-14T09:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=199 uniqueID=2011 name=RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS] -> [Task id=209 uniqueID=1025 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS]]
222 | 1773 | 1.4.4.2.2.6.5 | 7 | REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK | 2025-12-28T08:00 | 2026-04-29T15:36 | 34.0d | 95.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2025-11-19T08:00 | 2025-12-28T08:00 | 2026-01-30T18:00 | 2025-12-28T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=199 uniqueID=2011 name=RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS] -> [Task id=222 uniqueID=1773 name=REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=209 uniqueID=1025 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=222 uniqueID=1773 name=REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK]]
224 | 1037 | 1.4.4.2.2.6.5 | 7 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2026-05-03T15:36 | 2026-05-05T15:36 | 2.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-11T08:00 | 2026-02-12T18:00 |  |  | [Relation lag: 40.0d type: FS [Task id=220 uniqueID=1035 name=REMANEJAMENTO DE BICOS] -> [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]] ¦ [Relation lag: 49.0d type: FS [Task id=221 uniqueID=1036 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]] ¦ [Relation lag: 3.0d type: FS [Task id=222 uniqueID=1773 name=REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK] -> [Task id=224 uniqueID=1037 name=TESTE COM AR COMPRIMIDO]]
245 | 1054 | 1.4.4.2.3.3.2.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 2026-03-23T08:00 | 2026-05-16T18:00 | 48.0d | 78.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-02-08T08:00 | 2026-02-11T18:00 | 2026-03-23T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=213 uniqueID=1029 name=INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE] -> [Task id=245 uniqueID=1054 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE]]
284 | 1707 | 1.4.4.2.3.6.1 | 7 | ESTRUTURA DO MONTA CARGA | 2026-04-27T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-27T08:00 | 2026-03-03T08:00 | 2026-03-07T18:00 |  |  | [Relation lag: 30.0d type: SF [Task id=160 uniqueID=1004 name=ESTRUTURA (PAREDES)] -> [Task id=284 uniqueID=1707 name=ESTRUTURA DO MONTA CARGA]]
285 | 1684 | 1.4.4.2.3.6.2 | 7 | INSTALAÇÃO MONTA CARGA | 2026-05-03T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-08T08:00 | 2026-03-10T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=284 uniqueID=1707 name=ESTRUTURA DO MONTA CARGA] -> [Task id=285 uniqueID=1684 name=INSTALAÇÃO MONTA CARGA]]
408 | 1934 | 1.4.4.3.2.2.1 | 7 | ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 2026-03-31T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 23.0d | 85.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-02-26T18:00 | 2026-01-19T08:00 | 2026-02-10T18:00 | 2026-03-31T09:00 |  | [Relation lag: -12.0d type: FS [Task id=384 uniqueID=1182 name=MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO] -> [Task id=408 uniqueID=1934 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=407 uniqueID=1938 name=LIBERAÇÃO DE EQUIPE] -> [Task id=408 uniqueID=1934 name=ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS)]]
443 | 1226 | 1.4.4.3.2.7.3 | 7 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS | 2026-04-20T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-04-20T08:00 | 2026-02-09T08:00 | 2026-02-17T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=442 uniqueID=1225 name=REMANEJAMENTO DE BICOS] -> [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS]]
449 | 1232 | 1.4.4.3.3.1.1 | 7 | CHAPEAMENTO 2ª FACE | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-05T08:00 | 2026-03-10T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=436 uniqueID=1219 name=INFRAESTRUTURAS - PAREDE] -> [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=498 uniqueID=1715 name=ESTRUTURA MONTA CARGA] -> [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=414 uniqueID=1199 name=CHAPEAMENTO 1ª FACE] -> [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE]]
453 | 1236 | 1.4.4.3.3.2.2 | 7 | MEDIÇÃO PARA MARCENARIA | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=449 uniqueID=1232 name=CHAPEAMENTO 2ª FACE] -> [Task id=453 uniqueID=1236 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA]]
454 | 1237 | 1.4.4.3.3.2.3 | 7 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-03-11T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=453 uniqueID=1236 name=MEDIÇÃO PARA MARCENARIA] -> [Task id=454 uniqueID=1237 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA]]
468 | 1250 | 1.4.4.3.3.3.3.1 | 8 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-09T18:00 | 41.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-15T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-24T08:00 |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=428 uniqueID=1211 name=INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO] -> [Task id=468 uniqueID=1250 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=468 uniqueID=1250 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=471 uniqueID=1253 name=FINALIZAÇÃO AR CONDICIONADO] -> [Task id=468 uniqueID=1250 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO]]
469 | 1251 | 1.4.4.3.3.3.3.2 | 8 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-21T08:00 | 2026-03-25T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FF [Task id=468 uniqueID=1250 name=CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO] -> [Task id=469 uniqueID=1251 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO]]
470 | 1252 | 1.4.4.3.3.3.3.3 | 8 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 5.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-26T08:00 | 2026-03-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=469 uniqueID=1251 name=CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO] -> [Task id=470 uniqueID=1252 name=CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO]]
474 | 1256 | 1.4.4.3.3.3.3.4.3 | 9 | FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS | 2026-04-26T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 7.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-07T08:00 | 2026-03-14T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: FS [Task id=433 uniqueID=1216 name=MONTAGEM DE DUTOS NOVOS] -> [Task id=474 uniqueID=1256 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=443 uniqueID=1226 name=DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS] -> [Task id=474 uniqueID=1256 name=FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS]]
498 | 1715 | 1.4.4.3.3.6.1 | 7 | ESTRUTURA MONTA CARGA | 2026-05-03T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 3.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-08T08:00 | 2026-03-10T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=284 uniqueID=1707 name=ESTRUTURA DO MONTA CARGA] -> [Task id=498 uniqueID=1715 name=ESTRUTURA MONTA CARGA]]
547 | 2000 | 1.4.4.3.4.5.3.2.1 | 8 | PRODUÇÃO | 2026-05-07T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 30.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-03-11T08:00 | 2026-04-10T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=454 uniqueID=1237 name=APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA] -> [Task id=547 uniqueID=2000 name=PRODUÇÃO]]
548 | 2001 | 1.4.4.3.4.5.3.2.2 | 8 | MONTAGEM | 2026-06-11T09:00 | 2026-07-04T18:00 | 20.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-21T08:00 | 2026-04-27T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=547 uniqueID=2000 name=PRODUÇÃO] -> [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=491 uniqueID=1272 name=PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO)] -> [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=507 uniqueID=1285 name=PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA)] -> [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM]]
571 | 1343 | 1.4.4.3.5.1.1 | 7 | RETOQUES DE PINTURA | 2026-07-05T09:00 | 2026-07-06T18:00 | 2.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-04-28T08:00 | 2026-04-29T18:00 |  |  | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=544 uniqueID=1318 name=MONTAGEM] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=550 uniqueID=1320 name=MOBILIÁRIO] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=563 uniqueID=1332 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: -5.0d type: FS [Task id=567 uniqueID=1336 name=INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=536 uniqueID=1310 name=INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=541 uniqueID=1315 name=INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=548 uniqueID=2001 name=MONTAGEM] -> [Task id=571 uniqueID=1343 name=RETOQUES DE PINTURA]]
698 | 1487 | 1.4.4.6 | 4 | LIMPEZA FINAL | 2026-07-04T09:00 | 2026-07-04T18:00 | 1.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-03T08:00 | 2026-05-06T18:00 |  |  | [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=131 uniqueID=981 name=TÉRREO] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=368 uniqueID=1169 name=1º PAVIMENTO] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=590 uniqueID=1357 name=2º PAVIMENTO] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=272 uniqueID=1081 name=PINTURA DAS PORTAS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=273 uniqueID=1709 name=PINTURA DE PISO DA ESCADA] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=301 uniqueID=1105 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=305 uniqueID=1109 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=323 uniqueID=1126 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=332 uniqueID=1135 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=335 uniqueID=1138 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=343 uniqueID=1145 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=347 uniqueID=1149 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=486 uniqueID=1268 name=PINTURA DAS PORTAS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=487 uniqueID=1719 name=PINTURA DO PISO DA ESCADA] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=515 uniqueID=1293 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=519 uniqueID=1297 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=533 uniqueID=1678 name=INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=545 uniqueID=1319 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=559 uniqueID=1328 name=REVISÃO] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=565 uniqueID=1334 name=ACABAMENTOS BOX] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=568 uniqueID=1337 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=577 uniqueID=1348 name=INSTALAÇÃO DE ADESIVOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=667 uniqueID=1434 name=PINTURA ELETROSTÁTICA DE PORTAS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=668 uniqueID=1435 name=PINTURA DE PORTAS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=669 uniqueID=1718 name=PINTURA DE PISO DA ESCADA] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=692 uniqueID=1457 name=RETOQUES DE PINTURA] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]] ¦ [Relation lag: -3.0d type: FS [Task id=549 uniqueID=2002 name=ACABAMENTOS] -> [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL]]
986 | 1670 | 1.4.6.1 | 3 | CHECKLIST | 2026-07-01T09:00 | 2026-07-30T18:00 | 26.0d | 0.0 | 0 | True | False | False | True | START_NO_EARLIER_THAN | 2026-03-10T08:00 | 2026-05-02T08:00 | 2026-05-31T18:00 |  |  | [Relation lag: -1.0d type: SS [Task id=984 uniqueID=1668 name=LIMPEZA FINAL] -> [Task id=986 uniqueID=1670 name=CHECKLIST]] ¦ [Relation lag: -2.0d type: SS [Task id=698 uniqueID=1487 name=LIMPEZA FINAL] -> [Task id=986 uniqueID=1670 name=CHECKLIST]]
1001 | 1672 | 1.4.7.1 | 3 | DAY ONE - CLIENTE | 2026-08-01T18:00 | 2026-08-01T18:00 | 0.0d | 0.0 | 0 | True | True | False | True | AS_SOON_AS_POSSIBLE |  | 2026-05-31T08:00 | 2026-05-31T18:00 |  |  | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=986 uniqueID=1670 name=CHECKLIST] -> [Task id=1001 uniqueID=1672 name=DAY ONE - CLIENTE]] ¦ [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=989 uniqueID=1756 name=ADEQUAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA] -> [Task id=1001 uniqueID=1672 name=DAY ONE - CLIENTE]]

## Recursos
unique_id | id | name | type | initials | group | email
0 | 0 |  | WORK
1 | 1 | SUM | WORK | S
2 | 2 | Izycon | WORK | I
3 | 3 | Ras | WORK | R
4 | 4 | San Carlos | WORK | S
5 | 5 | RBX | WORK | R
6 | 6 | DroneTech | WORK | D
7 | 7 | GServ | WORK | G
8 | 8 |  | WORK
9 | 9 | SEM FORNECEDOR | WORK | S
10 | 10 | Vemon | WORK | V
11 | 11 | AIRTIME | WORK | A
12 | 12 | NPS | WORK | N
13 | 13 | Brumon | WORK | B
14 | 14 | Policurvas | WORK | P
15 | 15 | SCI | WORK | S
16 | 16 |  | WORK
17 | 17 | Montech | WORK | M
18 | 18 |  | WORK
19 | 19 |  | WORK
20 | 20 | SERV EXCLUSIVE | WORK | S
21 | 21 | WallSystem | WORK | W
22 | 22 | NEO DESIGN | WORK | N
23 | 23 | VALENTA ARTE URBANA | WORK | V
24 | 24 |  | WORK
25 | 25 | P&G | WORK | P
26 | 26 | FORT | WORK | F
27 | 27 | SaIT | WORK | S
28 | 28 | 145 | WORK | 1
29 | 29 | Rass e Zien | WORK | R
30 | 30 | Rass | WORK | R
31 | 31 | Zien | WORK | Z
32 | 32 | SUM - ELE | WORK | S
33 | 33 | SUM - ADM | WORK | S
34 | 34 | PARALISAÇÃO | WORK | P
35 | 35 | P&G e ZIEN | WORK | P
36 | 36 | JLL | WORK | J
37 | 37 | SEV EXCLUSIVE | WORK | S
38 | 38 | TCKNIKAS | WORK | T
39 | 39 | TCKNICAS | WORK | T
40 | 40 | SaFETY | WORK | S
41 | 41 | IMPERACQUA | WORK | I
42 | 42 | Sev Exclusivv | WORK | S
43 | 43 | ENG SOLUÇÕES | WORK | E
44 | 44 | SUM - ELLE | WORK | S
45 | 45 | TOP PRO | WORK | T
46 | 46 | IBRAM | WORK | I
47 | 47 | CK | WORK | C
48 | 48 | EKBALLO | WORK | E

## Atribuicoes
task_unique_id | task_name | resource_unique_id | resource_name | start | finish | work | units
896 | ASSINATURA DO CONTRATO |  |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-05-19T18:00 | 8.0h | 100.0
897 | LIBERAÇÃO DE P.O. PARA INICIO DE ATIVIDADES |  |  | 2025-05-06T09:00 | 2025-05-21T18:00 | 72.0h | 100.0
899 | KICK OFF INTERNO SUM |  |  | 2025-05-20T08:00 | 2025-05-20T18:00 | 8.0h | 100.0
900 | KICK OFF CLIENTE |  |  | 2025-05-27T08:00 | 2025-05-27T18:00 | 8.0h | 100.0
901 | CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE OBRAS |  |  | 2025-05-25T08:00 | 2025-05-26T18:00 | 8.0h | 100.0
902 | CONTRATAÇÃO SEGURO PERFORMANCE BOND |  |  | 2025-06-21T08:00 | 2025-06-22T18:00 | 8.0h | 100.0
903 | EMISSÃO DA ART |  |  | 2025-05-25T08:00 | 2025-05-25T18:00 | 0.0h | 100.0
904 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-11T18:00 | 40.0h | 100.0
906 | LIBERAÇÃO DO FORNECEDOR PARA EXECUÇÃO DA VISTORIA |  |  | 2025-05-17T08:00 | 2025-07-18T18:00 | 360.0h | 100.0
907 | ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO |  |  | 2025-06-17T08:00 | 2025-06-17T18:00 | 8.0h | 100.0
908 | ANALISE PELO SISTEMA CAUTUS |  |  | 2025-06-17T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 224.0h | 100.0
909 | LIBERAÇÃO COMO VISITANTE |  |  | 2025-06-17T08:00 | 2025-07-02T18:00 | 96.0h | 100.0
910 | VISTORIA CAUTELAR ETAPA 1 |  |  | 2025-07-04T08:00 | 2025-07-07T18:00 | 16.0h | 100.0
911 | VISTORIA CAUTELAR ETAPA 2 |  |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-20T18:00 | 0.0h | 100.0
912 | ELABORAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA PARCIAL |  |  | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-18T18:00 | 80.0h | 100.0
913 | ELABORAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA FINAL |  |  | 2025-07-21T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 48.0h | 100.0
914 | COMPRAS INICIAIS |  |  | 2025-05-27T08:00 | 2025-06-12T18:00 | 104.0h | 100.0
915 | CADASTROS SUM E FORNECEDORES |  |  | 2025-06-02T08:00 | 2025-06-18T18:00 | 104.0h | 100.0
918 | ENTREGA DOS PROJETOS REVISADOS PELA MHA |  |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-04T18:00 | 280.0h | 100.0
919 | ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS |  |  | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 48.0h | 100.0
920 | ENVIO DE ADITIVO PARA P&G |  |  | 2025-07-14T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 8.0h | 100.0
921 | ANÁLISE E AJUSTES DA PROPOSTA (SUM/JLL) |  |  | 2025-07-15T08:00 | 2025-07-17T18:00 | 24.0h | 100.0
922 | ACEITE DA PROPOSTA E/OU ENVIO DE P.O POR PARTE DA P&G PARA LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES |  |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 56.0h | 100.0
924 | ENTREGA DOS PROJETOS REVISADOS PELA ZIEN - JLL CONFIRMAR PRAZO |  |  | 2025-05-19T08:00 | 2025-07-04T18:00 | 280.0h | 100.0
925 | ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS RECEBIDOS |  |  | 2025-07-15T08:00 | 2025-07-18T18:00 | 32.0h | 100.0
930 | ENTREGA DE CAÇAMBA |  |  | 2025-06-26T08:00 | 2025-06-26T18:00 | 8.0h | 100.0
931 | DEMARCAÇÃO EXTERNAS DAS ÁREAS DE OBRA (CAMINHO SEGURO |  |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 0.0h | 100.0
932 | DEMARCAÇÃO EXTERNAS DAS ÁREAS DE OBRA (CANTEIRO DE OBRA) |  |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 0.0h | 100.0
933 | INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES DE OBRA |  |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-28T18:00 | 0.0h | 100.0
934 | INSTALAÇÃO DE INSUFILM |  |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-29T18:00 | 0.0h | 100.0
935 | ENTREGA DE CONTAINER |  |  | 2025-07-23T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 32.0h | 100.0
936 | RECEBIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS |  |  | 2025-07-23T08:00 | 2025-08-03T18:00 | 80.0h | 100.0
937 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-07-04T18:00 | 40.0h | 100.0
941 | LIBERAÇÃO DA ÁREA |  |  | 2025-06-19T08:00 | 2025-06-19T18:00 | 8.0h | 100.0
942 | REINSTALAÇÃO DE BOOTHS |  |  | 2025-06-22T08:00 | 2025-06-27T18:00 | 40.0h | 100.0
943 | ENTREGA DA ÁREA |  |  | 2025-06-28T08:00 | 2025-06-28T18:00 | 0.0h | 100.0
946 | ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO |  |  | 2025-06-30T08:00 | 2025-07-04T18:00 | 40.0h | 100.0
947 | FALHA NO ENVIO DO LINK DE INTEGRAÇÃO (CAUTUS) |  |  | 2025-07-04T08:00 | 2025-07-09T18:00 | 32.0h | 100.0
948 | EXECUÇÃO DA INTEGRAÇÃO |  |  | 2025-07-10T08:00 | 2025-07-10T18:00 | 8.0h | 100.0
949 | LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELA CAUTUS |  |  | 2025-07-10T08:00 | 2025-07-15T18:00 | 32.0h | 100.0
950 | DESMONTAGEM DO DECK |  |  | 2025-07-17T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 24.0h | 100.0
952 | RECEBIMENTO DA P.O. |  |  | 2025-06-05T08:00 | 2025-06-05T18:00 | 8.0h | 100.0
953 | REINSTALAÇÃO DO DECK |  |  | 2025-07-22T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 48.0h | 100.0
954 | ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO |  |  | 2025-06-12T08:00 | 2025-07-17T18:00 | 208.0h | 100.0
984 | APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO |  |  | 2025-07-07T08:00 | 2025-07-08T18:00 | 16.0h | 100.0
985 | DEMOLIÇÃO DE FORRO |  |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-16T18:00 | 24.0h | 100.0
986 | RETIRADA DE PISO VINILICO |  |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-23T18:00 | 64.0h | 100.0
987 | RETIRADA DE BANCADA S/ REAPROVEITAMENTO |  |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-14T18:00 | 8.0h | 100.0
988 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS |  |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-15T18:00 | 16.0h | 100.0
989 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL |  |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 15.999999999999995h | 100.0
990 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO |  |  | 2025-07-19T08:00 | 2025-07-25T18:00 | 40.0h | 100.0
991 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA |  |  | 2025-07-27T08:00 | 2025-09-03T18:00 | 8.0h | 100.0
993 | MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO |  |  | 2025-07-28T08:00 | 2025-07-29T18:00 | 16.0h | 100.0
1174 | DEMOLIÇÃO DE MURETAS |  |  | 2025-07-21T08:00 | 2025-07-25T18:00 | 40.0h | 100.0
1180 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA |  |  | 2025-08-26T09:00 | 2025-11-03T18:00 | 2.3999999999999986h | 100.0
1491 | REMOÇÃO DO PISO DO DECK |  |  | 2025-07-13T08:00 | 2025-07-21T18:00 | 48.0h | 100.0
1492 | DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA |  |  | 2025-07-22T08:00 | 2025-07-28T18:00 | 40.0h | 100.0
1495 | REMOÇÃO DE FORRO E PAREDE VIROC |  |  | 2025-08-14T09:00 | 2025-11-08T18:00 | 114.00002896876933h | 100.0
1497 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA |  |  | 2025-07-23T09:00 | 2025-10-11T18:00 | 279.9999999999999h | 100.0
926 | ENVIO DE ADITIVO PARA P&G |  |  | 2025-07-27T09:00 | 2025-08-13T18:00 | 128.0h | 100.0
927 | ENVIO DE P.O PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES - JLL CONFIRMAR PRAZO |  |  | 2025-08-14T09:00 | 2025-08-28T18:00 | 104.0h | 100.0
938 | EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  | 2025-07-30T09:00 | 2025-09-11T18:00 | 304.0h | 100.0
944 | VALIDAÇÃO DA ENTREGA PELO CLIENTE |  |  | 2025-06-29T09:00 | 2025-07-21T18:00 | 160.0h | 100.0
955 | VALIDAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO |  |  | 2025-07-19T09:00 | 2025-07-27T18:00 | 64.0h | 100.0
956 | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES |  |  | 2025-07-28T09:00 | 2025-08-25T18:00 | 200.0h | 100.0
957 | REVISÃO E VALIDAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES |  |  | 2025-08-26T09:00 | 2025-11-30T18:00 | 664.0h | 100.0
958 | EXECUÇÃO DE MARCENARIA |  |  | 2025-09-23T09:00 | 2025-09-25T18:00 | 24.0h | 100.0
964 | COMPRA DO MATERIAL E ASSINATURA DE CONTRATO |  |  | 2025-07-30T09:00 | 2025-08-10T18:00 | 80.0h | 100.0
965 | VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  | 2025-08-11T09:00 | 2025-08-16T18:00 | 40.0h | 100.0
966 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 2025-08-17T09:00 | 2025-09-29T18:00 | 186.24h | 100.0
967 | COMPRA E BENEFICIAMENTO | 4 | San Carlos | 2025-09-13T09:00 | 2026-01-19T18:00 | 840.0h | 100.0
968 | COLOCAÇÃO DE INSERTS PARA PILARES E VIGAS |  |  | 2025-10-28T09:00 | 2025-11-20T18:00 | 168.0h | 100.0
969 | MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS |  |  | 2025-11-09T09:00 | 2025-11-10T18:00 | 16.0h | 100.0
971 | 1º PAVIMENTO | 4 | San Carlos | 2025-12-03T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 284.8h | 100.0
972 | 2º PAVIMENTO | 4 | San Carlos | 2025-11-20T09:00 | 2026-01-14T10:00 | 184.0h | 100.0
973 | LAJE TÉCNICA (PISO GRADE) | 4 | San Carlos | 2026-03-05T09:00 | 2026-03-07T18:00 | 16.0h | 100.0
975 | 2º PAVIMENTO - LAJE METÁLICA | 4 | San Carlos | 2026-03-18T08:00 | 2026-03-22T18:00 | 32.0h | 100.0
976 | 2º PAVIMENTO - CONCRETAGEM DE LAJE | 5 | RBX | 2026-03-23T09:00 | 2026-03-25T18:00 | 24.0h | 100.0
977 | LAJE TÉCNICA - GUARDA CORPO | 4 | San Carlos | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-16T18:00 | 32.0h | 100.0
979 | MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA | 4 | San Carlos | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-14T18:00 | 16.0h | 100.0
980 | INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO | 4 | San Carlos | 2026-04-18T09:00 | 2026-04-19T18:00 | 16.0h | 100.0
995 | DRENAGEM DE REDE SPK | 2 | Izycon | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 8.0h | 100.0
996 | DESLIGAMENTO DO SDAI | 6 | DroneTech | 2026-04-28T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 8.0h | 100.0
997 | LAUDO DE VISTORIA | 6 | DroneTech | 2026-03-17T08:00 | 2026-04-11T12:12 | 32.0h | 100.0
1001 | RASGOS PARA INSTALAÇÕES | 1 | SUM | 2026-01-06T09:00 | 2026-01-10T18:00 | 32.0h | 100.0
1004 | ESTRUTURA (PAREDES) | 7 | GServ | 2026-01-27T09:00 | 2026-02-14T17:12 | 23.999999999999996h | 100.0
1005 | REFORÇOS | 7 | GServ | 2026-02-19T08:00 | 2026-02-21T18:00 | 16.0h | 100.0
1006 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 7 | GServ | 2026-02-14T17:12 | 2026-02-21T11:24 | 16.0h | 100.0
1009 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | 2 | Izycon | 2026-04-11T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 120.0h | 100.0
1010 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA + LAUDO | 2 | Izycon | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-20T18:00 | 24.0h | 100.0
1017 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS + ART |  |  | 2025-09-22T09:00 | 2025-09-22T18:00 | 8.0h | 100.0
1018 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 32 | SUM - ELE | 2025-09-23T09:00 | 2025-11-02T18:00 | 280.0h | 100.0
1020 | INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 32 | SUM - ELE | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-28T18:00 | 64.0h | 100.0
1022 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE HVAC + ART | 11 | AIRTIME | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-25T18:00 | 8.0h | 100.0
1025 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 11 | AIRTIME | 2026-02-14T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 262.72h | 100.0
1033 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PPCI + ART |  |  | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1034 | INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE |  |  | 2025-09-10T09:00 | 2025-09-10T18:00 | 8.0h | 100.0
1035 | REMANEJAMENTO DE BICOS |  |  | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-27T18:00 | 56.0h | 100.0
1036 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS |  |  | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-27T18:00 | 56.0h | 100.0
1037 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2 | Izycon | 2026-05-03T15:36 | 2026-05-05T15:36 | 16.0h | 100.0
1038 | INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS | 2 | Izycon | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 16.0h | 100.0
1039 | ENCHIMENTO DA REDE | 2 | Izycon | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 8.0h | 100.0
1042 | CHAPEAMENTO 2ª FACE + LÃ MINERAL | 7 | GServ | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-09T11:48 | 18.8h | 100.0
1043 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 7 | GServ | 2026-02-25T08:00 | 2026-03-19T15:12 | 24.0h | 100.0
1045 | MEDIÇÃO DE BANCADAS | 12 | NPS | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 8.0h | 100.0
1047 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 13 | Brumon | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-13T18:00 | 8.0h | 100.0
1049 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL) | 21 | WallSystem | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-18T18:00 | 8.0h | 100.0
1056 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE | 6 | DroneTech | 2026-04-01T14:38:24 | 2026-05-10T11:42:18 | 40.0h | 100.0
1058 | MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS | 10 | Vemon | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 40.0h | 100.0
1062 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 6 | DroneTech | 2026-05-04T14:38:24 | 2026-05-10T14:38:24 | 40.0h | 100.0
1065 | FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA | 11 | AIRTIME | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-28T18:00 | 32.0h | 100.0
1066 | FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS | 11 | AIRTIME | 2026-01-25T09:00 | 2026-01-30T18:00 | 48.0h | 100.0
1069 | MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS) | 7 | GServ | 2026-04-10T08:00 | 2026-05-09T15:36 | 32.0h | 100.0
1070 | CHAPEAMENTO DO FORRO | 7 | GServ | 2026-05-07T15:36 | 2026-05-11T15:36 | 24.0h | 100.0
1071 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 7 | GServ | 2026-05-10T15:36 | 2026-05-12T15:36 | 16.0h | 100.0
1088 | INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES | 11 | AIRTIME | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 16.0h | 100.0
1089 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO | 6 | DroneTech | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 16.0h | 100.0
1090 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | 6 | DroneTech | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 16.0h | 100.0
1095 | REJUNTE E PROTEÇÃO | 5 | RBX | 2026-06-01T15:36 | 2026-06-03T15:36 | 16.0h | 100.0
1097 | INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO | 26 | FORT | 2026-06-07T15:36 | 2026-06-11T15:36 | 32.0h | 100.0
1098 | PROTEÇÃO | 26 | FORT | 2026-06-10T15:36 | 2026-06-11T15:36 | 8.0h | 100.0
1100 | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ | 26 | FORT | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 24.0h | 100.0
1111 | MEDIÇÃO |  |  | 2025-12-08T09:00 | 2025-12-08T18:00 | 8.0h | 100.0
1114 | ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-27T15:36 | 2026-05-28T15:36 | 8.0h | 100.0
1120 | INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01 E BG02) | 12 | NPS | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 16.0h | 100.0
1121 | INSTALAÇÃO DE BANCADAS | 12 | NPS | 2026-06-03T15:36 | 2026-06-07T15:36 | 24.0h | 100.0
1122 | ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM) | 12 | NPS | 2026-06-06T15:36 | 2026-06-08T15:36 | 16.0h | 100.0
1124 | INSTALAÇÃO DE PIAS E TANQUES (SIFÃO + VÁLVULA) | 2 | Izycon | 2026-06-08T15:36 | 2026-06-10T15:36 | 16.0h | 100.0
1125 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS | 2 | Izycon | 2026-06-10T15:36 | 2026-06-13T15:36 | 16.0h | 100.0
1126 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS | 2 | Izycon | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 16.0h | 100.0
1133 | PRODUÇÃO | 13 | Brumon | 2026-05-14T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 160.0h | 100.0
1134 | MONTAGEM | 13 | Brumon | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 48.0h | 100.0
1135 | ACABAMENTOS | 13 | Brumon | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-20T15:36 | 16.0h | 100.0
1137 | MONTAGEM | 13 | Brumon | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 24.0h | 100.0
1138 | ACABAMENTOS | 13 | Brumon | 2026-06-16T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 16.0h | 100.0
1140 | ENTREGA | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 8.0h | 100.0
1144 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 15 | SCI | 2026-06-07T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 56.0h | 100.0
1145 | ACABAMENTOS | 15 | SCI | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 24.0h | 100.0
1146 | INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO | 15 | SCI | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 16.0h | 100.0
1148 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 21 | WallSystem | 2026-06-06T15:36 | 2026-06-14T15:36 | 56.0h | 100.0
1149 | ACABAMENTOS | 21 | WallSystem | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 24.0h | 100.0
1151 | EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO | 23 | VALENTA ARTE URBANA | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-13T15:36 | 0.0h | 100.0
1153 | TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI | 6 | DroneTech | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 24.0h | 100.0
1154 | TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS) | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 16.0h | 100.0
1160 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO | 6 | DroneTech | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 24.0h | 100.0
1162 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 16.0h | 100.0
1163 | INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGOS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 24.0h | 100.0
1164 | POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 1 | SUM | 2026-06-18T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 16.0h | 100.0
1166 | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS | 22 | NEO DESIGN | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-14T15:36 | 16.0h | 100.0
1168 | INSTALAÇÃO DE CORTINAS | 22 | NEO DESIGN | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 16.0h | 100.0
1172 | LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO TÉRREO |  |  | 2025-07-03T09:00 | 2025-08-23T18:00 | 352.0h | 100.0
1173 | APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G TÉRREO |  |  | 2025-08-23T09:00 | 2025-08-25T18:00 | 24.0h | 100.0
1175 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA | 1 | SUM | 2025-10-19T09:00 | 2026-01-15T16:24 | 566.4h | 100.0
1176 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS E INFRAS |  |  | 2025-08-26T09:00 | 2025-09-03T18:00 | 64.0h | 100.0
1177 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL |  |  | 2025-08-31T09:00 | 2025-09-02T18:00 | 24.0h | 100.0
1178 | RETIRADA DO PAINEL MINIWAVE |  |  | 2025-11-11T09:00 | 2025-11-11T18:00 | 8.0h | 100.0
1179 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO |  |  | 2025-08-26T09:00 | 2025-09-16T18:00 | 38.0h | 100.0
1182 | MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO | 1 | SUM | 2026-02-02T08:00 | 2026-02-12T18:00 | 80.0h | 100.0
1184 | DRENAGEM DE REDE SPK |  |  | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1185 | DESLIGAMENTO DO SDAI | 6 | DroneTech | 2026-04-29T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 8.0h | 100.0
1186 | PAINEL DOS DETECTORES | 6 | DroneTech | 2026-04-29T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 16.0h | 100.0
1190 | RASGOS PARA INSTALAÇÕES | 1 | SUM | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-17T18:00 | 32.0h | 100.0
1191 | FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO | 1 | SUM | 2026-03-05T18:00 | 2026-03-05T18:00 | 0.0h | 100.0
1193 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 5 | RBX | 2026-01-19T09:00 | 2026-03-04T18:00 | 328.0h | 100.0
1194 | CHAPISCO | 5 | RBX | 2026-02-23T08:00 | 2026-03-05T13:12 | 24.0h | 100.0
1195 | EMBOÇO E REBOCO | 5 | RBX | 2026-02-25T08:00 | 2026-03-10T13:12 | 24.0h | 100.0
1197 | ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 7 | GServ | 2026-02-09T08:00 | 2026-04-07T18:00 | 24.0h | 100.0
1198 | REFORÇOS | 7 | GServ | 2026-02-13T08:00 | 2026-04-08T18:00 | 24.0h | 100.0
1199 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 7 | GServ | 2026-02-17T08:00 | 2026-04-10T18:00 | 24.0h | 100.0
1202 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | 2 | Izycon | 2026-04-06T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 184.0h | 100.0
1203 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO + LAUDO | 2 | Izycon | 2026-05-03T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 24.0h | 100.0
1215 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA | 11 | AIRTIME | 2026-03-16T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 288.0h | 100.0
1216 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 11 | AIRTIME | 2026-03-16T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 288.0h | 100.0
1224 | INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE |  |  | 2025-09-10T09:00 | 2025-09-10T18:00 | 8.0h | 100.0
1225 | REMANEJAMENTO DE BICOS | 2 | Izycon | 2026-02-09T13:12 | 2026-02-10T13:36 | 8.4h | 100.0
1226 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS | 2 | Izycon | 2026-04-20T09:00 | 2026-04-23T14:00 | 28.0h | 100.0
1227 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2 | Izycon | 2026-04-26T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 16.0h | 100.0
1228 | INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS | 2 | Izycon | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 24.0h | 100.0
1229 | ENCHIMENTO DA REDE | 2 | Izycon | 2026-06-09T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1232 | CHAPEAMENTO 2ª FACE | 7 | GServ | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 40.0h | 100.0
1233 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 7 | GServ | 2026-05-05T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 24.0h | 100.0
1236 | MEDIÇÃO PARA MARCENARIA | 13 | Brumon | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1238 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) | 15 | SCI | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 24.0h | 100.0
1239 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL) | 21 | WallSystem | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 24.0h | 100.0
1246 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE | 6 | DroneTech | 2026-05-12T10:36 | 2026-05-18T10:36 | 40.0h | 100.0
1248 | MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS | 10 | Vemon | 2026-05-17T10:36 | 2026-05-24T10:36 | 48.0h | 100.0
1252 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 6 | DroneTech | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 40.0h | 100.0
1254 | POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM | 11 | AIRTIME | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-29T14:48 | 48.0h | 100.0
1255 | FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA | 11 | AIRTIME | 2026-04-26T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 32.0h | 100.0
1256 | FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS | 24 |  | 2026-04-26T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 56.0h | 100.0
1259 | MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS) | 7 | GServ | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 40.0h | 100.0
1260 | CHAPEAMENTO DO FORRO | 7 | GServ | 2026-05-10T09:00 | 2026-05-12T18:00 | 24.0h | 100.0
1261 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 7 | GServ | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-13T18:00 | 16.0h | 100.0
1275 | INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES | 11 | AIRTIME | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 16.0h | 100.0
1276 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO | 6 | DroneTech | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 16.0h | 100.0
1277 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | 6 | DroneTech | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 16.0h | 100.0
1281 | INSTALAÇÃO | 5 | RBX | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 32.0h | 100.0
1282 | REJUNTE E PROTEÇÃO | 5 | RBX | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 16.0h | 100.0
1284 | INSTALAÇÃO COM RODAPÉ CURVO | 26 | FORT | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 32.0h | 100.0
1285 | PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA) | 26 | FORT | 2026-06-09T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1287 | INSTALAÇÃO | 5 | RBX | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 32.0h | 100.0
1288 | REJUNTAMENTO | 5 | RBX | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 16.0h | 100.0
1299 | ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 8.0h | 100.0
1305 | INSTALAÇÃO DE BAGUETES (BG01) | 12 | NPS | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 8.0h | 100.0
1306 | INSTALAÇÃO DE BANCADAS (BAN02) | 12 | NPS | 2026-06-03T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 24.0h | 100.0
1307 | ACABAMENTO (POLIMENTO E LUSTRAGEM) | 12 | NPS | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 16.0h | 100.0
1309 | MEDIÇÃO |  |  | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00 | 16.0h | 100.0
1310 | INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-05-07T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 16.0h | 100.0
1317 | PRODUÇÃO | 13 | Brumon | 2026-05-07T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 160.0h | 100.0
1318 | MONTAGEM | 13 | Brumon | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-16T18:00 | 48.0h | 100.0
1319 | ACABAMENTOS | 13 | Brumon | 2026-06-15T09:00 | 2026-06-17T18:00 | 24.0h | 100.0
1324 | ENTREGA | 1 | SUM | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1325 | POSICIONAMENTO / INSTALAÇÃO | 1 | SUM | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 24.0h | 100.0
1327 | INSTALAÇÃO | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 48.0h | 100.0
1331 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 15 | SCI | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 48.0h | 100.0
1332 | ACABAMENTOS | 15 | SCI | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 24.0h | 100.0
1333 | INSTALAÇÃO DE BOX | 15 | SCI | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 40.0h | 100.0
1334 | ACABAMENTOS BOX | 15 | SCI | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1336 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 21 | WallSystem | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 48.0h | 100.0
1337 | ACABAMENTOS | 21 | WallSystem | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 24.0h | 100.0
1339 | TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI | 6 | DroneTech | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 8.0h | 100.0
1340 | TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS) | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 16.0h | 100.0
1345 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO | 6 | DroneTech | 2026-05-31T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 8.0h | 100.0
1347 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 8.0h | 100.0
1348 | INSTALAÇÃO DE ADESIVOS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 16.0h | 100.0
1349 | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ¦ LOGOS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 24.0h | 100.0
1350 | POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 1 | SUM | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 16.0h | 100.0
1353 | AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS | 22 | NEO DESIGN | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 16.0h | 100.0
1354 | INSTALAÇÃO DE CORTINAS | 22 | NEO DESIGN | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 16.0h | 100.0
1356 | EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO | 23 | VALENTA ARTE URBANA | 2026-06-11T18:00 | 2026-06-11T18:00 | 0.0h | 100.0
1360 | LIBERAÇÃO DA ÁREA PELA P&G PARA MOVIMENTAÇÃO 2º PAVIMENTO |  |  | 2025-07-15T09:00 | 2025-08-09T18:00 | 176.0h | 100.0
1361 | APOIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS À P&G 2º PAVIMENTO |  |  | 2025-08-07T09:00 | 2025-08-09T18:00 | 16.0h | 100.0
1362 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO |  |  | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-26T18:00 | 120.0h | 100.0
1363 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 1 | SUM | 2025-08-10T09:00 | 2026-01-07T18:00 | 1063.6504237288138h | 100.0
1364 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS |  |  | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-27T18:00 | 128.0h | 100.0
1365 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL |  |  | 2025-08-10T09:00 | 2025-08-30T18:00 | 144.0h | 100.0
1366 | RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GROSSA | 1 | SUM | 2025-08-14T09:00 | 2025-08-14T18:00 | 8.0h | 100.0
1368 | MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO |  |  | 2025-12-02T09:00 | 2025-12-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1370 | DRENAGEM DE REDE SPK |  |  | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1371 | DESLIGAMENTO DO SDAI | 6 | DroneTech | 2026-04-30T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 8.0h | 100.0
1372 | PAINEL DOS DETECTORES | 6 | DroneTech | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1381 | CHAPISCO | 5 | RBX | 2026-05-07T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 16.0h | 100.0
1382 | EMBOÇO E REBOCO | 5 | RBX | 2026-05-10T09:00 | 2026-05-12T18:00 | 24.0h | 100.0
1384 | ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 7 | GServ | 2026-04-26T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 24.0h | 100.0
1385 | REFORÇOS | 7 | GServ | 2026-04-28T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 24.0h | 100.0
1386 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 7 | GServ | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1388 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA | 2 | Izycon | 2026-04-27T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 24.0h | 100.0
1389 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | 2 | Izycon | 2026-04-27T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 24.0h | 100.0
1390 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DE ÁGUA FRIA / ESGOTO | 2 | Izycon | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 16.0h | 100.0
1400 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA | 11 | AIRTIME | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 56.0h | 100.0
1401 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 11 | AIRTIME | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 80.0h | 100.0
1404 | INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE |  |  | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1405 | REMANEJAMENTO DE BICOS | 2 | Izycon | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 56.0h | 100.0
1406 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS | 2 | Izycon | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 56.0h | 100.0
1407 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2 | Izycon | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 16.0h | 100.0
1408 | INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS | 2 | Izycon | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 24.0h | 100.0
1409 | ENCHIMENTO DA REDE | 2 | Izycon | 2026-06-14T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 8.0h | 100.0
1412 | CHAPEAMENTO 2ª FACE | 7 | GServ | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 40.0h | 100.0
1413 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 7 | GServ | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 24.0h | 100.0
1417 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE | 6 | DroneTech | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 40.0h | 100.0
1421 | FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA GELADA | 11 | AIRTIME | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 32.0h | 100.0
1422 | FECHAMENTO DE DUTOS E DRENOS | 11 | AIRTIME | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 48.0h | 100.0
1423 | INSTALAÇÃO DE FANCOIL | 11 | AIRTIME | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 56.0h | 100.0
1426 | INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO | 4 | San Carlos | 2026-05-17T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 40.0h | 100.0
1427 | INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO | 4 | San Carlos | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 56.0h | 100.0
1441 | MEDIÇÃO |  |  | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00 | 16.0h | 100.0
1442 | INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS E PORTAS | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 16.0h | 100.0
1444 | INSTALAÇÃO | 5 | RBX | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 16.0h | 100.0
1445 | REJUNTAMENTO | 5 | RBX | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 16.0h | 100.0
1448 | ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 8.0h | 100.0
1452 | TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI | 6 | DroneTech | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 8.0h | 100.0
1453 | TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS) | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 16.0h | 100.0
1454 | TESTE E STARTUP DO AR CONDICIONADO | 11 | AIRTIME | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 16.0h | 100.0
1460 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 8.0h | 100.0
1461 | POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 1 | SUM | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 16.0h | 100.0
1463 | EXECUÇÃO DO MURAL ARTÍSTICO | 23 | VALENTA ARTE URBANA | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-06T09:00 | 0.0h | 100.0
1467 | ESTRUTURA | 14 | Policurvas | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 40.0h | 100.0
1468 | CHAPEAMENTO | 14 | Policurvas | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 32.0h | 100.0
1469 | REVISÃO | 14 | Policurvas | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 8.0h | 100.0
1471 | ESTRUTURA | 14 | Policurvas | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 32.0h | 100.0
1472 | CHAPEAMENTO | 14 | Policurvas | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 24.0h | 100.0
1473 | REVISÃO | 14 | Policurvas | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1476 | ESTRUTURA | 5 | RBX | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 40.0h | 100.0
1477 | CHAPEAMENTO | 5 | RBX | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 32.0h | 100.0
1478 | REVISÃO | 5 | RBX | 2026-06-03T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 24.0h | 100.0
1480 | ESTRUTURA | 5 | RBX | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 40.0h | 100.0
1481 | CHAPEAMENTO | 5 | RBX | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-28T18:00 | 32.0h | 100.0
1482 | REVISÃO | 5 | RBX | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 24.0h | 100.0
1484 | ESTRUTURA | 14 | Policurvas | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 40.0h | 100.0
1485 | CHAPEAMENTO | 14 | Policurvas | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 40.0h | 100.0
1486 | REVISÃO | 14 | Policurvas | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 24.0h | 100.0
1487 | LIMPEZA FINAL | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-07-04T09:00 | 2026-07-04T18:00 | 8.0h | 100.0
1493 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (BANCOS) |  |  | 2025-07-30T09:00 | 2025-07-30T18:00 | 8.0h | 100.0
1494 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO E INFRAS |  |  | 2025-08-06T09:00 | 2025-08-30T18:00 | 168.0h | 100.0
1496 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA VIROC |  |  | 2025-10-16T09:00 | 2025-10-30T10:36:24 | 70.00666666666666h | 100.0
1499 | DRENAGEM DE REDE SPK |  |  | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1500 | DESLIGAMENTO DO SDAI | 6 | DroneTech | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 8.0h | 100.0
1501 | PAINEL DOS DETECTORES | 6 | DroneTech | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1503 | INSTALAÇÃO DE SAPATAS NO PISO PARA ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 2025-10-01T09:00 | 2025-10-06T18:00 | 40.0h | 100.0
1504 | COLOCAÇÃO DE INSERTS PARA PILARES E VIGAS |  |  | 2025-10-20T09:00 | 2025-10-30T18:00 | 80.0h | 100.0
1505 | MONTAGEM DE PILARES METÁLICOS |  |  | 2025-10-25T09:00 | 2025-11-08T18:00 | 104.0h | 100.0
1513 | BASE DE CONTENÇÃO FLOREIRA |  |  | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1514 | RASGOS PARA INSTALAÇÕES |  |  | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-08T18:00 | 16.0h | 100.0
1515 | FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÕES |  |  | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1516 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO |  |  | 2025-11-12T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 248.0h | 100.0
1523 | ESTRUTURA (PAREDES, REVESTIMENTO DE PILARES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 7 | GServ | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 32.0h | 100.0
1524 | REFORÇOS | 7 | GServ | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 16.0h | 100.0
1525 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 7 | GServ | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-11T18:00 | 24.0h | 100.0
1527 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 5 | RBX | 2026-04-21T09:00 | 2026-04-26T18:00 | 40.0h | 100.0
1528 | CHAPISCO | 5 | RBX | 2026-04-27T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 16.0h | 100.0
1529 | EMBOÇO E REBOCO | 5 | RBX | 2026-04-29T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 16.0h | 100.0
1543 | MONTAGEM DE DUTOS NOVOS | 11 | AIRTIME | 2026-03-04T14:00 | 2026-03-16T14:00 | 80.0h | 100.0
1544 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÁGUA GELADA | 11 | AIRTIME | 2026-04-20T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 56.0h | 100.0
1546 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO |  |  | 2025-11-25T09:00 | 2025-11-27T18:00 | 24.0h | 100.0
1547 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- PISO |  |  | 2025-11-25T09:00 | 2025-11-27T18:00 | 24.0h | 100.0
1554 | REMANEJAMENTO DE BICOS | 2 | Izycon | 2026-04-25T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 48.0h | 100.0
1555 | DERIVAÇÕES PARA NOVOS BICOS | 2 | Izycon | 2026-04-25T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 48.0h | 100.0
1556 | TESTE COM AR COMPRIMIDO | 2 | Izycon | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1557 | INSTALAÇÃO DOS BICOS E CANOPLAS | 2 | Izycon | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 24.0h | 100.0
1558 | ENCHIMENTO DA REDE | 2 | Izycon | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 8.0h | 100.0
1561 | CHAPEAMENTO 2ª FACE | 7 | GServ | 2026-05-14T09:00 | 2026-05-16T18:00 | 16.0h | 100.0
1562 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 7 | GServ | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-17T18:00 | 16.0h | 100.0
1564 | MEDIÇÃO DE BANCADAS | 12 | NPS | 2026-02-01T09:00 | 2026-02-01T18:00 | 8.0h | 100.0
1565 | MEDIÇÃO PARA MARCENARIA | 13 | Brumon | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 8.0h | 100.0
1566 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 13 | Brumon | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 8.0h | 100.0
1567 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) | 15 | SCI | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 24.0h | 100.0
1568 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA RETRÁTIL) | 21 | WallSystem | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 16.0h | 100.0
1571 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO | 32 | SUM - ELE | 2026-01-28T13:12 | 2026-02-02T13:12 | 40.0h | 100.0
1576 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - PAREDE | 6 | DroneTech | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 32.0h | 100.0
1578 | MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS | 10 | Vemon | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 40.0h | 100.0
1583 | CABEAMENTO CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 6 | DroneTech | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 40.0h | 100.0
1585 | POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM | 11 | AIRTIME | 2026-04-25T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 48.0h | 100.0
1586 | FECHAMENTO, TESTE E PRESSURIZAÇÃO DA REDE ÁGUA GELADA | 11 | AIRTIME | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 48.0h | 100.0
1587 | FECHAMENTO DE DUTOS E ÁGUA GELADA | 11 | AIRTIME | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 56.0h | 100.0
1590 | MONTAGEM DE ESTRUTURA DO FORRO (TIRANTES ¦ PERFILADOS ¦ TABICAS) | 7 | GServ | 2026-05-10T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 40.0h | 100.0
1591 | CHAPEAMENTO DO FORRO | 7 | GServ | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-17T18:00 | 32.0h | 100.0
1592 | TRATAMENTO DE JUNTAS ¦ ACABAMENTO DE GESSO | 7 | GServ | 2026-05-17T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 16.0h | 100.0
1606 | INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUSORES | 11 | AIRTIME | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 16.0h | 100.0
1607 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO | 6 | DroneTech | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 16.0h | 100.0
1608 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | 6 | DroneTech | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 16.0h | 100.0
1612 | INSTALAÇÃO CARPETE | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 32.0h | 100.0
1613 | PROTEÇÃO (PAPELÃO + LONA) | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 8.0h | 100.0
1615 | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ | 26 | FORT | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1623 | INSTALAÇÃO | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 48.0h | 100.0
1625 | ESTRUTURA | 5 | RBX | 2026-04-22T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 56.0h | 100.0
1626 | CHAPEAMENTO | 5 | RBX | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 40.0h | 100.0
1627 | REVISÃO | 5 | RBX | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 24.0h | 100.0
1629 | ENTREGA DAS LUMINÁRIAS FUNCIONAIS E DECORATIVAS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 8.0h | 100.0
1638 | INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS | 18 |  | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 8.0h | 100.0
1640 | PRODUÇÃO | 13 | Brumon | 2026-05-27T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 56.0h | 100.0
1641 | MONTAGEM | 13 | Brumon | 2026-06-04T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 40.0h | 100.0
1642 | ACABAMENTOS | 13 | Brumon | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 16.0h | 100.0
1644 | MONTAGEM | 13 | Brumon | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1648 | POSICIONAMENTO | 1 | SUM | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1654 | TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SDAI | 6 | DroneTech | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1655 | TESTES DE ELÉTRICA (TOMADAS E LUMINÁRIAS) | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 16.0h | 100.0
1658 | RETOQUES DE PINTURA | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 16.0h | 100.0
1659 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | SUM | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1661 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 8.0h | 100.0
1662 | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ¦ LOGOS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 24.0h | 100.0
1663 | POSICIONAMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 1 | SUM | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 16.0h | 100.0
1665 | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS | 22 | NEO DESIGN | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 16.0h | 100.0
1666 | AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO DE PERSIANAS | 22 | NEO DESIGN | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 16.0h | 100.0
1667 | INSTALAÇÃO DE CORTINAS | 22 | NEO DESIGN | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 16.0h | 100.0
1668 | LIMPEZA FINAL | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-15T09:00 | 2026-06-18T18:00 | 32.0h | 100.0
1670 | CHECKLIST | 1 | SUM | 2026-07-01T09:00 | 2026-07-30T18:00 | 208.0h | 100.0
1672 | DAY ONE - CLIENTE |  |  | 2026-08-01T18:00 | 2026-08-01T18:00 | 0.0h | 100.0
1677 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS | 2 | Izycon | 2026-06-09T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 16.0h | 100.0
1678 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS | 2 | Izycon | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 8.0h | 100.0
1682 | INSTALAÇÃO DE PIAS E TANQUES (SIFÃO + VÁLVULA) | 2 | Izycon | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 16.0h | 100.0
1683 | ACABAMENTOS E START UP ELEVADOR | 17 | Montech | 2026-05-31T15:36 | 2026-06-09T15:36 | 64.0h | 100.0
1684 | INSTALAÇÃO MONTA CARGA | 17 | Montech | 2026-05-03T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 24.0h | 100.0
1686 | ACABAMENTOS MONTA CARGA | 17 | Montech | 2026-05-31T15:36 | 2026-06-09T15:36 | 64.0h | 100.0
1689 | INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 16.0h | 100.0
1690 | INSTALAR REGISTRO PARA SEPARAÇÃO DA REDE |  |  | 2025-09-09T09:00 | 2025-09-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1692 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTROLE DE ACESSO | 6 | DroneTech | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 32.0h | 100.0
1694 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO |  |  | 2025-10-09T09:00 | 2025-10-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1695 | INTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA |  |  | 2025-10-07T09:00 | 2025-10-08T18:00 | 16.0h | 100.0
1696 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ACABAMENTOS |  |  | 2025-11-08T09:00 | 2025-11-20T09:48 | 8.0h | 100.0
1697 | INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA - PAREDE |  |  | 2025-10-08T09:00 | 2025-10-09T18:00 | 16.0h | 100.0
1699 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA - PAREDE |  |  | 2025-10-11T09:00 | 2025-10-13T18:00 | 24.0h | 100.0
1700 | INSTALAÇÃO DE TAMPO DE GRANITO |  |  | 2025-10-13T09:00 | 2025-10-13T18:00 | 8.0h | 100.0
1701 | INSTALAÇÃO DE METAIS |  |  | 2025-10-14T09:00 | 2025-10-14T18:00 | 8.0h | 100.0
1703 | MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO |  |  | 2025-11-06T09:00 | 2025-11-26T18:00 | 144.0h | 100.0
1704 | PRODUÇÃO |  |  | 2025-07-19T09:00 | 2025-09-22T18:00 | 456.0h | 100.0
1707 | ESTRUTURA DO MONTA CARGA | 17 | Montech | 2026-04-27T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 40.0h | 100.0
1711 | TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES | 6 | DroneTech | 2026-06-20T15:36 | 2026-06-24T15:36 | 32.0h | 100.0
1712 | DEMOLIÇÃO DO PAINEL VIROC |  |  | 2025-09-17T09:00 | 2025-10-27T18:00 | 280.0h | 100.0
1713 | DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA VIROC |  |  | 2025-10-12T09:00 | 2025-11-03T11:24 | 88.0h | 100.0
1715 | ESTRUTURA MONTA CARGA | 17 | Montech | 2026-05-03T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 24.0h | 100.0
1717 | TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES | 6 | DroneTech | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-16T18:00 | 32.0h | 100.0
1722 | REFORMA DOS ITENS REAPROVEITADOS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-05T15:36 | 2026-06-09T15:36 | 240.0h | 100.0
1727 | TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES | 6 | DroneTech | 2026-06-15T09:00 | 2026-06-17T18:00 | 24.0h | 100.0
1728 | TESTES E START-UPS CONTROLE DE ACESSO / REDE CFTV / REDE DE SOM / AUTOMAÇÕES / DETECÇÃO E ALARMES | 6 | DroneTech | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 32.0h | 100.0
1730 | READEQUAÇÃO DOS BOOTHS |  |  | 2025-09-02T09:00 | 2025-09-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1732 | ENTREGA DEFINITIVA DOS BOOTHS |  |  | 2025-09-04T18:00 | 2025-09-04T18:00 | 0.0h | 100.0
1738 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO | 2 | Izycon | 2026-04-06T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 192.0h | 100.0
1739 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES | 2 | Izycon | 2026-04-06T09:00 | 2026-05-02T18:00 | 192.0h | 100.0
1740 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA SIMPLES |  |  | 2025-12-22T09:00 | 2025-12-30T18:00 | 64.0h | 100.0
1741 | EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA DA SALA DE TRATAMENTO |  |  | 2025-10-05T09:00 | 2025-12-10T16:24 | 128.0h | 100.0
1742 | LIBERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE AVCB |  |  | 2026-06-21T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 0.0h | 100.0
1749 | LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AUDIO E VÍDEO |  |  | 2026-06-24T15:36 | 2026-06-24T15:36 | 0.0h | 100.0
1750 | LIBERAÇÃO DA ÁREA TÉRREO (BOOTHS PROVISÓRIOS) |  |  | 2026-06-22T18:00 | 2026-06-22T18:00 | 0.0h | 100.0
1752 | DESMONTAGEM DOS BOOTHS PROVISÓRIOS | 1 | SUM | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-16T18:00 | 32.0h | 100.0
1753 | REVISÃO CIVIL E LIMPEZA DA ÁREA | 1 | SUM | 2026-06-17T09:00 | 2026-06-22T18:00 | 40.0h | 100.0
1755 | RETIRADA DE CONTAINER, EQUIPAMENTOS | 1 | SUM | 2026-07-14T09:00 | 2026-07-16T18:00 | 24.0h | 100.0
1757 | LIBERAÇÃO DE NICHOS PARA INSTALAÇÃO DE TV |  |  | 2026-06-11T18:00 | 2026-06-11T18:00 | 0.0h | 100.0
1760 | ENTREGAS FINAIS DE OBRA (TERMO DE ENTREGA, DATA BOOK, AS BUILTS, ETC) |  |  | 2026-07-30T18:00 | 2026-07-30T18:00 | 0.0h | 100.0
1762 | TÉRREO - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G |  |  | 2026-06-23T15:36 | 2026-06-23T15:36 | 0.0h | 100.0
1763 | TERRAÇO - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G |  |  | 2026-06-18T09:00 | 2026-06-18T09:00 | 0.0h | 100.0
1764 | 1º PAV - LIBERAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS MOBILIÁRIOS P&G |  |  | 2026-07-06T09:00 | 2026-07-06T09:00 | 0.0h | 100.0
1765 | ENCERRAMENTO DA CNO |  |  | 2026-07-30T18:00 | 2026-07-30T18:00 | 0.0h | 100.0
1766 | INSTALAÇÃO DO CONSOLE PISO |  |  | 2025-11-04T09:00 | 2025-11-06T18:00 | 24.0h | 100.0
1768 | INSTALAÇÃO DE CONSOLE PAREDE | 4 | San Carlos | 2025-11-11T09:00 | 2025-12-01T18:00 | 136.0h | 100.0
1769 | ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE 2º PAVIMENTO | 4 | San Carlos | 2025-11-08T09:00 | 2025-11-18T18:00 | 80.0h | 100.0
1772 | ABERTURA DOS VÃOS EM LAJE - MONTACARGA E SHAFT DE INSTALAÇÕES | 5 | RBX | 2026-03-14T09:00 | 2026-04-27T13:12 | 288.0h | 100.0
1773 | REVISÃO DA INFRAESTRUTURA DE SPK | 2 | Izycon | 2025-12-28T08:00 | 2026-04-29T15:36 | 272.0h | 100.0
1775 | VISITA PROJETISTA |  |  | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-05T08:00 | 48.0h | 100.0
1776 | ESCARIAMENTO DA VIGA + GROUTE |  |  | 2025-12-17T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 8.0h | 100.0
1777 | PROJETO DO REFORÇO ESTRUTURAL |  |  | 2025-12-06T09:00 | 2025-12-10T18:00 | 40.0h | 100.0
1778 | CONTRATAÇÃO DA DO REFORÇO |  |  | 2025-12-11T09:00 | 2025-12-16T18:00 | 40.0h | 100.0
1779 | EXECUÇÃO DO REFORÇO (EM ANÁLISE CONFORME ENTREGA DO PROJETO) |  |  | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-23T18:00 | 40.0h | 100.0
1780 | CURA PARA RETORNAR AS ATIVIDADES |  |  | 2025-12-17T18:00 | 2025-12-24T18:00 | 168.0h | 100.0
1783 | MONTAGEM DE VIGA |  |  | 2025-11-20T08:00 | 2026-01-04T18:00 | 48.0h | 100.0
1791 | TERÇAS | 4 | San Carlos | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-22T18:00 | 16.0h | 100.0
1792 | CALHAS E RUFOS | 4 | San Carlos | 2026-01-27T09:00 | 2026-04-21T15:36 | 376.0h | 100.0
1793 | TELHADO | 4 | San Carlos | 2026-01-27T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 176.0h | 100.0
1794 | ESTRUTURA AUXILIAR (CONTRATO INICIAL) | 4 | San Carlos | 2026-01-14T09:00 | 2026-01-18T18:00 | 32.0h | 100.0
1808 | VIGAS E PILARES ETAPA 1 |  |  | 2025-12-06T09:00 | 2025-12-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1807 | VIGAS E PILARES ETAPA 2 |  |  | 2025-12-15T09:00 | 2025-12-15T18:00 | 8.0h | 100.0
1806 | VIGAS ETAPA 3 |  |  | 2025-12-21T09:00 | 2025-12-21T18:00 | 8.0h | 100.0
1805 | VIGAS ETAPA 4 |  |  | 2025-12-17T09:00 | 2025-12-17T18:00 | 8.0h | 100.0
1804 | CONTRAVENTAMENTO | 4 | San Carlos | 2025-12-23T09:00 | 2026-01-07T18:00 | 64.0h | 100.0
1811 | VIGAS ETAPA 5 |  |  | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-22T18:00 | 32.0h | 100.0
1812 | RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE | 1 | SUM | 2026-03-25T09:00 | 2026-03-26T18:00 | 16.0h | 100.0
1813 | STEEL FRAME | 5 | RBX | 2026-01-08T09:00 | 2026-01-10T18:00 | 16.0h | 100.0
1815 | MONTAGEM DE CHAPAS | 4 | San Carlos | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 16.0h | 100.0
1816 | STUD BOLT | 4 | San Carlos | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 16.0h | 100.0
1817 | ARMAÇÃO | 5 | RBX | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 16.0h | 100.0
1818 | CONCRETAGEM DA LAJE | 5 | RBX | 2026-04-27T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 24.0h | 100.0
1822 | CONCRETAGEM DO VÃO |  |  | 2025-12-23T09:00 | 2025-12-23T18:00 | 8.0h | 100.0
1823 | APROVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESCORAMENTO |  |  | 2025-12-16T09:00 | 2025-12-22T18:00 | 48.0h | 100.0
1824 | INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO |  |  | 2025-12-18T09:00 | 2025-12-20T18:00 | 16.0h | 100.0
1825 | REMANEJAMENTO DA CAIXA DE ESGOTO | 2 | Izycon | 2026-01-06T09:00 | 2026-01-07T18:00 | 16.0h | 100.0
1002 | FECHAMENTO DE RASGOS PARA INSTALAÇÃO | 1 | SUM | 2026-01-29T08:00 | 2026-02-11T18:00 | 16.0h | 100.0
1048 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA DE VIDRO) / DEFINIÇÃO | 15 | SCI | 2026-04-09T09:00 | 2026-04-09T18:00 | 8.0h | 100.0
1064 | POSICIONAMENTO DE CAIXAS PLENUM | 11 | AIRTIME | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-02T13:00 | 48.0h | 100.0
1094 | INSTALAÇÃO | 5 | RBX | 2026-05-28T15:36 | 2026-06-02T15:36 | 32.0h | 100.0
1112 | INSTALAÇÃO DE CAIXIHOS | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-05-16T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 120.0h | 100.0
1141 | POSICIONAMENTO / INSTALAÇÃO | 1 | SUM | 2026-06-17T15:36 | 2026-06-21T15:36 | 24.0h | 100.0
1167 | AJUSTE DE ALTURA E AUTOMAÇÃO | 22 | NEO DESIGN | 2026-06-16T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 16.0h | 100.0
1756 | ADEQUAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-07-18T09:00 | 2026-07-25T18:00 | 56.0h | 100.0
1509 | MARCAÇÃO DE OBRA / NÍVEIS / CONFERÊNCIAS DE PROJETO | 1 | SUM | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 8.0h | 100.0
1419 | MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICOS | 10 | Vemon | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 24.0h | 100.0
1424 | INSTALAÇÃO DE CHILLER | 11 | AIRTIME | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-08T18:00 | 56.0h | 100.0
1235 | MEDIÇÃO DE BANCADAS | 12 | NPS | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1046 | MEDIÇÃO PARA MARCENARIA | 13 | Brumon | 2026-03-03T08:00 | 2026-05-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1651 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 21 | WallSystem | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 64.0h | 100.0
1652 | ACABAMENTOS | 21 | WallSystem | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 16.0h | 100.0
1723 | REFORMA DE MOBILIÁRIOS | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-05-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 240.0h | 100.0
1321 | MONTAGEM | 13 | Brumon | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 32.0h | 100.0
1322 | ACABAMENTOS | 13 | Brumon | 2026-06-14T09:00 | 2026-06-15T18:00 | 16.0h | 100.0
1328 | REVISÃO | 9 | SEM FORNECEDOR | 2026-06-03T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 16.0h | 100.0
1645 | CONECTORIZAÇÃO E ACABAMENTOS | 1 | SUM | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1647 | ENTREGA | 25 | P&G | 2026-05-31T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 8.0h | 100.0
1352 | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EMBALADAS | 22 | NEO DESIGN | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 16.0h | 100.0
1833 | NR35, HOMOLOGAÇÃO MUNK E LIBERAÇÃO DE PS | 1 | SUM | 2026-04-22T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 56.0h | 100.0
1836 | INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA | 5 | RBX | 2026-01-23T09:00 | 2026-01-26T18:00 | 32.0h | 100.0
1845 | PRODUÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS | 10 | Vemon | 2026-01-23T09:00 | 2026-02-12T18:00 | 160.0h | 100.0
1734 | INFRAESTRUTURA AÉREA - ELETROCALHAS PARA SUBESTAÇÃO | 1 | SUM | 2025-11-22T09:00 | 2026-01-05T14:00 | 295.99999999999994h | 100.0
1847 | REMANEJAMENTO DE DUTOS EXISTENTES | 11 | AIRTIME | 2026-01-26T09:00 | 2026-01-30T18:00 | 40.0h | 100.0
1849 | MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE DADOS | 6 | DroneTech | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 8.0h | 100.0
1850 | MOBILIZAÇÃO EQUIPE AUTOMAÇÃO E SDAI | 6 | DroneTech | 2026-03-19T08:00 | 2026-03-19T18:00 | 8.0h | 100.0
1853 | FECHAMENTO DE VÃO PORTA | 5 | RBX | 2026-02-19T09:00 | 2026-03-14T17:12 | 96.0h | 100.0
1852 | ABERTURA DE VÃO PORTA E JANELA | 5 | RBX | 2026-02-19T09:00 | 2026-03-12T18:00 | 68.4h | 100.0
1854 | BLOQUEIO OPERADOR DO MUNK | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-13T09:00 | 2026-01-13T18:00 | 8.0h | 100.0
1774 | PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO - PATOLOGIA DA ESTRUTURA PRÉ EXISTENTE | 25 | P&G | 2025-12-03T08:00 | 2025-12-03T08:00 | 0.0h | 100.0
1856 | AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ELÉTRICA | 30 | Rass | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 264.0h | 100.0
1855 | AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - ARQUITETURA | 31 | Zien | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 264.0h | 100.0
1826 | AS BULT CONFORME EXECUÇÃO IN LOCO - HIDRÁULICA | 30 | Rass | 2026-01-10T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 264.0h | 100.0
1857 | TESTE E COMISSIONAMENTO - ELÉTRICA | 32 | SUM - ELE | 2026-02-05T08:00 | 2026-02-05T18:00 | 8.0h | 100.0
960 | CHECK LIST DE ENTREGA | 33 | SUM - ADM | 2025-09-10T09:00 | 2026-01-12T18:00 | 808.0h | 100.0
1859 | PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO - DEVIDO OPERACIONALIZAÇÃO DE LOGÍSTICA DE EXECUÇÃO/ 2 MUNCKS | 25 | P&G | 2025-05-17T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 1888.0h | 100.0
1864 | LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO | 36 | JLL | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-07T18:00 | 8.0h | 100.0
1863 | PO - LIBERAÇÃO | 25 | P&G | 2026-03-08T09:00 | 2026-04-10T18:00 | 240.0h | 100.0
1868 | PARALISAÇÃO POR PARTE DE SEGURANÇA (1:30 IMPOSSIBILITANDO O TÉRMINO NO MESMO DIA) | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-21T18:00 | 8.0h | 100.0
1862 | DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 35 | P&G e ZIEN | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-26T18:00 | 48.0h | 100.0
1865 | APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | 36 | JLL | 2026-03-02T09:00 | 2026-03-05T18:00 | 32.0h | 100.0
1869 | EXECUÇÃO ESTRUTURA AUXILIAR (COMPLEMENTO) | 4 | San Carlos | 2026-04-21T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 24.0h | 100.0
1873 | ENTREGA/ BENEFICIAMENTO | 4 | San Carlos | 2026-03-11T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 288.0h | 100.0
1876 | PARALISAÇÃO | 25 | P&G | 2025-05-17T00:00 | 2025-05-17T00:00 | 0.0h | 100.0
1877 | LIBERAÇÃO | 25 | P&G | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 0.0h | 100.0
1880 | ANÁLISE DE INTERFERÊNCIAS |  |  | 2025-11-03T09:00 | 2025-11-09T18:00 | 48.0h | 100.0
1881 | READEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  | 2026-01-10T09:00 | 2026-01-15T18:00 | 48.0h | 100.0
1887 | APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | 36 | JLL | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-14T18:00 | 16.0h | 100.0
1886 | LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO | 36 | JLL | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-15T18:00 | 8.0h | 100.0
1885 | PO - LIBERAÇÃO | 25 | P&G | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-26T18:00 | 80.0h | 100.0
1884 | COMPRA DO MATERIAL - COMPLEMENTO | 1 | SUM | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-21T18:00 | 40.0h | 100.0
1889 | APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO | 1 | SUM | 2026-01-30T09:00 | 2026-02-02T18:00 | 32.0h | 100.0
1892 | ENTREGA/ BENEFICIAMENTO - METÁLICA | 4 | San Carlos | 2026-04-22T09:00 | 2026-04-29T18:00 | 56.0h | 100.0
1894 | LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - DRONE TECH | 36 | JLL | 2026-01-22T09:00 | 2026-03-12T18:00 | 360.0h | 100.0
1897 | PARALISAÇÃO POR NOVO PROCEDIMENTO DA FÁBRICA (BLOQUEIO EM MASSA A PEDIDO RH PLANTA) | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-16T18:00 | 2026-01-22T18:00 | 144.0h | 100.0
1898 | APROVAÇÃO PS/JSA | 36 | JLL | 2026-01-23T09:00 | 2026-01-26T18:00 | 32.0h | 100.0
1846 | DEFINIÇÃO DE PROJETO DA SUBESTAÇÃO PARA MONTAGEM DA ENTRADA DE ENERGIA | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-11T09:00 | 2026-03-28T18:00 | 544.0h | 100.0
1900 | REUNIÃO 3 - ANÁLISE E ESCLARECIMENTO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-03-30T08:00 | 2026-03-30T08:00 | 0.0h | 100.0
1903 | REUNIÃO 1- ANÁLISE E ESCLARECIMENTO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-06T08:00 | 2026-01-06T08:00 | 0.0h | 100.0
1902 | REUNIÃO 2- ANÁLISE E ESCLARECIMENTO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-13T08:00 | 2026-01-13T08:00 | 0.0h | 100.0
1907 | PRALISAÇÃO - LIBERAÇÃO TST (5 DIAS DE ACOMPANHAMENTO COM OUTRO TST) | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-19T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 48.0h | 100.0
1908 | EM ANÁLISE (ATRELADO A APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO) | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-04-14T18:00 | 2026-04-14T18:00 | 0.0h | 100.0
1910 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INTERNAS | 1 | SUM | 2026-01-18T09:00 | 2026-01-27T18:00 | 80.0h | 100.0
1771 | REFORÇO EM FIBRA DE CARBONO | 39 | TCKNICAS | 2026-04-25T12:12 | 2026-04-30T13:12 | 40.0h | 100.0
1912 | PARALISAÇÃO (PROBLEMA ESTRUTURAL) | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-22T18:00 | 2026-01-22T18:00 | 0.0h | 100.0
1827 | INSTALAÇÃO DA LINHA DE VIDA PROVISÓRIA (NÃO HOUVE NECESSIDADE) | 40 | SaFETY | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 0.0h | 100.0
1538 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-03-23T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 232.0h | 100.0
1539 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-03-23T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 232.0h | 100.0
1540 | INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-03-23T09:00 | 2026-04-23T18:00 | 232.0h | 100.0
1027 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO | 32 | SUM - ELE | 2026-01-10T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 112.0h | 100.0
1029 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-01-20T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 448.8h | 100.0
1030 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-01-20T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 448.8h | 100.0
1031 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-01-22T09:00 | 2026-05-03T18:00 | 460.48h | 100.0
1052 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO | 32 | SUM - ELE | 2026-01-21T09:00 | 2026-01-24T18:00 | 32.0h | 100.0
1054 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-03-23T08:00 | 2026-05-04T14:38:24 | 32.0h | 100.0
1057 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 32 | SUM - ELE | 2026-05-17T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 16.0h | 100.0
1060 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-03-17T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 160.0h | 100.0
1115 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 32 | SUM - ELE | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-14T15:36 | 16.0h | 100.0
1116 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS | 32 | SUM - ELE | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-14T15:36 | 16.0h | 100.0
1117 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 32 | SUM - ELE | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 16.0h | 100.0
1211 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-18T18:00 | 113.6h | 100.0
1218 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - PISO | 32 | SUM - ELE | 2026-03-03T18:00 | 2026-03-03T18:00 | 0.0h | 100.0
1220 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-23T09:00 | 0.0h | 100.0
1242 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PISO | 32 | SUM - ELE | 2026-03-24T08:00 | 2026-04-25T18:00 | 8.0h | 100.0
1244 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-09T10:36 | 16.0h | 100.0
1247 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 32 | SUM - ELE | 2026-05-17T10:36 | 2026-05-19T10:36 | 16.0h | 100.0
1250 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-03-24T08:00 | 2026-05-09T18:00 | 40.0h | 100.0
1300 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 32 | SUM - ELE | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 24.0h | 100.0
1301 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS | 32 | SUM - ELE | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 24.0h | 100.0
1302 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 32 | SUM - ELE | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 8.0h | 100.0
1394 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE ELÉTRICA - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 40.0h | 100.0
1396 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 48.0h | 100.0
1397 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-05-13T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 40.0h | 100.0
1416 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 40.0h | 100.0
1418 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 32 | SUM - ELE | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-02T18:00 | 16.0h | 100.0
1673 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 24.0h | 100.0
1449 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 32 | SUM - ELE | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1450 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 32 | SUM - ELE | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1458 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 32 | SUM - ELE | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 16.0h | 100.0
1549 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE ELÉTRICA - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 24.0h | 100.0
1550 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 24.0h | 100.0
1551 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 24.0h | 100.0
1574 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ INSTALAÇÃO DE TOMADAS - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 40.0h | 100.0
1577 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E TOMADAS | 32 | SUM - ELE | 2026-05-27T09:00 | 2026-05-28T18:00 | 16.0h | 100.0
1581 | CABEAMENTO DE ELÉTRICA ¦ RABICHOS DE LUMINÁRIA - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 40.0h | 100.0
1630 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS FUNCIONAIS | 32 | SUM - ELE | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 24.0h | 100.0
1631 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DECORATIVAS | 32 | SUM - ELE | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 24.0h | 100.0
1632 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 32 | SUM - ELE | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 8.0h | 100.0
1914 | PARALISAÇÃO DO DRY WAL DEVIDO INCOMPATIBILIDADE DO PROJETO DO AR CONDICIONADO - INDEFINIÇÃO ALTURA DO FORRO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-27T08:00 | 2026-01-27T08:00 | 0.0h | 100.0
1915 | VIGA E TRAVAMENTO DO 2º PAVIMENTO | 4 | San Carlos | 2026-03-02T08:00 | 2026-03-17T18:00 | 112.0h | 100.0
1916 | PARALISAÇÃO POR INATIVIDADE DA EQUIPE | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-30T09:00 | 2026-02-08T18:00 | 72.0h | 100.0
1918 | PARALISAÇÃO DO AR CONDICIONADO DEVIDO INCOMPATIBILIDADE DO PROJETO DO AR CONDICIONADO - INDEFINIÇÃO ALTURA DO FORRO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-27T09:00 | 2026-04-09T18:00 | 512.0h | 100.0
1920 | PARALISAÇÃO POR INATIVIDADE DA EQUIPE | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-26T09:00 | 2026-02-08T18:00 | 104.0h | 100.0
1921 | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE PROJETO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-03-04T08:00 | 2026-03-04T08:00 | 0.0h | 100.0
1922 | IMPACTO DE CHUVA NO PERÍODO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-02-02T09:00 | 2026-02-07T18:00 | 40.0h | 100.0
1923 | PENDENTE ENVIO DA ZIEN. PERFIL TUBULAR | 35 | P&G e ZIEN | 2026-01-26T18:00 | 2026-01-26T18:00 | 0.0h | 100.0
1927 | ESTRUTURA METÁLICA - INFERIOR | 4 | San Carlos | 2026-01-27T09:00 | 2026-01-29T18:00 | 24.0h | 100.0
1926 | LÃ DE ROCHA | 4 | San Carlos | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 32.0h | 100.0
1925 | ESTRUTURA SUPERIOR | 4 | San Carlos | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 32.0h | 100.0
1019 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO | 32 | SUM - ELE | 2025-11-20T08:00 | 2026-04-12T18:00 | 24.0h | 100.0
1736 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA | 32 | SUM - ELE | 2026-02-16T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 32.0h | 100.0
1735 | CABEAMENTO ELÉTRICO - LIGAÇÃO ATÉ SUBESTAÇÃO | 32 | SUM - ELE | 2026-03-24T09:00 | 2026-03-29T18:00 | 40.0h | 100.0
1930 | LIBERAÇÃO - EMPRESA |  |  | 2026-02-14T09:00 | 2026-02-14T18:00 | 8.0h | 100.0
1858 | PENDÊNCIA - GERAIS | 1 | SUM | 2026-02-21T09:00 | 2026-03-05T18:00 | 96.0h | 100.0
961 | ENTREGA/ MEDIÇÃO DO DECK | 1 | SUM | 2026-03-05T18:00 | 2026-03-05T18:00 | 0.0h | 100.0
1913 | RETOMADA APÓS CONCLUSÃO DO TERRAÇO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-02-19T18:00 | 2026-02-19T18:00 | 0.0h | 100.0
1013 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | 41 | IMPERACQUA | 2026-04-28T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 24.0h | 100.0
1014 | TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-05T18:00 | 32.0h | 100.0
1691 | PROTEÇÃO MECÂNICA | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 16.0h | 100.0
1206 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-10T18:00 | 32.0h | 100.0
1207 | TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-11T09:00 | 2026-05-13T18:00 | 24.0h | 100.0
1208 | PROTEÇÃO MECÂNICA | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-14T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 8.0h | 100.0
1375 | APLICAÇÃO DE MANTA OU MASTERPUR | 41 | IMPERACQUA | 2026-04-26T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 40.0h | 100.0
1376 | TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1377 | PROTEÇÃO MECANICA | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-05T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 16.0h | 100.0
1532 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE (MASTERPUR OU SIMILAR) | 41 | IMPERACQUA | 2026-04-30T09:00 | 2026-05-04T18:00 | 32.0h | 100.0
1533 | TESTE DE ESTANQUEIDADE + LAUDO | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-05T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 24.0h | 100.0
1534 | PROTEÇÃO MECÂNICA | 41 | IMPERACQUA | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-10T18:00 | 16.0h | 100.0
1378 | CONTRAPISO |  |  | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-16T18:00 | 32.0h | 100.0
1888 | DEFINIÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-01-17T09:00 | 2026-01-23T18:00 | 56.0h | 100.0
1767 | MEDIÇÃO | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2025-11-03T08:00 | 2025-11-03T08:00 | 0.0h | 100.0
1883 | ENTREGA/ BENEFICIAMENTO - PELE DE VIDRO | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-04-22T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 208.0h | 100.0
1519 | PELE DE VIDRO - ESTRUTURA | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-04-09T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 160.0h | 100.0
1837 | MARCAÇÃO - ANCORAGEM | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-04-09T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 24.0h | 100.0
1838 | CORTES DAS COLUNAS | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-21T18:00 | 24.0h | 100.0
1839 | FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE INFERIOR | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-04-19T09:00 | 2026-04-19T18:00 | 8.0h | 100.0
1840 | FURAÇÃO DAS ANCORAGENS PARTE SUPERIOR | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-04-20T09:00 | 2026-04-22T18:00 | 24.0h | 100.0
1841 | INSTALAÇÃO DAS COLUNAS E TRAVESSAS | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-04-23T09:00 | 2026-04-30T18:00 | 56.0h | 100.0
1520 | PELE DE VIDRO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VIDROS | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-11T18:00 | 72.0h | 100.0
1842 | INSTALAÇÃO DE VIDROS | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-05-02T09:00 | 2026-05-07T18:00 | 48.0h | 100.0
1843 | TRAVAMENTO DOS VIDROS / VEDAÇÃO | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-05-09T09:00 | 2026-05-11T18:00 | 24.0h | 100.0
1521 | SHADOWBOX - INSTALAÇÃO | 20 | SERV EXCLUSIVE | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-14T18:00 | 24.0h | 100.0
1928 | RETIRADA DE DUTOS E SPK PARA ADEQUAÇÕES DE HVAC | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-19T18:00 | 80.0h | 100.0
1212 | INSTALAÇÃO DE CALHAS/PERFILADOS DE DADOS E VOZ- TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-02-18T09:00 | 2026-04-18T18:00 | 416.0h | 100.0
1213 | INSTALAÇÃO DE PERFILADOS DE CFTV ¦ ACESSO ¦ SDAI - TETO | 32 | SUM - ELE | 2026-02-18T08:00 | 2026-04-18T18:00 | 297.2h | 100.0
1221 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE DADOS/VOZ - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-02-18T09:00 | 2026-03-26T09:33:36 | 33.36h | 100.0
1222 | INSTALAÇÃO DE CONDULETES E CAIXAS DE CFTV ¦ ACESSO - PAREDE | 32 | SUM - ELE | 2026-02-18T08:00 | 2026-03-26T10:36 | 18.4h | 100.0
1939 | ENVIO DO ORÇAMENTO | 1 | SUM | 2026-03-02T08:00 | 2026-03-02T08:00 | 0.0h | 100.0
1941 | PARALISAÇÃO - FALTA DE DOCUMENTAÇÃO (DURAS - DURAS) | 36 | JLL | 2026-02-21T09:00 | 2026-02-28T18:00 | 56.0h | 100.0
1944 | MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO |  |  | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-10T18:00 | 16.0h | 100.0
1946 | MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-02-09T09:00 | 2026-02-10T18:00 | 16.0h | 100.0
1872 | COMPRA DO MATERIAL | 4 | San Carlos | 2026-03-08T09:00 | 2026-03-10T18:00 | 24.0h | 100.0
1938 | LIBERAÇÃO DE EQUIPE | 7 | GServ | 2026-03-31T08:00 | 2026-03-31T08:00 | 0.0h | 100.0
1934 | ESTRUTURA (PAREDES, SEPTOS E CONTRA-SEPTOS) | 7 | GServ | 2026-03-31T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 184.0h | 100.0
1935 | REFORÇOS | 7 | GServ | 2026-03-31T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 184.0h | 100.0
1936 | CHAPEAMENTO 1ª FACE | 7 | GServ | 2026-03-31T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 184.0h | 100.0
1964 | ENVIO DE ORÇAMENTO | 1 | SUM | 2026-03-03T09:00 | 2026-03-03T18:00 | 8.0h | 100.0
1965 | ANALISE DE ORÇAMENTO JLL | 36 | JLL | 2026-03-04T09:00 | 2026-03-04T18:00 | 8.0h | 100.0
1966 | REVISÃO DE ORÇAMENTO | 1 | SUM | 2026-03-05T09:00 | 2026-03-05T18:00 | 8.0h | 100.0
1967 | APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO | 36 | JLL | 2026-03-06T08:00 | 2026-03-06T08:00 | 0.0h | 100.0
1968 | COMPRA CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO | 4 | San Carlos | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-16T18:00 | 72.0h | 100.0
1969 | BENEFICIAMENTO CONSOLE E VIGA PELE DE VIDRO | 4 | San Carlos | 2026-03-17T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 32.0h | 100.0
1970 | RETIRADA DA LONA EM TODA FLOREIRA | 1 | SUM | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 8.0h | 100.0
1971 | RETIRADA DE TELHA METÁLICA | 1 | SUM | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 8.0h | 100.0
1972 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO OBSOLETA AR | 1 | SUM | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-21T18:00 | 8.0h | 100.0
1973 | ENTREGA DE MATERIAL | 4 | San Carlos | 2026-03-19T09:00 | 2026-03-26T18:00 | 56.0h | 100.0
1974 | INSTALAÇÃO DE CONSOLE E PERFIL TUBULAR | 4 | San Carlos | 2026-03-24T08:00 | 2026-04-02T11:24 | 24.0h | 100.0
1975 | NIVELAMENTO DE MURETA - Aguardando definição JLL | 5 | RBX | 2026-04-16T09:00 | 2026-04-20T18:00 | 32.0h | 100.0
1977 | NOVO PROJETO |  |  | 2026-03-02T09:00 | 2026-03-02T18:00 | 8.0h | 100.0
1980 | NOVO PROJETO | 36 | JLL | 2026-03-07T09:00 | 2026-03-24T18:00 | 128.0h | 100.0
1981 | ENVIO ORÇAMENTO | 1 | SUM | 2026-03-03T09:00 | 2026-03-04T18:00 | 16.0h | 100.0
1982 | PROJETO - INFORMAÇÕES |  |  | 2026-03-09T08:00 | 2026-03-09T08:00 | 0.0h | 100.0
1983 | PRODUÇÃO/ ENTREGA DE MATERIAL | 4 | San Carlos | 2026-03-09T09:00 | 2026-04-12T18:00 | 240.0h | 100.0
1989 | ALTERAÇÃO DE MATERIAL (INOX) | 11 | AIRTIME | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 0.0h | 100.0
1991 | SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO | 25 | P&G | 2026-03-19T18:00 | 2026-03-19T18:00 | 0.0h | 100.0
1992 | APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ADITIVO | 1 | SUM | 2026-03-21T09:00 | 2026-03-26T18:00 | 48.0h | 100.0
1993 | APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO - BNÃO VAI MAIS TER | 25 | P&G | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 0.0h | 100.0
1994 | CONTRATAÇÃO/ FABRICAÇÃO | 11 | AIRTIME | 2026-04-01T18:00 | 2026-04-01T18:00 | 0.0h | 100.0
1158 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 32 | SUM - ELE | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-17T15:36 | 24.0h | 100.0
1688 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 32 | SUM - ELE | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 16.0h | 100.0
1073 | MONTAGEM DOS GRIDS | 45 | TOP PRO | 2026-05-10T15:36 | 2026-05-16T15:36 | 40.0h | 100.0
1074 | POSICIONAMENTO DAS PLACAS | 45 | TOP PRO | 2026-06-03T15:36 | 2026-06-07T15:36 | 24.0h | 100.0
1103 | ESTRUTURA | 45 | TOP PRO | 2026-05-10T14:38:24 | 2026-05-14T14:38:24 | 32.0h | 100.0
1104 | PLAQUEAMENTO DE FORRO | 45 | TOP PRO | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 24.0h | 100.0
1105 | ACABAMENTOS | 45 | TOP PRO | 2026-06-14T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 16.0h | 100.0
1107 | ESTRUTURA | 45 | TOP PRO | 2026-05-31T15:36 | 2026-06-04T15:36 | 32.0h | 100.0
1108 | INSTALAÇAO DE FORRO | 45 | TOP PRO | 2026-06-07T15:36 | 2026-06-13T15:36 | 40.0h | 100.0
1109 | ACABAMENTOS | 45 | TOP PRO | 2026-06-11T15:36 | 2026-06-15T15:36 | 24.0h | 100.0
1291 | ESTRUTURA | 45 | TOP PRO | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-03T18:00 | 32.0h | 100.0
1292 | PLAQUEAMENTO DE FORRO | 45 | TOP PRO | 2026-06-03T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 24.0h | 100.0
1293 | ACABAMENTOS | 45 | TOP PRO | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-07T18:00 | 16.0h | 100.0
1295 | ESTRUTURA | 45 | TOP PRO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 32.0h | 100.0
1296 | PLAQUEAMENTO DE FORRO | 45 | TOP PRO | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 24.0h | 100.0
1297 | ACABAMENTOS | 45 | TOP PRO | 2026-06-11T09:00 | 2026-06-13T18:00 | 16.0h | 100.0
1618 | ESTRUTURA | 45 | TOP PRO | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 40.0h | 100.0
1619 | PLAQUEAMENTO DE FORRO | 45 | TOP PRO | 2026-05-27T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 24.0h | 100.0
1620 | ACABAMENTOS | 45 | TOP PRO | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 16.0h | 100.0
1129 | INSTALAÇÃO DE BATENTE | 13 | Brumon | 2026-05-18T15:36 | 2026-05-20T15:36 | 16.0h | 100.0
1130 | INSTALAÇÃO DE FOLHAS | 13 | Brumon | 2026-05-20T15:36 | 2026-05-23T15:36 | 16.0h | 100.0
1131 | INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS | 13 | Brumon | 2026-05-23T15:36 | 2026-05-25T15:36 | 16.0h | 100.0
1313 | INSTALAÇÃO DE BATENTE | 13 | Brumon | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 16.0h | 100.0
1314 | INSTALAÇÃO DE FOLHAS | 13 | Brumon | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 16.0h | 100.0
1315 | INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES E FERRAGENS | 13 | Brumon | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 16.0h | 100.0
1636 | INSTALAÇÃO DE BATENTE | 13 | Brumon | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 8.0h | 100.0
1637 | INSTALAÇÃO DE FOLHAS | 13 | Brumon | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 8.0h | 100.0
1848 | LIBERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS DUTOS EXISTENTES | 11 | AIRTIME | 2026-04-08T09:00 | 2026-04-09T18:00 | 16.0h | 100.0
1055 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE | 6 | DroneTech | 2026-04-01T14:38:24 | 2026-05-10T14:38:24 | 34.24h | 100.0
1061 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO | 6 | DroneTech | 2026-05-04T14:38:24 | 2026-05-10T14:38:24 | 40.0h | 100.0
1245 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE | 6 | DroneTech | 2026-05-07T10:36 | 2026-05-13T10:36 | 40.0h | 100.0
1251 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO | 6 | DroneTech | 2026-05-04T09:00 | 2026-05-09T18:00 | 40.0h | 100.0
1572 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - PISO | 6 | DroneTech | 2026-04-25T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 32.0h | 100.0
1575 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - PAREDE | 6 | DroneTech | 2026-05-27T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 32.0h | 100.0
1579 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO RACK | 6 | DroneTech | 2026-06-06T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 40.0h | 100.0
1582 | CABEAMENTO DADOS E VOZ - TETO | 6 | DroneTech | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 40.0h | 100.0
1725 | TRATAMENTO DE CALHAS E RUFOS | 4 | San Carlos | 2026-05-12T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 56.0h | 100.0
1996 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 13 | Brumon | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 8.0h | 100.0
1237 | APROVAÇÃO DE SD MARCENARIA | 46 | IBRAM | 2026-05-06T09:00 | 2026-05-06T18:00 | 8.0h | 100.0
2000 | PRODUÇÃO | 46 | IBRAM | 2026-05-07T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 240.0h | 100.0
2001 | MONTAGEM | 46 | IBRAM | 2026-06-11T09:00 | 2026-07-04T18:00 | 160.0h | 100.0
2002 | ACABAMENTOS | 46 | IBRAM | 2026-07-02T09:00 | 2026-07-05T18:00 | 24.0h | 100.0
2004 | APROVAÇÃO SHOPDRAWING (DIVISÓRIA DE VIDRO) | 15 | SCI | 2026-04-10T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 128.0h | 100.0
2005 | MEDIÇÃO E PROJETO EXECUTIVO (DIVISÓRIA HPL) | 47 | CK | 2026-04-28T09:00 | 2026-04-28T18:00 | 8.0h | 100.0
2006 | NOVA ALTERAÇÃO DE PROJETO - COM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE SUPORTES | 36 | JLL | 2026-04-02T08:00 | 2026-04-02T08:00 | 0.0h | 100.0
2007 | ANALISE DE CUSTO E PRAZO | 1 | SUM | 2026-04-04T09:00 | 2026-04-12T18:00 | 72.0h | 100.0
2008 | CANTONEIRA |  |  | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-15T18:00 | 8.0h | 100.0
2009 | CONFIRMAÇÃO DA SEGURADORA | 36 | JLL | 2026-04-15T09:00 | 2026-04-27T18:00 | 88.0h | 100.0
2014 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA H= 1,20 | 5 | RBX | 2026-04-07T09:00 | 2026-04-13T18:00 | 56.0h | 100.0
1380 | STEELFRAME | 7 | GServ | 2026-04-18T09:00 | 2026-04-25T18:00 | 56.0h | 100.0
2015 | GUARDA CORPO - SEGURANÇA DO TRABALHO | 5 | RBX | 2026-04-21T09:00 | 2026-04-26T18:00 | 40.0h | 100.0
1077 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-12T15:36 | 2026-05-18T15:36 | 40.0h | 100.0
1078 | LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-18T15:36 | 2026-05-23T15:36 | 32.0h | 100.0
1079 | PINTURA DE PAREDES | 48 | EKBALLO | 2026-05-23T15:36 | 2026-05-28T15:36 | 40.0h | 100.0
1080 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS | 48 | EKBALLO | 2026-05-23T15:36 | 2026-05-27T15:36 | 32.0h | 100.0
1081 | PINTURA DAS PORTAS | 48 | EKBALLO | 2026-05-25T15:36 | 2026-05-28T15:36 | 24.0h | 100.0
1709 | PINTURA DE PISO DA ESCADA | 48 | EKBALLO | 2026-06-13T15:36 | 2026-06-16T15:36 | 24.0h | 100.0
1083 | RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-28T15:36 | 2026-06-01T15:36 | 24.0h | 100.0
1084 | LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS | 48 | EKBALLO | 2026-06-01T15:36 | 2026-06-03T15:36 | 16.0h | 100.0
1085 | PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO) | 48 | EKBALLO | 2026-06-03T15:36 | 2026-06-07T15:36 | 24.0h | 100.0
1086 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO) | 48 | EKBALLO | 2026-06-04T15:36 | 2026-06-08T15:36 | 24.0h | 100.0
1157 | RETOQUES DE PINTURA | 48 | EKBALLO | 2026-06-15T15:36 | 2026-06-18T15:36 | 24.0h | 100.0
1264 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-14T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 48.0h | 100.0
1265 | LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 32.0h | 100.0
1266 | PINTURA DE PAREDES | 48 | EKBALLO | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-27T18:00 | 32.0h | 100.0
1267 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS | 48 | EKBALLO | 2026-05-25T09:00 | 2026-05-28T18:00 | 32.0h | 100.0
1268 | PINTURA DAS PORTAS | 48 | EKBALLO | 2026-05-28T09:00 | 2026-05-31T18:00 | 24.0h | 100.0
1719 | PINTURA DO PISO DA ESCADA | 48 | EKBALLO | 2026-06-09T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 24.0h | 100.0
1270 | RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-30T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 24.0h | 100.0
1271 | LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS | 48 | EKBALLO | 2026-05-31T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 16.0h | 100.0
1272 | PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO) | 48 | EKBALLO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1273 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO) | 48 | EKBALLO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1343 | RETOQUES DE PINTURA | 48 | EKBALLO | 2026-07-05T09:00 | 2026-07-06T18:00 | 16.0h | 100.0
1431 | EMASSAMENTO DE PAREDES | 48 | EKBALLO | 2026-05-26T09:00 | 2026-05-30T18:00 | 32.0h | 100.0
1432 | LIXAMENTO DE PAREDES | 48 | EKBALLO | 2026-05-28T09:00 | 2026-06-01T18:00 | 32.0h | 100.0
1433 | PINTURA DE PAREDES | 48 | EKBALLO | 2026-06-01T09:00 | 2026-06-06T18:00 | 40.0h | 100.0
1434 | PINTURA ELETROSTÁTICA DE PORTAS | 48 | EKBALLO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1435 | PINTURA DE PORTAS | 48 | EKBALLO | 2026-06-02T09:00 | 2026-06-04T18:00 | 24.0h | 100.0
1718 | PINTURA DE PISO DA ESCADA | 48 | EKBALLO | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-10T18:00 | 24.0h | 100.0
1436 | PINTURA 2ª DEMÃO | 48 | EKBALLO | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 40.0h | 100.0
1437 | RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES | 48 | EKBALLO | 2026-06-07T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 24.0h | 100.0
1438 | LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, SEPTOS | 48 | EKBALLO | 2026-06-08T09:00 | 2026-06-09T18:00 | 16.0h | 100.0
1439 | PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO) | 48 | EKBALLO | 2026-06-10T09:00 | 2026-06-11T18:00 | 16.0h | 100.0
1457 | RETOQUES DE PINTURA | 48 | EKBALLO | 2026-06-13T09:00 | 2026-06-14T18:00 | 16.0h | 100.0
1595 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-16T09:00 | 2026-05-18T18:00 | 24.0h | 100.0
1596 | LIXAMENTO DE PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-18T09:00 | 2026-05-19T18:00 | 16.0h | 100.0
1597 | PINTURA DE PAREDES | 48 | EKBALLO | 2026-05-19T09:00 | 2026-05-20T18:00 | 16.0h | 100.0
1598 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS | 48 | EKBALLO | 2026-05-20T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 24.0h | 100.0
1599 | PINTURA DAS PORTAS | 48 | EKBALLO | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-21T18:00 | 8.0h | 100.0
1600 | PINTURA 2ª DEMÃO | 48 | EKBALLO | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 40.0h | 100.0
1601 | RETOQUES DE MASSA NAS PAREDES E FORROS | 48 | EKBALLO | 2026-05-21T09:00 | 2026-05-23T18:00 | 16.0h | 100.0
1602 | LIXAMENTO DOS RETOQUES NAS PAREDES, FORROS E SEPTOS | 48 | EKBALLO | 2026-05-23T09:00 | 2026-05-24T18:00 | 16.0h | 100.0
1603 | PINTURA DE PAREDES (2° DEMÃO) | 48 | EKBALLO | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-25T18:00 | 16.0h | 100.0
1604 | PINTURA DE FORROS E SEPTOS (2° DEMÃO) | 48 | EKBALLO | 2026-05-24T09:00 | 2026-05-26T18:00 | 24.0h | 100.0
2011 | RETOMADA DOS SERVIÇOS - AÉREOS | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-04-11T09:00 | 2026-04-16T18:00 | 48.0h | 100.0
2010 | ENTREGA DO PROJETO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-04-10T08:00 | 2026-04-10T08:00 | 0.0h | 100.0
1905 | APROVAÇÃO PS/JSA | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-01-17T09:00 | 2026-01-22T18:00 | 48.0h | 100.0
1814 | INSTALAÇÃO DE VIGAS | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-04-13T09:00 | 2026-04-15T18:00 | 24.0h | 100.0
1942 | MUDANÇA DE INSTALAÇÃO e ALTERAÇÃO DE MÉTODO CONSTRUTITVO - A SER VERIFICADO CONFORME EXECUÇÃO | 34 | PARALISAÇÃO | 2026-04-04T13:00 | 2026-04-04T13:00 | 0.0h | 100.0